Elaboración del MRC: Del 01 al 14 de septiembre de 2022.	Publicación del MRC: septiembre14 de 2022.

| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  |  | ACCIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIESGO | CONTROL | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES | OBSERVACIONES |
| Posibilidad de concentración de autoridad o exceso de poder por parte de la Línea Estratégica y segunda línea de defensa de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Presentar informes trimestrales del avance de cumplimiento de los planes operativo por procesos ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE IMSALUD (informe ejecutivo). | Se han elaborado dos informes de seguimiento a los planes operativos por procesos, el último fue con corte al 30 de junio y fue presentado a la Gerencia. Sin embargo, no se ha presentado el avance de cumplimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Esta actividad se encuentra programada para el último cuatrimestre. |
|  |  |  | Presentar informes trimestrales del avance de cumplimiento del Plan de Gestión Gerencial ante la Alta Dirección de la ESE IMSALUD (informe ejecutivo) | Se presenta avances de esta acción por medio de la socialización del informe de avances de cumplimiento del Plan de Gestión Gerencial ante la Alta Dirección con corte al mes de junio. Se evidencia el informe ejecutivo realizado. |

| Posibilidad de determinar la conformidad y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad SGC y Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS de la ESE IMSALUD, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. | Preventivo | Efectivo | Presentar informes trimestrales del avance de cumplimiento del plan operativo proceso de mejoramiento continuo (informe ejecutivo) | Se evidencia el informe de avance de cumplimiento de plan operativo del proceso de mejoramiento continuo con corte al mes de junio de 2022 el cual presenta un cumplimiento acumulado del año del 42%. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las auditorías y autoevaluaciones al SGC y al SOGCS | En el mes de julio se realizó el cargue de los planes de mejoramiento de las auditorías y autoevaluaciones al SGC y al SOGCS en la plataforma ALMERA, con el objetivo de facilitar el seguimiento y dar cumplimiento a las acciones de mejora de forma oportuna. Los auditores realizan seguimiento periódico a las acciones de acuerdo a la fecha de cierre de la acción. |

| Posibilidad de omitir, alterar, modificar o manipular información del proceso de auditoría interna o evaluación independiente realizado al Sistema de Control Interno de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Presentación del estatuto de auditoría y código de ética del auditor de la ESE IMSALUD, ante el CIGD para su aprobación, adopción e implementación. | Se da cumplimiento a esta acción por medio de la aprobación del estatuto del auditoria y el código de ética del auditor. Por medio de la resolución 277 del 7 de junio de 2022. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Presentación de los informes de auditoría ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI de la ESE IMSALUD (Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.1.6, Literal e). | Se da cumplimiento a esta acción para el cuatrimestre por medio la presentación de los resultados de las auditorías internas específicas realizadas de termohigrómetros y cuentas de cobro ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 7 de junio de 2022. |
| Posibilidad de que se genere tráfico de influencias en la prestación de los servicios de promoción y mantenimiento de la salud a cargo de la ESE IMSALUD | Preventivo | Efectivo | Realizar campañas dirigidas a los usuarios para la prevención de enfermedades de base, a través del plan de intervención colectiva PIC. | Se presentan el PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC2022 y se evidencia el informe final del desarrollo del PIC en la dimensión Nutrición. Sin embargo, no se presentan soportes de las acciones realizadas para dar cumplimiento al PIC. |
|  |  |  | Realizar dos (2) capacitaciones a los servidores públicos y colaboradores del proceso de promoción y mantenimiento de la salud, en atención al usuario. | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. |
| Posibilidad de manipular, omitir, alterar o perder información de los registros clínicos en beneficio propio o de los usuarios de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Suscripción de acuerdos de confidencialidad con los profesionales respectivos para el manejo de información de historias clínicas (formato SGC). | Desde el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 se está implementando en el proceso de vinculación del personal contratista la firma de Acuerdos de Confidencialidad TIC-02-M-01-F-01, correspondiente al proceso Gestión de Tecnologías de la Información. |
|  |  |  | Capacitar a los servidores públicos o contratistas del proceso en el manejo del sistema de información de historias clínicas (kubapp). | Se evidencian soportes de enero a agosto de solicitudes para la creación de usuarios en el KUBAPP, con el objetivo de capacitar al personal en el manejo de las historias clínicas. Sin embargo, no se evidencia el tipo de capacitación que recibió la persona y el total de personal capacitado en el periodo. |
| Posibilidad de manipular, omitir, alterar o perder información de los registros clínicos en beneficio propio o de los usuarios de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Suscripción de acuerdos de confidencialidad con los profesionales respectivos para el manejo de información de historias clínicas (formato SGC). | Desde el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 se está implementando en el proceso de vinculación del personal contratista la firma de Acuerdos de Confidencialidad TIC-02-M-01-F-01, correspondiente al proceso Gestión de Tecnologías de la Información. |
|  |  |  | Capacitar a los servidores públicos o contratistas del proceso, en el manejo del sistema de información de historias clínicas (kubapp). | Se evidencian soportes de enero a agosto de solicitudes para la creación de usuarios en el KUBAPP, con el objetivo de capacitar al personal en el manejo de las historias clínicas. Sin embargo, no se evidencia el tipo de capacitación que recibió la persona y el total de personal capacitado en el periodo. |
| Posibilidad de manipular, omitir, alterar o perder información de los registros clínicos en beneficio propio o de los usuarios de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Suscripción de acuerdos de confidencialidad con los profesionales respectivos para el manejo de información de historias clínicas (formato SGC). | Desde el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 se está implementando en el proceso de vinculación del personal contratista la firma de Acuerdos de Confidencialidad TIC-02-M-01-F-01, correspondiente al proceso Gestión de Tecnologías de la Información. |
|  |  |  | Capacitar a los servidores públicos o contratistas del proceso en el manejo del sistema de información de historias clínicas (kubapp). | Se evidencian soportes de enero a agosto de solicitudes para la creación de usuarios en el KUBAPP, con el objetivo de capacitar al personal en el manejo de las historias clínicas. Sin embargo, no se evidencia el tipo de capacitación que recibió la persona y el total de personal capacitado en el periodo. |
| Posibilidad de manipular, omitir, alterar o perder información de los registros clínicos en beneficio propio o de los usuarios de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Suscripción de acuerdos de confidencialidad con los profesionales respectivos para el manejo de información de historias clínicas (formato SGC). | Desde el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 se está implementando en el proceso de vinculación del personal contratista la firma de Acuerdos de Confidencialidad TIC-02-M-01-F-01, correspondiente al proceso Gestión de Tecnologías de la Información. |
|  |  |  | Capacitar a los servidores públicos o contratistas del proceso en el manejo del sistema de información de historias clínicas (kubapp). | Se evidencian soportes de enero a agosto de solicitudes para la creación de usuarios en el KUBAPP, con el objetivo de capacitar al personal en el manejo de las historias clínicas. Sin embargo, no se evidencia el tipo de capacitación que recibió la persona y el total de personal capacitado en el periodo. |
| Posibilidad de favorecer a un servidor público, contratista o tercero en las respuestas emitidas en relación a las PQRSDF, recibidas y tramitadas por la Oficina de Atención al Usuario de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Implementación del procedimiento y documentos asociados al proceso PQRSDF, adoptado por la ESE IMSALUD. (registros SGC). | Desde 14 de febrero de 2022 se encuentra aprobado e implementado el procedimiento de trámite de PQRSDF Código: USU-P-04, adoptado por la ESE IMSALUD. El cual tiene como objetivo Proporcionar un espacio de participación donde el usuario se le permita manifestar el grado desatisfacción o insatisfacción por el servicio recibido dentro de la red de la Empresa Social del EstadoIMSALUD. |
|  |  |  | Entrega de reportes a la Oficina de Control Interno de la ESE IMSALUD del estado de las PQRSDF, recepcionadas y tramitadas durante la vigencia. (informe ejecutivo). | En segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 la oficina de información al usuario entregó a la Oficina de Control Interno el reporte del estado de las PQRSDF, recepcionadas y tramitadas en el periodo de enero a junio de 2022, una relación de formato Excel. |
| Posibilidad de vincular servidores públicos y/o colaboradores a la Empresa Social del Estado IMSALUD, sin el lleno de requisitos establecidos por la normatividad vigente. | Preventivo | Efectivo | Diseñar y adoptar un formato de lista de chequeo para verificación y validación de requisitos para servidores públicos y contratistas. | En el segundo cuatrimestre la Oficina de Contratación realizó la actualización de la lista de chequeo para la validación de requisitos de los contratistas la cual quedó aprobada y adoptada desde el día 06/05/2022 Código: CON-P-02-F-09. Frente a la lista de chequeo para la validación de los requisitos de los servidores públicos se encuentra en proceso de actualización, lo cual no pudo evidenciarse desde la Oficina de Control Interno. |
|  |  |  | Actualización del manual de funciones y competencias laborales acorde a la nueva planta de personal de la ESE IMSALUD. | El manual de funciones y competencias laborales se encuentra pendiente de actualización ya que desarrollará posteriormente a elaborado el proyecto de cargas de trabajo. |
| Posibilidad de que un servidor público, colaborador o tercero se apropie, deje extraviar o use indebidamente los bienes o activos propiedad de la ESE IMSALUD, para beneficio propio o de un tercero. | Preventivo | Efectivo | Actualización del inventario de bienes propiedad de la ESE IMSALUD. | Frente al proceso de actualización de inventarios de bienes de la ESE IMSALUD, se está dando cumplimiento al cronograma de visitas realizado por el área en el cual a la fecha se ha desarrollado la UBA Policlínico Atalaya, Loma de Bolívar, La Libertad y Puente Barco con sus respectivas IPS. Frente al descargue de la información y registro en el sistema TNS, se puede concluir que la UBA Policlínico Atalaya y sus IPS cuentan con un inventario actualizado a la fecha de corte del informe. |
|  |  |  | Diseño, actualización o ajustes de los documentos asociados al proceso de bienes de la ESE IMSALUD. | En el segundo cuatrimestre se realizó la actualización del procedimiento de activos fijo código: AMB-01-P-04 el cual se encuentra aprobado y adoptado desde el día 21/06/ 2022 y tiene por objetivo vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados. |
| Posibilidad de pérdida, uso indebido o malversación de los recursos financieros de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Parcialmente | Realizar seguimiento por parte del Proceso de Gestión Financiera, para la suscripción de las pólizas dentro de los términos (informe de seguimiento). | No se presentan avances de las acciones formuladas debido a que no es coherente la acción frente a las funciones y responsabilidades de la Oficina de Presupuesto, cuyo líder manifiesta que ésta acción no es de su competencia, por lo tanto, debe ser revisada. |
|  |  |  | Establecer en el proceso un cronograma que contenga las fechas de presentación de informes, así mismo socializarlo con todos los funcionarios de este proceso (acta de reunión). | Se evidencia el cronograma de presentación de informes de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad. |
| Posibilidad de pérdida, manipulación, ocultamiento, alteración o destrucción de información producida por los sistemas de información de la ESE IMSALUD. | Preventivo | Efectivo | Aplicabilidad de indicadores de cumplimiento de acciones establecidas en el PETIC y de la PSPI (POA de cada vigencia). | Se presentan avances frente a las acciones establecidas en el PETIC y de la PSPIlas cuales fueron evidenciadas con el registro cargado en la plataforma ALMERA. Se presenta un avance del 40% de las actividades programadas. |
|  |  |  | Ajuste de las propiedades de usuarios asignados a los sistemas de información (informe de verificación) | Se evidenció avances frente a los ajustes de usuarios asignados a los sistemas de información por medio de controles de los roles y depuración de usuarios no activos. |
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato. | Preventivo | Efectivo | Presentación de informe ejecutivo del proceso contractual de forma trimestral a la Gerencia de la ESE IMSALUD (informe ejecutivo) | Se evidencia el informe presentado a la Gerencia frente al proceso contractual correspondiente al segundo cuatrimestre. |
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin asegurar la prestación del servicio. | Preventivo | Efectivo | Sensibilizar a los usuarios en cada Unidad Básica, hacer uso del proceso de quejas o denuncias relacionadas con la prestación del servicio. (avisos en cartelera o a través de la página web o campaña de información). | Se evidenció que se realizan campañas de sensibilización a los usuarios sobre como se debe interponer una PQRSD, con las promotoras del SIAU, las cuales se desarrollan de forma periódica. De igual forma la pagina web de la entidad cuenta con un link en el cual se puede colocar una denuncia o queja o a través de los buzones de quejas que se encuentran instalados en cada IPS. |
|  |  |  | Realizar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas en contra de los servidores públicos o colaboradores de las UBAS e IPS. (informe de seguimiento) | Actualmente la entidad no cuenta con un tratamiento especial de seguimiento frente a las quejas o denuncias presentadas en contra de los servidores públicos o colaboradores, estas son tratadas como una PQRSD. Se realiza la recomendación de actualizar acciones en el proceso para dar cumplimiento a esta acción. |

ORIGINAL FIRMADO

ÁLVARO BECERRA FLÓREZ

JEFE DE CONTROL INTERNO

Fecha de seguimiento: Septiembre 14 de 2022

Proyecto: Lina M Quintero L.

Apoyo Profesional Especializado OCI. Revisó: Álvaro Becerra Flórez

Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión