## Hoja1
|  | CONTROL INTERNO |  | CÓDIGO: PV-INT-PR-04-F-01 | FECHA: 09-05-2018
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | VERSIÓN: 01 | Pagina 1 de 4
Fecha Publicación |  | 2022-09-14
Seguimiento OCI |  | Periodo del 1 de Mayo 2022 al 31 de Agosto 2022
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción. 1.1.Divulgar la política de administración integral de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD, adoptada mediante la Resolución No.533 del 26 de noviembre de 2021. |  | Se evidenció la divulgación de la política de administración integral del riesgo en las unidades básicas y sede administrativa. | 62% | N/A
| 1.2.Realizar ajustes a la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD, acorde a los cambios establecidos por el Gobierno Nacional durante la vigencia. |  | La Política de Administración Integral de Riesgo vigente en la ESE IMSALUD fue aprobada 29 de julio de 2021 en el Comité de Gestión y Desempeño y se encuentra ajustada a la normatividad vigente. |  | N/A
| 1.3 Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los cambios en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. |  | No se han presentado cambios en la Política de Administración Integral de Riesgo en la vigencia 2022, ya que esta se encuentra actualizada de acuerdo a la normatividad vigente, en caso de que se realicen ajustes estos serán debidamente presentados ante el Comité para su aprobación. |  | N/A
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.1. Formular los mapas de riesgos de corrupción por proceso acorde a la última versión de la guía de riesgos expedida por el DAFP. |  | Se evidencia el mapa de riesgos institucional el cual fue publicado en la pagina web de la entidad según las fechas establecidas. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/control/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/. No se evidenciaron soportes de la formulación del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al indicador planteado. (No. De mapas de riesgos de corrupción formulados/No. De procesos ESE MSALUD) * 100. |  | N/A
| 2.2.Aprobar los mapas de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ESE IMSALUD. |  | Esta actividad no ha sido presentada ante el Comité Institucional de Control Interno |  | N/A
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación 3.1. Consolidar y adoptar dentro dle Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE IMSALUD 2022, el componente Gestión de Riesgos de Corrupción. |  | Se dio cumplimiento a esta actividad cuando fue adaptado en el en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano con el componente Gestión de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022. |  | N/A
| 3.2.Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la ESE IMSALUD. |  | Se dio cumplimiento a esta actividad con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la ESE IMSALUD https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/control/mapa-de-riesgos-de-corrupcion/ en las fechas establecidas por la Ley. |  | N/A
| 3.3. Publicar la versión definitiva del componente gestión de riesgos de corrupción a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co. |  | Se dio cumplimiento a esta actividad con la publicación en la página web de la entidad https://www.imsalud.gov.co/web/informes-oficina-de-control-interno/ del Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en el cual se encuentra incluido el componente Gestión del Riesgos y según las fechas establecidas en la Ley. |  | N/A
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión 4.1 Realizar revisión trimestral a los controles y acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción para su mitigación. |  | Se realizó la revisión de los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción a través del monitoreo realizado por el Asesor de Planeación y Calidad con corte al 24 de agosto de 2022 y el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte del primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el cual fue publicado en las fechas establecidas por la Ley. |  | Verificar la periodicidad establecida para que sean acordes, debido a que la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento de forma cuatrimestral.
| 4.2. Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. |  | La presentación del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte del Asesor de Planeación y Calidad en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) se encuentra programada para su ejecución en el próximo CICCI que se desarrolle. |  | Se recomienda la verificación de las metas proyectadas por la Oficina correspondiente para el cumplimiento total de las acciones.
| 4.3 Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la ESE IMSALUD. |  | Actividad pendiente para su desarrollo, la cual se encuentra programada para ejecución por parte del Asesor de Planeación y Calidad posterior a la presentación del Monitoreo en el CICCI. Sin embargo, la oficina de Control Interno ya ha realizado algunas recomendaciones al respecto. |  | Se recomienda la verificación de las metas proyectadas por la Oficina correspondiente para el cumplimiento total de las acciones.
| Subcomponente 5 Seguimiento 5.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. |  | Se realizó seguimiento a algunas de las acciones establecidas en la Política de Administración Integral del Riesgo por medio de la formulación del Plan Anual de Auditorías basada en riesgos y el seguimiento al PAAC y MRC con corte a abril 2022. |  | N/A
| 5.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD |  | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento en el segundo cuatrimestre de 2022 a las acciones implementadas por los diferentes procesos y subprocesos que intervienen en el MRC y PAAC con corte al 30 de abril de 2022 y el informe fue publicado en la página web de la Entidad en los tiempos de Ley. |  | N/A
| 5.3 Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. |  | Actividad programada para el próximo CICCI, en la cual se presentarán los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al MRC y PAAC con corte a 30 de agosto de 2022. |  | N/A
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES. | Subcomponente 1. Racionalización de Trámites 1.1. Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema unico de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Asignación de citas a usuarios gestantes, menores de edad y adulto mayor, a tráves de la plataforma. - Entrega de historías clínicas al usuario, a través de medios electrónicos. |  | Las citas asignadas a usuarios gestantes, menores de edad y adulto mayor, a través de la plataforma web en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 son las siguientes: mayo 278, junio 709, julio 626, agosto 898. No se presenta avances en este cuatrimestre frente a la entrega de historias clínicas a través de medios electrónicos. | 45% | Se recomienda la verificación del indicador con las áreas que participan en la acción, debido a que el análisis del mismo no es coherente con las acciones implementadas.
RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible 1.1 Publicar el informe de gestión de la empresa correspondiente a la vigencia 2021, en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co |  | Se cumple con esta actividad al evidenciarse la publicación del informe de gestión de la Entidad correspondiente a la vigencia 2021 en la página web. | 90% | N/A
| 1.2 Dar a conocer la información institucional (plataforma estrategica) en medios fisicos y electronicos utilizados por la ESE IMSALUD |  | La ESE IMSALUD da a conocer su información institucional (plataforma estratégica) por medio de su página web https://www.imsalud.gov.co/web/resena-historica/ la cual puede ser consultada por todos los usuarios. |  | N/A
| 1.3 Publicar los estados financieros de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co |  | Se presenta avances al cumplimiento de esta acción por medio de la verificación de la publicación de los informes de ejecución del presupuesto de gastos en la pagina web de la entidad https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/presupuesto-informes-financieros/ , en donde se observaron los informes con corte a marzo y junio de la vigencia 2022 |  | Realizar análisis frente a la meta o producto y el indicador con el objetivo de alinear la información de acuerdo a los informes presentado por la Oficina de Presupuesto.
| 1.4 Publicar los informes de ejecución del presupuesto de gastos de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co |  | Se verifican los avances de esta actividad por medio de la validación de la publicación de la ejecución del presupuesto de gasto de la ESE IMSALUD de los meses de enero a julio de 2022. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/presupuesto-informes-financieros/ |  | Realizar análisis frente a la meta o producto y el indicador con el objetivo de alinear la información de acuerdo a los informes presentado por la Oficina de Presupuesto.
| 1.5 Publicar el informe de cumplimiento del plan de gestión gerencial, una vez evaluado por parte de la Junta Directiva de la ESE IMSALUD. |  | Se verificó la publicación del informe de cumplimiento del Plan Gerencial evaluado y aprobado por la Junta Directiva a través del Acuerdo N°003 del 22 de abril de 2022 por medio del cual la Junta Directiva de la ESE IMSALUD hace constar el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas del Plan de Gestión del Gerente de Empresa Social del Estado correspondiente a la vigencia del año 2021. https://www.imsalud.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/05/ACUERDO-003-DE-ABRIL-22-DE-2022.pdf |  | N/A
| 1.6 Realizar dos (2) eventos para dar a conocer a los grupos de valor, los avances del Plan Estrategico de Tecnología de la Información PETI y del Plan Institucional de Archivos PINAR, adoptados por la ESE IMSALUD. |  | Se presentaron avances en el primer cuatrimestre de esta acción por medio de la socialización del PETI a través de la estrategia de socialización en el aula virtual link https://imsalud.gov.co/capacita/course/view.php?id=14, sin embargo se presentan debilidades frente a la participación del personal para la actividad. |  | No se presentan acciones u eventos frente al PINAR.
| Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 2.1 Actualizar y adoptar el manual de rendición de cuentas de la empresa y los documentos asociados a este proceso. |  | Se cumplió con esta actividad en el primer cuatrimestre al evidenciarse el reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2021 publicado en la página web de la entidad a través del siguiente link https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ |  | Actividad cumplida al 100%
| 2.2 Socializar el manual de rendición de cuentas, a todos los servidores públicos, colaboradores y grupos de valor de la empresa. |  | Se cumplió con esta actividad en el primer cuatrimestre al evidenciarse por medio de la socialización del reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas con los líderes de los procesos por medio del acta 001 del día 31 de marzo de 2022, en la cual se realiza la conformación del equipo líder y capacitación de rendición de cuentas en la cual se socializa el reglamento. |  | Actividad cumplida al 100%
| 2.3 Definir el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la estrategia para la audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021. |  | Se cumplió con esta actividad en el primer cuatrimestre al evidenciarse que el Asesor de Planeación y Calidad presentó el plan de trabajo para la rendición de cuentas y fue publicado en la página web de la entidad https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ |  | Actividad cumplida al 100%
| 2.4 Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades con sus etapas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. |  | Se cumplió con esta actividad en el primer cuatrimestre al evidenciarse la publicación en la página web de la entidad de la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ |  | Actividad cumplida al 100%
| 2.5 Crear y publicar información de interés para los grupos de valor de la empresa relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas Rdc. |  | Se cumplió en el primer cuatrimestre con esta actividad al evidenciarse la publicación del informe de rendición de cuentas vigencia 2021, el cual es suministro de información de interés para los grupos de valor de la Entidad. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ |  | Actividad cumplida al 100%
| 2.6 Conformar equipo de apoyo para el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. |  | Se cumplió con esta actividad en el primer cuatrimestre al evidenciarse el acta N°001 del día 31 de marzo de 2022 por medio de la cual se creó el grupo de apoyo con los líderes de los procesos de la ESE IMSALUD para el proceso de audiencia pública y rendición de cuentas. |  | Actividad cumplida al 100%
| 2.7 Evaluar el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizado por la empresa (encuesta electonica). |  | Se da cumplimiento a esta actividad por medio de la publicación del informe Post – Rendición De Cuentas De La Vigencia 2021, el cual fue publicado en la página web de la entidad https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ en el mes de junio. |  | Actividad cumplida al 100%
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 3.1 Dar a conocer los servicios que genera la empresa hacia los grupos de valor, como un mecanismo de participación comunitaria (una campaña) |  | En el segundo cuatrimestre del año se presentan avances a esta actividad por medio de las capacitaciones realizadas a la asociación de usuarios de las Unidades Básicas de Comuneros y Policlínico de Atalaya con sus respectivas IPS la cual se llevó a cabo el día 8 de junio de 2022. Para un avance del 66% de esta actividad. |  | Se encuentra pendiente para el tercer cuatrimestre del año las capacitaciones a las UBA la Libertad y Agua Clara con sus respectivas IPS.
| 3.2 Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información para el manejo de medios electronicos, como apoyo a proceso de RdC y participación comunitaria. |  | Actividad no programada para el cuatrimestre. |  | N/A
| 3.3. Involucrar a todos los servidores públicos y colaboradores de la empresa en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, acorde a la estructura de dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional (2 capacitaciones) |  | Se dió cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre del año por medio de la Socialización y adherencia al mapa de procesos - modelo de operación, políticas institucionales, código de integridad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el proceso de gestión ambiental de la ESE IMSALUD, realizado en todas las UBAS y sede administrativa de la ESE IMSALUD. |  | Actividad cumplida al 100%
| Subcomponente 4 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora 4.1 Establecer los documentos asociados para la evaluación de las RdC, que se desarrollen por parte de la ESE IMSALUD. |  | Se dio cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre del año al establecerse los documentos asociados para la evaluación de la rendición de cuentas, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ |  | Actividad cumplida al 100%
| 4.2 Realizar un informe ejecutivo de las actividades de RdC desarrolladas por la ESE IMSALUD, estableciendo las observaciones y las acciones de mejora. |  | Se dio cumplimiento a esta actividad por medio de la realización del informe ejecutivo de las acciones desarrolladas en la rendición de cuentas el cual fue publicado en la página web de la entidad en el mes de junio de 2022. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ |  | Actividad cumplida al 100%
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano 1.1 Realizar capacitaciones a los servidores públicos y colaboradores sobre caracterización de grupos de valor. |  | Actualmente la entidad se encuentra en proceso de actualización de los grupos de valor, por tal motivo se esta a la espera de esta actualización para proceder a realizar las respectivas capacitaciones a los servidores y colaboradores. Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | 62% | Actividad sin avances
| 1.2 Realizar seguimiento a la implementación de la caracterización de grupos de valor. |  | Una vez sea identificado por el Asesor de Planeación y Calidad los grupos de valor de la ESE IMSALUD, se procederá a realizar los respectivos seguimientos. Actividad programada para el tercer cuatrimestre. |  | Actividad sin avances
| 1.3 Realizar seguimiento a las acciones de servicio al ciudadano establecidas en la Política de Participación Social en Salud adoptada por la ESE IMSALUD mediante la Resolución No. 527 del 26 de noviembre de 2021. |  | Se dio cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre al realizar seguimiento a las acciones establecida en la política de participación social en salud la cual fue cargada en la plataforma PISIS con la programación para la vigencia 2022 y el seguimiento de la vigencia 2021. |  | cumplimiento al 100%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano 2.1 Realizar capacitaciones sobre atención incluyente (personas con discapacidad) con el fin de garantizar que todos puedan participar efectivamente de las oportunidades de desarrollo y acceder a los bienes y servicios en igualdad de condiciones. |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizó capacitación de atención incluyente por medio de la capacitación al personal administrativo y asistencial en comunicación inclusiva para realizar una atención más humanizada a través del taller fundamentos básicos en atención a las personas con enfoque diferencial y personas usuarias de lengua de señas colombianas el cual contó con el personal de la Unidad Básica de Agua Clara y sus IPS adscritas en total se capacitaron a 66 colaboradores de la ESE IMSALUD. |  | Se recomienda continuar con las capacitaciones para el personal para dar cumplimiento a las metas formuladas en la acción.
| 2.2 Realizar capacitaciones en temas relacionados con servicio al ciudadano, donde se involucre a los grupos de valor. |  | En el segundo cuatrimestre del año se presentan avances a esta actividad por medio de las capacitaciones realizadas a la asociación de usuarios de las Unidades Básicas de Comuneros y Policlínico de Atalaya con sus respectivas IPS la cual se llevó a cabo el día 8 de junio de 2022. Para un avance del 66% de esta actividad. |  | Se encuentra pendiente para el tercer cuatrimestre del año las capacitaciones a las UBA la Libertad y Agua Clara con sus respectivas IPS.
| 2.3 Realizar seguimientos a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad con discapacidad. |  | En el primer cuatrimestre se realizó un seguimiento a la vinculación de servidores y contratistas de la entidad con alguna discapacidad. A la fecha se cumple parcialmente con esta acción ya que se tienen programados dos seguimientos en el año. |  | Se recomienda continuar con los seguimientos para dar cumplimiento a las metas.
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). 3.1 Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre el manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, protocolo de administración por cada uno de los canales de atención dispuestos por la ESE IMSALUD). |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se presentaron avances de esta actividad por medio de la socialización con los promotores del SIAU en temas como solicitud de historias clínicas, procedimiento buzón de sugerencias, procedimiento orientación al usuario, procedimiento participación comunitaria, procedimiento tramite PQRSD, Procedimiento de percepción de enfoque diferencial. Se tiene programado realizar una capacitación a todo el personal de la entidad en el ultimo cuatrimestre del año. |  | Se recomienda que una vez este aprobado el manual de servicio al ciudadano este sea socializado con todo el personal de la ESE IMSALUD.
| 3.2 Dar cumplimiento dentro de los terminos a los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos sugerencias, denuncias y felicitaciones, recepcionados por la ESE IMSALUD. |  | Se presenta matriz con la relación de las PQRSD radicadas y los tiempos de respuesta. Sin embargo, no se observa que acciones fueron tomadas por la oficina para dar cumplimiento dentro de los tiempos de respuesta estipulados por la Ley. |  | Se recomienda la implementación de acciones de mejora continua frente a los tiempos de respuesta y calidad de la misma.
| 3.3 Realizar seguimiento mensual al proceso PQRSDSF, por parte de la Oficina de Atención al Usuario. |  | Se presenta matriz con la relación de las PQRSD radicadas y los tiempos de respuesta. Sin embargo, no se observa que acciones y/o seguimientos fueron hechos por la oficina para dar cumplimiento dentro de los tiempos de respuesta estipulados por la Ley. |  | Se recomienda la implementación de acciones de mejora continua y seguimientos periódicos frente a los tiempos de respuesta y calidad de la misma.
| 3.4 Elaborar Informes de Seguimiento a la atención oportuna de PQRSD semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador, acorde a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. |  | A la fecha del informe no se presentaron avances de esta actividad. |  | Actividad sin avances
| Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana 4.1 Evaluar la satisfacción de los grupos de valor en relación al proceso del atención al ciudadano (grupos de valor en general (formato encuesta). |  | Se evalúa la satisfacción de los usuarios por medio de las encuestas de percepción, la cual es aplicada a los diferentes grupos de valor y es tabulada de forma mensual, de igual forma la oficina del SIAU realiza un consolidado de insatisfacción el cual es remito a Gerencia para su conocimiento. Se presentan avances de acción por medio del informe remitido a Gerencia de los meses de mayo, junio, julio y agosto de la vigencia |  | Se recomienda fortalecer el informe del consolidado con acciones de mejora y recomendaciones a las cuales se les realice seguimiento periódico para la mejora continua.
| 4.2 Adoptar e implementar el procedimiento y documentos asociados al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. (Ley 1437 de 2011 y Decretos Reglamentarios) |  | Se dió cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre del año por medio de la actualización del procedimiento de PQRSD el cual fue aprobado en el mes de febrero de la actual vigencia. A la fecha del seguimiento no se ha presentado la necesidad de realizar una nueva actualización o modificación del mismo. |  | N/A
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa 1.1 Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos y colaboradores de la empresa. |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se evidencia el certificado de validación en el SIGEP de 47 colaboradores de la ESE IMSALUD. De igual forma se evidenció que se realizó la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de 198 funcionarios, sin embargo, se observa que el tipo de nombramiento en algunos casos de periodo fijo y de libre nombramiento y remoción no es de acuerdo al acta de posesión. | 50% | Se recomienda ajustar la validación de las hojas de vida de acuerdo al acta de posesión o resolución de los cargos. De igual forma fomentar las campañas de actualización por parte de los colaboradores de la ESE IMSALUD.
| 1.2 Actualizar el sitio web de denuncias por actos de corrupción dispuesto por parte de la empresa a los grupos de valor. |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia se presentaron acciones frente a esta actividad por medio de la implementación de la nueva versión de la ventanilla única donde se permite la denuncia por medio virtual en la página web institucional https://imsalud.opecolombia.com/SIEPDOCPQR/pqr_imsalud/, la cual puede ser realizada de forma anónima por los grupos de valor. |  | Se recomienda analizar el indicador y las metas formuladas para esta actividad.
| 1.3 Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los proyectos de inversión en la pagina web institucional ww.imsalud.gov.co (micrositio de transparencia). |  | Los avances presentados en el segundo cuatrimestre de la vigencia frente a proyectos se encuentran publicados en la página web de la entidad https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/proyectos-de-inversion/ donde se observan los avances registrados con relación a (4) cuatro proyectos del plan de desarrollo institucional y (1) un proyecto de inversión para población migrante. |  | Se recomienda mejorar la publicación de los avances de cada uno de los proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo.
| 1.4 Realizar publicaciones a través de medios digitales relacionadas con las iniciativas del proceso tecnologias, información y comunicaciones |  | Para el segundo cuatrimestre de la vigencia en promedio se generaron 30 artes gráficas y videos relacionados con las tecnologías, información y comunicaciones, como es el caso de campañas de promoción y prevención, mejoras de la entidad, celebraciones, entre otros. |  | Continuar con el fortalecimiento de las actividades de comunicación con el objetivo de mantener informada a la comunidad.
| 1.5 Publicar y actualizar los conjuntos de datos abiertos identificados en los activos de información de la empresa. |  | Se da cumplimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre del año por medio de la actualización de los conjuntos de datos Consultas y Producción. En cuanto a los conjuntos de datos de Morbilidad y Usuarios fue necesario volver a generarlos debido a que los nuevos grupos etáreos de la resolución 3280 cambiaron de tal manera que no fue posible adicionar la data, sino iniciar un nuevo archivo. |  | N/A
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva 2.1 Generar informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la Empresa. |  | No se han generado informes sobre denuncias de hechos de corrupción en el presente cuatrimestre |  | Actividad sin avances
| 2.2 Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co |  | La entidad cuenta con link en el cual se encuentran las preguntas frecuentes que pueden ser realizadas por los usuarios link https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/preguntas-frecuentes/, en el segundo cuatrimestre se encuentra en selección para la definición y actualización de las posibles preguntas mas frecuentes por los usuarios. |  | Pendiente la actualización de las preguntas.
| 2.3 Publicar en formato abierto y editable en el sitio web de la empresa www.imsalud.gov.co micrositio transparencia los informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |  | En el segundo cuatrimestre del año se dió cumplimento a esta actividad con la publicación en la página web de la entidad https://www.imsalud.gov.co/web/informes-oficina-de-control-interno/ el informe de seguimiento de plan anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el cual fue publicado según las fechas establecidas por la normatividad vigente. |  | Se da cumplimiento a la actividad para el cuatrimestre.
| 2.4 Realizar un informe consolidado sobre la gestión de la expedición de las certificaciones electrónicas de tiempos laborados CETIL. |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 no se ha requerido certificaciones CETIL relacionado al personal vinculado a partir de la creación de la E. S. E. IMSALUD. Se han recibido solicitudes concernientes a personas que no han tenido vinculación con la Entidad, por lo tanto, no se han expedido. Sin embargo, no se observa un informe consolidado de la gestión realizada como se indica en las acciones formuladas para el ítem del componente. |  | Verificar las acciones formuladas ya que se indica que se realizará un informe, el cual no es presentado en los soportes enviados a la Oficina de Control Interno y no es presentado como acción dentro de la actividad. Se recomienda validar la actividad e indicador formulado.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 3.1 Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos de información de la empresa. |  | La actualización de la matriz de archivos de información de la empresa se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. Sin embargo, en la página web de la entidad se encuentra publicada la matriz de archivos de información. https://www.imsalud.gov.co/web/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica-2/indice-de-informacion-clasificada/ |  | No se presentan avances, actividad programada para el tercer cuatrimestre.
| 3.2 Implementación de los instrumentos de gestión de la información, manual de comunicación e información de la empresa. |  | Los avances presentados en el segundo cuatrimestre frente a esta acción son los siguientes: se encuentra en proceso de elaboración con la asesoría de la consultoría de FDF el Manual de Gerencia de la Información. Sin embargo, la entidad cuenta con el Manual de Organización de Archivos el cual fue aprobado en el mes de enero de la vigencia 2022. |  | N/A
| 3.3 Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la empesa, atendiendo los lineamientos y procedimientos establecidos por el Archivo General de la Nación. |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia se recibió asesoría por el Archivo General de la Nación con el objetivo de implementar las mejoras necesarias en la ESE IMSALUD frente a la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA. De la Asesoría quedaron algunos compromisos y fueron realizadas unas recomendaciones, las cuales fueron transmitidas a la Empresa Contratista OPE Colombia con la cual se tiene implementado el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). Se encuentra en proceso de implementación de las mejoras. |  | N/A
| 3.4 Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la empresa para fines probatorios y de preservación. |  | Se presentan avances de esta actividad por medio de la digitalización de historias laborales para consulta, de un total de 234 expedientes se ha presentado un avance del 80% de su digitalización con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. La evidencia de este avance no pudo ser corroborada debido a que por motivos de custodia y confidencialidad no se puede anexar la información para verificación. |  | Se recomienda al líder del proceso generar un informe o certificación del estado en el cual se encuentra el avance con el objetivo de conservar evidencias de lo ejecutado frente a esta actividad. Se recomienda analizar el indicador debido a que es muy general frente al tema de digitalización de la documentación y se requiere algo más específico para su medición.
| 3.5 Adelantar el proceso para la organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la empresa dar manejo a los Fondos Documentales recibidos |  | En el segundo cuatrimestre del año se estableció un acuerdo con el Archivo General de la Nación de recibir asistencia técnica para la actualización de las tablas de retención documental, donde se dejó como compromiso inicial difundir las TRD aprobadas actualmente y aplicarlas en toda la entidad, posterior a esto se analice que procesos requieren actualización de las TRD y estos sean mejorados. Se encuentra el proceso de resocialización de las TRD. |  | N/A
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad 4.1 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles; es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos de valor de la empresa. |  | Actividad cumplida con el plugin de accesibilidad el cual permite ajustar el texto y colores según el usuario requiera. Sin embargo, la funcionalidad esta y su actualización siempre estará en mejora continua para que la información sea siempre comprensible con los diferentes grupos de valor. |  | cumplimiento al 100%
| 4.2 Llevar a cabo dos capacitación en accesibilidad web a los servidores públicos y colaboradores de la empresa. |  | Actualmente se tiene implementado un curso en el aula virtual de la Entidad sobre accesibilidad web, el cual a la fecha ha contado con la participación de 41 personas. Se anexa link https://imsalud.gov.co/capacita/course/view.php?id=18 para el desarrollo de la capacitación. |  | Se recomienda fortalecer y promover la participación de los funcionarios y contratistas para el desarrollo de esta actividad.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 5.1 Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes trimestrales de PQRSD. |  | No se han presentado avances de esta actividad por parte de la Oficina de Atención al Usuario, se recomienda la implementación y análisis de actividades para dar cumplimiento al componente. |  | No se presentan avances
| 5.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Política de Gobierno Digital. |  | Se evidenció el plan de trabajo en el cual se tienen establecidas las fechas de seguimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Política de Gobierno Digital y estas se encuentran programadas para el tercer cuatrimestre de la vigencia. |  | N/A
INICIATIVAS ADICIONALES | Subcomponente 1. Estrategia Implementación código de integridad 1.1 Implementar el Código de Integridad aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD. |  | Se dió cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre por medio de las socializaciones referentes al Código de Integridad, Conflicto de Intereses y Política de Buen Gobierno. Se realizaron 6 socializaciones en cada Unidad Básica de Atención los días 19-25 de marzo, 1-8-22-29 de abril en doble jornada. | 50% | Cumplimiento al 100%
| 1.2 Aplicar la encuesta de percepción del código de integridad para identificar el nivel de apropiación de los valores y principio asociados a la empresa. |  | Esta actividad se encuentra programada para ejecución en el segundo cuatrimestre de la vigencia. |  | No se presentan avances
| 1.3 Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. |  | No se presentan avances al cumplimiento de la actividad. |  | Se recomienda realizar análisis del indicador con el objetivo de dar cumplimiento a las acciones formuladas para el componente.
| Subcomponente 2. Estrateia Implementación política de integridad y conflicto de intereses 2.1 Implementar la Política de Integridad y Conflicto de Intereses adoptada mediante Resolución 528 del 2021. |  | Se presentan avances frente a la socialización y adherencia de la política de integridad y conflictos de interés de la ESE IMSALUD, la cual fue ejecutada en los meses de marzo a mayo contando con la participación del personal de las unidades básicas y sede administrativa. Se evidencia la publicación del código de integridad en la pagina web de la entidad. |  | N/A
| 2.2 Desarrollar campañas dirigidas a los grupos de valor para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la empresa para realizar denuncias. |  | Actividad no programada para el cuatrimestre. |  | N/A
| 2.3 Realizar campañas de sensibilización y apropiación sobre la identificación y gestión del conflicto de interes su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. |  | Se dió cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre por medio de las socializaciones referentes al Código de Integridad, Conflicto de Intereses y Política de Buen Gobierno. Se realizaron 6 socializaciones en cada Unidad Básica de Atención los días 19-25 de marzo, 1-8-22-29 de abril en doble jornada. |  | Se recomienda analizar el indicador frente a la forma como se miden las campañas teniendo en cuenta que para este caso se toma cada capacitación como una campaña.
| Subcomponente 3. Estrategia de Seguimiento 3.1 Hacer seguimiento a la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de intereses de la empresa |  | Se evidencia cumplimiento a esta actividad por medio del seguimiento elaborado por la oficina de control interno al cumplimiento de las acciones de la política de integridad y conflictos de interés. Se concluyo que se presentan falencias frente a los soportes para dar cumplimiento a las acciones planteadas en la política. |  | Se observo informe del seguimiento realizado.
| 3.2 Hacer seguimiento a la implementación del código de integridad de la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del código. |  | Se evidencia cumplimiento de esta actividad por medio del del seguimiento elaborado por la oficina de control interno al cumplimiento de las acciones de la política de integridad y conflictos de interés. Debido a que esta se encuentran acciones frente a la implementación del código de integridad. Sin embargo, se realizan observaciones en mismo frente a los tiempos de ejecución de las actividades programadas. |  | Se observo informe del seguimiento realizado.
| 3.3 Hacer seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los servidores públicos y contratistas de la empresa. |  | En el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizo seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos a los servidores públicos y contratistas, donde se logro determinar que: en GESCON se esta realizando la implementación del formato a los contratistas el cual se encuentra debidamente codificado y aprobado. Sin embargo, la oficina de administración laboral no presenta la aplicación de algún acuerdo con los servidores públicos y manifiestan que se esta trabajando en un formato para ser implementado. |  | Se observo acta elaborada como resultado del seguimiento desarrollado.
| 3.4 Hacer seguimiento a que los servidores públicos y colaboradores de la empresa obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. |  | En el segundo cuatrimestre la oficina de control interno realizo seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública y se logro evidenciar que solo 9 personas han subido la información al aplicativo de los cuales 8 son contratistas y 1 es un funcionario de planta. |  | Se observa informe de seguimiento con las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno.
| 3.5 Hacer seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. |  | Se realizó seguimiento en el segundo cuatrimestre a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa por medio del despliegue de la política por medio de correo electrónico, fondo de escritorio. Adicionalmente se cuenta con un curso virtual con el objetivo de fortalecer la adherencia de la política.Sin embargo, se presentan debilidades en la participación del personal para la elaboración de curso al observarse que solo 20 personas lo desarrollaron en el segundo cuatrimestre. |  | Se observa informe de seguimiento con las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno.
OBSERVACIONES: • Se evidenció que a pesar de las reiteradas recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en cada uno de los seguimientos para que se reporten los avances del Monitoreo de la estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con sus respectivos soportes que cumplan con los estándares de calidad, confiabilidad y veracidad de la información, se ha hecho caso omiso por algunos líderes de los procesos, situación que dificulata la evaluación y seguimiento de la estrategia por cuanto en algunos componenetes no describen de forma clara las acciones realizadas. * Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Calidad evaluar la estructura del Mapa de Riesgos de la Entidad, y que se tomen las acciones correctivas necesarias según el caso, en aras de garantizar la alineación de la gestión de los riesgos inherentes a los procesos con la Política de Administración del Riesgo y por ende evitar y/o minimizar la materialización de riesgos que puedan impactar los intereses de la Entidad. *Se reitera la aplicación de los parámetros establecidos en la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2”, para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ya que es de obligatorio cumplimiento según lo señalado en el Decreto 124 de 2016, así mismo dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.) *Continuar con el fortalecimiento en el cumplimiento a lo establecido por la Ley 1712 de 2014. (Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones). * Se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de las acciones por algunas oficinas o procesos, por lo tanto se recomienda al Asesor de Planeación y Calidad verificar nuevamente las acciones formuladas. * Se evidencian debilidades en la articulación de las actividades planteadas con las metas e indicadores formulados, se recomienda al Asesor de Planeación y Calidad asesorar a las diferentes áreas o procesos que intervienen en la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
ORIGINAL FIRMADO ÁLVARO BECERRA FLÓREZ JEFE DE CONTROL INTERNO Proyecto: Lina M Quintero L. Apoyo profesional Especializado OCI