## COMP 1
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
Fecha Publicación: | 2023-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
GESTIÓN DE RIESGOS | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 Monitoreo a las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la empresa. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Para el segundo cuatrimestre la Oficina de Planeación realizo monitoreo al cumplimiento de las acciones priorizadas para la vigencia con corte al segundo trimestre, donde se obtuvo una calificación de los avances de la política del 38.9%, esto de acuerdo a lo cargado en la plataforma ALMERA. | Soportes cargados y verificados en la plataforma ALMERA. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-12-31 | (2/4)*100= 50% | Sin observaciones.
|  | 1.2 Ajustar la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD, acorde a los cambios establecidos por la alta dirección o directrices del gobierno nacional durante la vigencia. | Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | En el mes de junio de 2023 se realizó la actualización y ajuste del documento DIE-01-PC-09POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Versión 3, Cumpliendo con la normatividad vigente expedida por la Supersalud y por la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas v.06 emitida por el DAFP, lo anterior debidamente aprobado por el CICCI en acta 02 del 28 de junio de 2023 | Soportes cargados y verificados en la plataforma ALMERA. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 90% | Se recomienda la actualización en la página web de la Política de Administración Integral del Riesgo
|  | 1.3 Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los cambios en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. | Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | El día 28 de junio de 2023 en el CICCI fue aprobada la actualización de la Política de Administración Integral del Riesgo de la ESE IMSALUD versión 3 | Soportes cargados y verificados en la plataforma ALMERA. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | Sin observaciones.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1Incluir dentro de la matriz nuevos riesgos identificados por los líderes de proceso durante la vigencia, como resultado del monitoreo de la segunda línea de defensa o seguimiento de la tercera línea de defensa. | Identificación Riesgos 2023 | En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 no se realizó inclusión de nuevos riesgos, el Asesor de Planeación y Calidad certifica que los riesgos vigentes se encuentran de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración Integral del Riesgo de la ESE IMSALUD versión 3 e indica que se encuentra en proceso de actualización para el 2024 por reclasificación de los riesgos según los subsistemas definidos. | Se verifico en la página web que no se presentaran modificaciones en el Mapa de Riesgos vigente para la vigencia 2023. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 90% | Sin observaciones.
|  | 2.2. Aprobar las modificaciones a los mapas de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ESE IMSALUD. | Mapas de Riesgos Ajustados | En el segundo cuatrimestre no se presentaron modificaciones al mapa de riesgos de corrupción. Continua vigente el aprobado en el mes de enero 2023. | Se verifico en la página web que no se presentaran modificaciones en el Mapa de Riesgos vigente para la vigencia 2023. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-25 | 2023-01-31 | 90% | Se recomienda realizar la corrección en el PAAC institucional de esta acción al verificarse que en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno no se aprueba el mapa de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 Consolidar y adoptar dentro de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE IMSALUD 2023, el componente Gestión de Riesgos de Corrupción. | Matriz Riesgos de Corrupción Adoptada | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre donde se evidenció que en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC se consolidó y se adoptó el componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, el cual fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño desarrollado el 25 de enero de 2023. | Se verificó en la página web las modificaciones realizadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigente para el 2023. | Planeación y Calidad - MIPG Integrantes CIGD | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | Sin observaciones.
|  | 3.2Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la ESE IMSALUD. | Matriz Riesgos de Corrupción Publicada | Se verificó que se encontrara disponible para consulta ciudadana en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción vigente y actualizado. | Se verifico en la página web que no presentara modificaciones el Mapa de Riesgos vigente para el 2023. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-01-18 | 100% | Sin observaciones.
|  | 3.3 Publicar la versión definitiva del componente gestión de riesgos de corrupción a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co. | Matriz Riesgos de Corrupción Publicada | Se verificó que se encontrara disponible para consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigente y actualizado. | Se verificó en la página web las modificaciones realizadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigente para el 2023. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | Sin observaciones.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 Monitoreo a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción para su mitigación. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | El asesor de Planeación y Calidad realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte al Primer Cuatrimestre de 2023, donde se observó un avance promedio del 25,4%. El Monitoreo al Segundo Cuatrimestre se encuentra en ejecución. | Soportes cargados y verificados en la plataforma ALMERA. | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-12-31 | (1/3)*100=33.33% | Sin observaciones.
|  | 4.2 Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Sin avances | Sin avances | Planeación y Calidad-MIPG | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0% | Actividad programada para el mes de septiembre. Es importante recordar que en la presentación programada se deben llevar todos los monitoreos realizados a la fecha con el objetivo de dar cumplimiento al indicador.
|  | 4.3 Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la ESE IMSALUD. | Ajustes Mapas de Riesgos 2023 | No se han realizado ajustes al Mapa de riesgos de Corrupción para la vigencia 2023. Sin embargo, es importante resaltar que la oficina de Control Interno había realizado una recomendación frente a la acción 2.2 del componente 1 Gestión del Riesgo. | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción del Primer Cuatrimestre. | Planeación y Calidad Líderes de Proceso Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 90% | Se recomienda realizar la corrección en el PAAC institucional de la acción 2.2 del componente 1 Gestión del Riesgo, al verificarse que en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno no se aprueba el mapa de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD.
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la Política dd Administración Integral de Riesgos de la ESE IMSALUD | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | En el segundo cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó seguimiento de las acciones de la Política de Administración integral del Riesgo correspondientes a la Línea Estrategia y la Tercera Línea de defensa. | Se evidenció informe elaborado. | Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31 | (2/3)*100=66.66% | Sin observaciones.
|  | 5.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Mapa de Riesgos correspondiente al Primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | Se verificó en la página web institucional el seguimiento al Mapa de Riesgos, seguimiento elaborado por la Oficina de Control Interno. | Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-31 | (2/3)*100=66.66% | Sin observaciones.
|  | 5.3 Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción | La Oficina de Control Interno presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado al Mapa de Riesgo de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 en la reunión realizada el día 28 de junio de 2023. | Se verificó listado de asistencia y acta del Comité CICCI la cual se encuentra pendiente de aprobación en el Comité del mes de septiembre 2023. | Control Interno Integrantes CICCI | 2023-01-02 | 2023-12-31 | (2/3)*100%=66.66% | Acta pendiente de aprobación y firmas.
Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## COMP 2
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
Fecha Publicación: | 2023-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Subcomponente 1. Racionalización de Trámites | 1.1 Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Asignación de citas a usuarios gestantes, menores de edad y adulto mayor, a través de la pagina web institucional www.imsalud.gov.co. | (No. De tramites racionalizados en la vigencia/No. Trámites priorizados para racionalización) | En el segundo cuatrimestre se realizaron la asignación de 2953 citas médicas por medio de pagina web, de las cuales 20 fueron asignadas por video llamada a personas con discapacidad auditiva (fueron para personas que presentaban una discapacidad). (20/2953)*100% = 0.67% | Informe presentado por la Subgerencia Administrativa y Financiera. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 66.66% | Se recomienda fortalecer los medios para asignación de citas médicas a través de la página web institucional, entregadas a personas con alguna discapacidad y adulto mayor.
|  | 1.2 Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Recepción electrónica de peticiones de historias clínicas por parte de los usuarios. | (No. De tramites racionalizados en la vigencia/No. Trámites priorizados para racionalización) | En el segundo cuatrimestre se realizaron solicitud de 444 historias clínicas de las cuales 384 se realizaron de forma electrónica. | Relación de Excel de las historias clínicas presentadas. | Subgerencia de Atención en Salud | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 86.48% | Sin observaciones.
Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## COMP 3
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
Fecha Publicación: | 2023-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Publicar el informe de gestión de la empresa correspondiente a la vigencia 2022, en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Informe de Gestión 2022 | Se evidenció el cumplimiento de esta acción en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023. | Informe publicado en la página web de la Entidad. | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-04-30 | 100% | Sin observaciones.
|  | 1.2 Dar a conocer la información institucional (plataforma estratégica) en medios físicos y electrónicos utilizados por la ESE IMSALUD. | Información Institucional Actualizada | La pagina web institucional de la ESE IMSALUD se encuentra en constante actualización con la información institucional, de igual forma en las carteleras informativas y por medio de los correos electrónicos se les remite información a los colaboradores de la Entidad con información institucional. | Información registrada en la página web institucional. | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 80% | Sin observaciones.
|  | 1.3 Publicar los estados financieros de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | (No. De estados financieros de la empresa publicados en la vigencia/No. De estados financieros de la empresa) * 100 | En el segundo cuatrimestre se evidenciaron los estados financieros publicados con corte a marzo y con corte a junio de la vigencia 2023. | Estados financieros publicados en la página web institucional. | Subgerencia Administrativa y Financiera | 02/01/2023 | 2023-12-31 | (2/4)*100 =50% | Sin observaciones.
|  | 1.4 Publicar el informe de cumplimiento del plan de gestión gerencial 2022, una vez evaluado por parte de la Junta Directiva de la ESE IMSALUD. | Calificación de acuerdo a la Resolución No. 408 de 2018 | Se publicó en la pagina web institucional el Acuerdo N°003 de 2023 del 12 de abril de 2023 por medio del cual la Junta Directiva de la ESE IMSALUD hace constar el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado IMSALUD correspondiente a la vigencia de año 2022. | Calificación publicada en la página web institucional. | Gerencia Planeación y Calidad | 03/01/2023 | 2023-04-30 | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
| Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 Definir el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la estrategia para la audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022. | Plan de Trabajo Audiencia Pública RdC | La ESE IMSALUD definió el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2022, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web institucional. | Plan de Trabajo Audiencia Pública RdC publicado en la página web institucional. | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-05-31 | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
|  | 2.2 Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades con sus etapas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. | Estrategia RdC | Se evidenció la publicación de la estrategia de rendición de cuentas en la página web de la entidad. | Publicación de la estrategia de rendición de cuentas en la página web de la entidad. | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-05-31 | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
|  | 2.3 Crear y publicar información de interés para los grupos de valor de la empresa relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas RdC. | Publicación información RdC | Se dio cumplimiento a esta acción al observarse la publicación en la página web de la Entidad de la encuesta de los temas de interés para la rendición de cuentas de la vigencia 2022. | Publicación en la página web de la Entidad de la encuesta de los temas de interés | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-04-30 | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
|  | 2.4 Conformar equipo de apoyo para el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Equipo Apoyo RdC | Por medio de la reunión realizada el día 09/02/2023 la cual tenía como objetivo la conformación del equipo líder y capacitación para la rendición de cuentas de la vigencia 2022, se creó el equipo de apoyo para el proceso de rendición de cuentas. Actividad soportada por medio del Acta 001 de 2023. | Se evidenció acta de reunión. | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-04-30 | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
|  | 2.5 Informe del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizado por la empresa (encuesta electrónica). | Evaluación Audiencia RdC | Se evidenció el informe elaborado por el Asesor de Planeación y Calidad posterio al desarrollo de la rendición de cuentas de la ESE IMSALUD correspondiente a la vigencia 2022. | Informe de la rendición de cuentas. | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-06-30 | 100% | Sin observaciones.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 Dar a conocer los servicios que genera la empresa hacia los grupos de valor, como un mecanismo de participación comunitaria (una campaña) | Campaña Servicios ESE IMSALUD | En el segundo cuatrimestre del año de acuerdo al cronograma de charlas programado por la oficina del SIAU en donde se dan a conocer los servicios de las ESE IMSALUD, se brindó charla 6.703 usuarios de las 5391 programadas, dando cumplimiento del 100%. | Cronograma Informe de resultados por UBAS e IPS | SIAU | 02/01/2023 | 2023-12-31 | N/A | Sin observaciones.
|  | 3.2 Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información para el manejo de medios electrónicos, como apoyo a proceso de RdC y participación comunitaria. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | Se evidenció seguimiento realizado por el Asesor de Planeación y calidad, donde se realizó la priorización de las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información. Para el segundo trimestre esta política logró una calificación de 48.7 % con corte al segundo trimestre de acuerdo a lo analizado. | Avances consultados en la plataforma ALMERA. | Planeación y Calidad - MIPG | 02/01/2023 | 2023-12-31 | (2/4)*10=50% | Sin observaciones.
|  | 3.3 Capacitar a los Líderes de Procesos y Junta Directiva de la ESE IMSALUD, en temas relacionados con sistemas de gestión adoptados e implementados por la empresa. | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Con corte al segundo cuatrimestre y en cumplimiento de los estándares de calidad se elaboró el cronograma de capacitaciones dirigida a la Junta Directiva de la ESE IMSALUD para la vigencia 2023, a la fecha se han realizado 7 de las 11 capacitaciones programadas así: 1. Funciones Junta Directiva - Normatividad Aplicable 2. Resolución 408 de 2018- PGG 3. Sistema de Salud en Colombia-SOGC 4. Humanización del Servicio 5. Modelo de Prestación de servicios 6. Plataforma Estratégica ESE IMSALUD 7. Políticas Institucionales MIPG. | Actas de Junta Directiva | Planeación y Calidad - MIPG | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 64% | Sin observaciones.
| Subcomponente 4 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 4.1 Aplicar debidamente los documentos asociados para la evaluación de las RdC, que se desarrollen por parte de la ESE IMSALUD. | Documentos asociados a RdC | Se evidenció que fueron aplicados todos los documentos asociados al procedimiento de rendición de cuentas, de acuerdo al sistema de gestión de calidad. | Documentos del SGC | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 100% | Sin observaciones.
|  | 4.2 Realizar un informe ejecutivo de las actividades de RdC desarrolladas por la ESE IMSALUD, estableciendo las observaciones y las acciones de mejora. | Informe ejecutivo RdC | Se evidenció el informe elaborado por el Asesor de Planeación y Calidad posterior a desarrollada la rendición de cuentas de la ESE IMSALUD correspondiente a la vigencia 2022. | Informe de la rendición de cuentas. | Planeación y Calidad | 02/01/2023 | 2023-06-30 | 100% | Sin observaciones.
Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## COMP 4
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
Fecha Publicación: | 2023-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 Identificación de los grupos de valor de la ESE IMSALUD. | Documento Elaborado | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-06-30 | 0% | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre. Se recomienda ajustar cronogramas iniciando año de acuerdo a las responsabilidades para el cumplimiento del PAAC, teniendo en cuenta que esta actividad ha sido reprogramada y no se presentan justificación.
|  | 1.2 Monitoreo a las acciones establecidas en la política de participación social en salud adoptada por la ESE IMSALUD. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | En el monitoreo realizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se observó un avance del 66.66% de cumplimiento en las acciones establecidas de la Política de participación social en salud de la ESE IMSALUD. De acuerdo a la información registrada y verificada en la plataforma ALMERA. (2/3)*100= 66.66% | Avances consultados en la plataforma ALMERA. | Planeación y Calidad Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 Capacitar sobre atención incluyente (personas con discapacidad) identificados como grupo de valor por la empresa. | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 0% | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre. Se recomienda ajustar cronogramas iniciando año de acuerdo a las responsabilidades para el cumplimiento del PAAC, teniendo en cuenta que esta actividad ha sido reprogramada y no se presentan justificación.
|  | 2.2 Capacitar a los usuarios en temas relacionados con servicio al ciudadano | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | En el segundo cuatrimestre del 2023 la oficina del SIAU realizó un foro de participación donde se tocaron temas por una IMSALUD incluyente y participativa, los servicios que actualmente tiene la Entidad y las acciones de mejora que se realizaran a las UBAS e IPS de la zona rural. (2/2)*100=100% | Listados de asistencia y evidencias fotograficas | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 100% | Pendiente evidencia del acta.
|  | 2.3 Monitoreo a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad con discapacidad. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | En el segundo cuatrimestre la oficina del SIAU realizó seguimiento por medio de la verificación de las personas contratistas o funcionarios que cuentan con alguna discapacidad, donde se logró evidenciar que existen dos personas con discapacidad de apoyo a la oficina del SIAU. (2/3)*100= 66.66 % | Formato informe | Oficina Administración Laboral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | 3.1 Capacitar a los servidores públicos y contratistas sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF. | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 0% | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre. Se recomienda ajustar cronogramas iniciando año de acuerdo a las responsabilidades para el cumplimiento del PAAC, teniendo en cuenta que esta actividad ha sido reprogramada y no se presentan justificación.
|  | 3.2 Dar cumplimiento dentro de los términos a los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos sugerencias, denuncias y felicitaciones, recepcionadas por la ESE IMSALUD. | Numero de PQRSDF resueltas oportunamente / Numero de PQRSDF recibidas durante la vigencia | De acuerdo a la información suministrada por la oficina de SIAU se evidenció el control realizado a las respuestas de las PQRSDF del SIAU en el segundo cuatrimestre tiene una oportunidad de la respuesta del 54,51%. (653/1198)*100=54.51% | Consulta de resultados en formato Excel. | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 54.51% | Se recomienda fortalecer los controles y la oportunidad de las respuestas.
|  | 3.3 Monitoreo mensual al estado de las PQRSDSF recepcionadas por la empresa, por parte de la Oficina de Atención al Usuario. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | La oficina del SIAU realiza seguimiento mensual de las PQRSDF, por medio del Excel consolidado en el cual se registran todas las PQRSDF recibidas en la ESE IMSALUD. Se observó el soporte del Excel en el cual se refleja las PQRSDF. (8/12)*100=66.66% | Consulta de resultados en formato Excel. | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
|  | 3.4 Informe de seguimiento a la atención oportuna de PQRSDF semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador, acorde a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | En el segundo cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó seguimiento correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, dando cumplimiento a los requisitos de Ley. En el mismo se recomienda mejorar la calidad y oportunidad de las respuestas enviadas a los usuarios. | Se verificó informe publicado en la página web de la entidad. | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 100% | Sin observaciones.
| Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.1 Evaluar la satisfacción de los grupos de valor en relación al proceso del atención al ciudadano (grupos de valor en general (formato encuesta). | (No. De evaluaciones satisfacción al cliente realizadas/No. De evaluaciones satisfacción al cliente programadas) * 100 | Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se programó la realización de 14.160 evaluaciones de satisfacción de las cuales se desarrollaron 12.083, de acuerdo a los informes desarrollados por el SIAU. Dando cumplimiento del 12083/14160 * 100 = 85.33%. De las 12.083 encuestas realizadas se identificaron 11.724 usuarios satisfechos con el servicio con un porcentaje de satisfacción del 97.02%, y se identificaron 359 usuarios insatisfechos con el servicio con un porcentaje de insatisfacción del 2.98%. | Formato informe con resultados de las encuestas de satisfacción. | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 85.33% | Sin observaciones.
|  | 4.2 Ajustar los documentos asociados al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, acorde a los requerimientos solicitados. | Documentos Asociados PQRSDF | En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 no se realizaron actualizaciones o ajustes a los documentos asociados al procedimiento de PQRSDF. En caso de ser necesario esta acción será desarrollada. | Documentos del SGC cargados al ALMERA | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 90% | Sin observaciones.
Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## COMP 5
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
Fecha Publicación: | 2023-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidencia informe en el cual la Oficina de Administración Laboral certifica que realizó seguimiento a la actualización de la hoja de vida de servidores públicos y colaboradores de la ESE IMSALUD, para el segundo cuatrimestre se programó 300 seguimientos los cuales se certificó que fueron realizados al 100%. (1/3)*100=66.66% | Formato informe. | Oficina Administración Laboral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
|  | 1.2 Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los proyectos de inversión en la pagina web institucional ww.imsalud.gov.co (micrositio de transparencia). | Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Se verificó en la página web de la entidad los avances de los proyectos de inversión programados para la vigencia 2023, donde se especifica los avances de las actividades programadas para la vigencia. (1/3)*100=66.66% | Formato informe publicado en la página web. | Planeación y Calidad - Proyectos | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
|  | 1.3 Actualizar los activos de información de la empresa. | Conjunto de Datos Abiertos | Se publicaron los datos abiertos en la web de datos.gov.co y en la web institucional https://www.imsalud.gov.co/web/datos-imsalud/ | Datos publicados en la página web. | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 Presentación de informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas por la empresa. | (No. De informes realizados /No. De informes programadas) * 100 | No se presentan avances de esta actividad. | No se presentan avances de esta actividad. | Oficina Atención al Usuario | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 0% | Se recomienda fortalecer aquellas acciones que no han presentado avances en el cuatrimestre evaluado.
|  | 2.2 Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co | Publicación Preguntas Frecuentes | Se tiene programado para el tercer cuatrimestre la actualización de las preguntas frecuentes, teniendo en cuenta los resultados en la implementación de la herramienta (tawk.to). | Plan de trabajo | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 50% | Sin observaciones.
|  | 2.3 Publicar en el sitio web de la empresa www.imsalud.gov.co micrositio transparencia los informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | (No. De publicaciones realizadas en la vigencia/No. De publicaciones programadas en la vigencia) * 100 | En el segundo cuatrimestre se publicaron los resultados Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2023. (2/3)*100=66% | Formato informe publicado en la página web. | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Documentar el manual de comunicación e información de la ESE IMSALUD | Manual de Comunicación e Información | En el mes de junio de 2023 se realizó la aprobación del manual del plan estratégico de comunicaciones versión 2, debidamente aprobado en el comité de gestión y desempeño. | Documento validado en ALMERA | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 02/01/2023 | 2023-06-30 | 100% | Sin observaciones.
|  | 3.2 Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la empresa, en las comunicaciones oficiales del subproceso de gestión documental. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo Implementado | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre con la implementación del software SIEP DOCUMENTAL, sin embargo, se han realizado actualizaciones como es el caso de la solicitud de modificación a los tiempos de respuestas y otras actualizaciones como resultado y necesidad de la Entidad y el Grupo de Trabajo de Archivo. | Correos donde se realiza la solicitud de modificaciones al proveedor de servicio. | Profesional Archivo y Gestión Documental Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 100% | Sin observaciones.
|  | 3.3 Implementar las tablas de retención documental aprobadas en el año 2017 que le permitan a la empresa dar manejo al acervo documental. | Instrumentos Archivísticos | En el segundo cuatrimestre se realizaron 20 visitas a diferentes procesos y subprocesos con el objetivo de verificar la implementación de las tablas de retención documental y actualización de las mismas. | Actas de visitas | Profesional Archivo y Gestión Documental | 02/01/2023 | 2023-04-30 | 66.66% | Sin observaciones.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 Realizar un curso de transparencia y acceso a la información a los funcionarios de la empresa. | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 0% | Actividad programada para el tercer cuatrimestre.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes semestrales de PQRSD. | (No. De informes realizados /No. De informes programados) * 100 | En el segundo cuatrimestre de 2023 se publicó en la página web de la entidad el informe de PQRSD correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023. (2/2)*100=100% | Informe publicado en la página web de la Entidad. | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 100% | Sin observaciones.
|  | 5.2 Monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas a cargo del proceso TIC. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se realizó monitoreo a las políticas a cargo del proceso de las TIC y sus resultados fueron los siguientes. • Política de Seguridad y Privacidad de la Información 48.60% • Política de Gobierno Digital 25.00% • Política de Gestión de Información Estadística 91.67% • Política de Archivo y Gestión Documental 66.14% • Política de Gestión de la Tecnología 18.75% • Política de Tratamiento de Datos Personales 40.00% (2/3)*100=66.66% | Resultados validados en el ALMERA | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Se recomienda revisar las acciones formuladas en las políticas de Gobierno Digital 25.00% y Gestión de la Tecnología 18.75%, al evidenciarse que son las que menor avance presentar al segundo cuatrimestre.
Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## COMP 6
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
Fecha Publicación: | 2023-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
INICIATIVAS ADICIONALES | Subcomponente 1. Estrategia Implementación código de integridad | 1.1 Implementar el código de integridad y conflicto de intereses de la empresa. | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | En el segundo cuatrimestre la Oficina de Administración Laboral realizó las siguientes actividades para fortalecer el código de integridad: • Realizó inducción al personal nuevo que ingresó a la ESE IMSALUD sobre el código de integridad. • Se programó reunión para la creación del grupo interdisciplinario para el código de integridad. • Se trabajó en el diseño de un boletín de prensa para ser entregado a todos los colaboradores de la ESE IMSALUD. | Soportes enviados a la Oficina de Control Interno por medio de correo electrónico en el que se encuentra listado de personal, comunicación de reunión y borrador del diseño del boletín. | Oficina Administración Laboral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | N/A | Se recomienda analizar las acciones descritas en la política de integridad y conflictos de interés teniendo en cuenta que al verificar en la plataforma ALMERA esta presenta un avance del 10.68% con corte al segundo cuatrimestre.
|  | 1.2 Entregar a todos los servidores públicos y contratistas el acta de compromiso de cumplimiento del código de integridad de la empresa.. | Numero de actas de compromiso firmadas / Numero de total de funcionarios y colaboradores de la ESE IMSALUD | No se presentaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad, continúa la ejecución proyectada para el primer cuatrimestre. 650/1217*100=53.4% | No se presentaron avances en el segundo cuatrimestre | Oficina Administración Laboral | 02/01/2023 | 2023-01-31 | 53.4% | Es importante resaltar que el segundo cuatrimestre no se presentaron avances de actividad y que posiblemente la unidad de medida del personal este modificada por el personal que ingreso a la Entidad en los últimos meses.
|  | 1.3 Hacer seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | La Oficina de Administración Laboral certifica que al segundo cuatrimestre de la vigencia con corte al mes de agosto realizó seguimiento al personal vinculado en la entidad quienes hayan realizado el curso de integridad y los resultados fueron los siguientes: (1214/1217)*100 =99.7% | Comunicación interna donde se certifica por el Jefe de Administración Laboral la cantidad de cursos desarrollados. | Oficina Administración Laboral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 99.7% | Se recomienda actualizar la base de personal vinculado teniendo las variaciones que se presentan.
| Subcomponente 2. Estrategia Implementación política de integridad y conflicto de intereses | 2.1 Implementar la Política de Integridad y Conflicto de Interes de la empresa. | (No. De acciones cumplidas política de integridad/No. De acciones programadas política de integridad) * 100 | De acuerdo a la priorización realizada de las acciones de la política de integridad y conflictos de interés y los soportes cargados en la plataforma ALMERA se evidenció que fueron priorizadas 5 acciones y que el promedio general del cumplimiento es del 10.68% | Verificación de evidencias en la plataforma ALMERA | Oficina Administración Laboral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 10.68% | Se recomienda analizar las acciones descritas en la política de integridad y conflictos de interés teniendo en cuenta que al verificar en la plataforma ALMERA esta presenta un avance del 10.68% con corte al segundo cuatrimestre.
|  | 2.2 Garantizar la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses (solicitar al ministerio público). | Numero de funcionarios y/o colaboradores con inducción y reinducción con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de interes / Numero total de funcionarios y colaboradores de la ESE IMSALUD | No se presentaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad, continúa la ejecución proyectada para el primer cuatrimestre. 131/1217*100=11% | No se presentaron avances en el segundo cuatrimestre | Oficina Administración Laboral | 02/01/2023 | 2023-06-30 | 11% | Se recomienda fortalecer las acciones por parte de la Oficina de Administración Laboral para dar cumplimiento en garantizar la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses.
| Subcomponente 3. Estrategia de Seguimiento | 3.1 Seguimiento a la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de interes de la empresa | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | En el segundo cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la Política de Integridad y Conflicto de interes de la empresa donde se realizaron recomendaciones pertinentes frente al avance de las acciones para dar cumplimiento a la política. (2/3)*100=66.66% | Formato de informe | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
|  | 3.2 Seguimiento a la implementación del código de integridad de la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del código. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la Política de Integridad y Conflictos de Interés donde se analizó los resultados obtenidos en la encuesta de percepción con el indicador grado de apropiación del código de integridad y conflictos de interés. (2/3)*100=66.66% | Formato de informe | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Dentro del informe la Oficina de Control Interno realizó recomendaciones sobre el avance de la Política y el cumplimiento de sus acciones.
|  | 3.3 Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los servidores públicos y contratistas de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | La Oficina de Control Interno la Oficina realizó seguimiento a los acuerdos de confidencialidad al personal vigente en la Entidad, en la cual se realizó un muestreo a 97 contratos. (2/3)*100=66.66% | Formato de informe | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
|  | 3.4 Seguimiento a que los servidores públicos y colaboradores de la empresa obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de interes en el aplicativo establecido por Función Pública, con corte al segundo cuatrimestre donde se obtuvo los siguientes resultados 4 funcionarios cumplen y 5 funcionarios se encuentran pendientes por presentar la declaración, se recuerda que se tiene como fecha límite para la presentación es el 31 de diciembre de 2023. (2/3)*100=66.66% | Formato de informe | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Se recomienda socializar los resultados con la Oficina de Administración Laboral con el objetivo de implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento en el tercer cuatrimestre de esta actividad.
|  | 3.5 Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023 donde se evidenció un avance del 50% del total de actividades de compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. (2/3)*100=66.66% | Formato de informe | Oficina de Control Interno | 02/01/2023 | 2023-12-31 | 66.66% | Sin observaciones.
Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO