## comp 1
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2024
Fecha Publicación: | 2024-05-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo y Debida Diligencia | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Monitoreo trimestral a las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la empresa. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidencia soportes del informe desarrollado por el Asesor de Planeación y Gerencia con corte al cuarto trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Se recomienda a la segunda línea de defensa realizar un informe más detallado frente al cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas institucionales.
|  | Ajustar a la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD, acorde a los cambios establecidos por la alta dirección o directrices del gobierno nacional durante la vigencia. (Si Aplica) | Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Se evidencia justificación por parte del asesor de Planeación y Gerencia. | Documento proyectado Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se evidencia justificación por parte del asesor de Planeación y Gerencia donde se indica que no se han realizado ajustes a la Política de Administración Integral del Riesgo en el primer cuatrimestre de 2024.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los cambios en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Se evidencia justificación por parte del asesor de Planeación y Gerencia. | Acta de Reunión del Comité Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se evidencia justificación por parte del asesor de Planeación y Gerencia donde se indica que no se han realizado ajustes a la Política de Administración Integral del Riesgo en el primer cuatrimestre de 2024.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Incluir dentro de la matriz nuevos riesgos identificados por los líderes de proceso durante la vigencia, como resultado del monitoreo de la segunda línea de defensa o seguimiento de la tercera línea de defensa. | Identificación Riesgos 2024 | Se evidencia matriz de riesgos de gestión y de corrupción aprobada para la vigencia 2024. | Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2024 | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 95% | Se evidencia matriz de riesgos de gestión y de corrupción aprobada para la vigencia 2024 y de deja calificación de 95% teniendo en cuenta que existe la posibilidad que durante la vigencia sea necesaria la inclusión de un nuevo riesgo la matriz.
|  | Aprobar las modificación a los mapas de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE IMSALUD. | Mapa de Riesgos Ajustado | Se evidencio acta de Comité de Gestión y Desempeño en el cual se aprobaron las modificaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción para la Vigencia 2024. | Acta de Reunión del Comité Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2024 | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 95% | Se deja calificación de 95% teniendo en cuenta que existe la posibilidad que durante la vigencia sea necesaria la inclusión de un nuevo riesgo la matriz y esta sea modificada.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE IMSALUD 2024 y el componente Gestión de Riesgos de Corrupción. | Plan anticorrupción y Matriz Riesgos de Corrupción Propuesta | Se evidencia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2024, con la matriz de los componentes del (PAAC) y la matriz de riesgo de corrupción. | Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2024 | Planeación y Calidad - MIPG Integrantes CIGD | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 95% | Se deja calificación de 95% teniendo en cuenta que existe la posibilidad que durante la vigencia sea necesaria la inclusión de un nuevo riesgo la matriz y esta sea modificada.
|  | Socializar y Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la ESE IMSALUD. | Plan anticorrupción y Matriz Riesgos de Corrupción Publicados para consulta | Se evidencia informe en el cual se observa que contiene informe y listados de asistencias de los días 16, 17 y 18 de enero de 2024 fechas en las cuales se construye y socializa el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2024, de igual forma se verifica link de publicación en la página web institucional. | Link de Publicación Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2024 Acta de Socialización | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Se da cumplimiento a la acción formulada.
|  | Presentar ante el CIGD y Publicar la versión definitiva del PAAC y sus componentes www.imsalud.gov.co. | Plan anticorrupción y Matriz Riesgos de Corrupción Definitiva | Se evidencio Acta N°1 de Comité de Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2024, de igual forma se observa evidencias como: link de publicación del PAAC y el Mapa de Riesgo de Corrupción. | Link de Publicación Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2024 Acta de Reunión del Comité | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Se da cumplimiento a la acción formulada.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción para su mitigación. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidencia informe de Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción, realizado por el Asesor de Planeación y Calidad en el mes de enero correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda fortalecer las observaciones presentadas frente a las acciones formuladas.
|  | Monitoreo semestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de gestón institucional y los subsistemas identificados. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidencia informe de Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción, realizado por el Asesor de Planeación y Calidad en el mes de enero correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. | Informe de Monitoreo Riesgos | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidencia acta de N°1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la cual el asesor de planeación y calidad presenta los resultados del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción, del tercer cuatrimestre 2023. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | Planeación y Calidad-MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones
|  | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Ajustes Mapas de Riesgos 2023 | En el primer trimestre de 2023 se realizó la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE IMSALUD, de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Link de Publicación Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2024 - Ajustado | Planeación y Calidad Líderes de Proceso Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones
|  | Presentar ante la Junta Directiva el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de informes realizados/No. de informes programados) * 100 | El día 15 de abril del 2024 se presentaron los resultados ante la Junta Directiva del monitoreo realizado por el Asesor de Planeación y Calidad correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, los cuales quedaron registrados en el acta N°3 de 2024. | Acta de Reunión Junta Directiva | Planeación y Calidad Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento a la Política de Administración Integral del Riesgo con corte al primer cuatrimestre donde se evidencia un avance del 46.09%. | Informe de Seguimiento a Políticas | Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda socializar los resultados de ese informe con la segunda línea de defensa.
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | En el primer cuatrimestre del 2024 se realizo el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción | En el primer comité Institucional de Coordinación de control interno realizado el día 20 de febrero de 2024 se presentaron los resultados del seguimiento realizado al mapa de riesgos de corrupción con corte al tercer cuatrimestre de 2023. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción Acta de Reunión del comité | Control Interno Integrantes CICCI | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones
Original firmado Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 2
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2024
Fecha Publicación: | 2024-05-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Racionalización de Trámites | Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Creacion del canal de cancelación de citas | (No. De acciones del plan trabajo cumplidas/No. De acciones del plan trabajo programadas) * 100 | Se evidencias las estrategias formuladas en la plataforma SUIT para la vigencia 2024 y de igual forma se observa el plan de trabajo del SUIT, se verifico que las actividades programadas del plan de trabajo fueran ejecutadas. | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | Subgerencia AF | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda anexar en la plataforma ALMERA informe con los avances del plan de trabajo del SUIT. Se recomienda analizar el indicador formulado.
|  | Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Entrega de resultados examenes de laboratorio | (No. De acciones del plan trabajo cumplidas/No. De acciones del plan trabajo programadas) * 100 | Se evidencia cronograma e informe de seguimiento al plan de trabajo de la plataforma SUIT. | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | Subgerencia AS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda analizar el indicador formulado.
| Subcomponente 2. Monitoreo y Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites | Realizar Monitoreo cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | (Numero de Monitoreos realizados / Numero de monitoreos Programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento al plan de trabajo de la plataforma SUIT corte al primer cuatrimestre realizado por el Asesor de Planeación y Calidad. | Informe de Monitoreo | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
|  | Realizar Seguimiento cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | (Numero de Seguimientos realizados / Numero de Seguimientos Programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de racionalización de tramites con corte al primer cuatrimestre, realizado por el jefe de la Oficina de Control Interno. | Informe de Seguimiento | Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
Original firmado Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 3
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2024
Fecha Publicación: | 2024-05-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el informe de gestión de la empresa correspondiente a la vigencia 2023, en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Informe de Gestión 2023 | Se verifica el cumplimiento de la publicación del informe de rendición de cuentas https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ | Link de Publicación | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 100% | Se da cumplimiento a esta actividad.
|  | Dar a conocer la información institucional (plataforma estratégica) en medios físicos y electrónicos utilizados por la ESE IMSALUD. | Información Institucional Actualizada | Se realiza verificación de los links en los cuales se encuentra información institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/index/nosotros/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/planes-estrategicos/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/politicas-institucionales/ | Link de Publicación | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | Sin observaciones.
|  | Publicar los estados financieros de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | (No. De estados financieros de la empresa publicados en la vigencia/No. De estados financieros de la empresa) * 100 | Se evidencia link de publicación de los estados financieros. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/presupuesto-informes-financieros/ | Link de Publicación | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
|  | Publicar el informe de cumplimiento del plan de gestión gerencial 2023, una vez evaluado por parte de la Junta Directiva de la ESE IMSALUD. | Calificación de acuerdo a la Resolución No. 408 de 2018 | Se evidencia la publicación del informe posteriormente al ser evaluado por la Junta Directiva de la Entidad. https://www.imsalud.gov.co/web/wp-content/uploads/2024/05/TIC-04-M-03-F-06-FORMATO-INFORME-PGG-2023.pdf | Link de Publicación | Gerencia Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 100% | Sin observaciones.
| Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Conformar equipo de apoyo para el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Equipo Apoyo RdC | Se evidencia soporte de acta y listado de asistencia de reunión para la conformación del equipo de apoyo para la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Acta de Conformación | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Sin observaciones.
|  | Definir el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la estrategia para la audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2023. | Plan de Trabajo Audiencia Pública RdC | Se evidencia plan de trabajo para la rendición de cuentas publicado en la página web institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/. | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 100% | Se da cumplimiento a esta actividad.
|  | Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades con sus etapas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. | Estrategia RdC | se evidencio la publicación en la página web institucional la estrategia y cronograma de actividades de la rendición de cuentas con sus respectivos lineamientos. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/. | Estrategia Rdc | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-02-15 | 100% | Se da cumplimiento a esta actividad.
|  | Realizar consulta sobre información de interés para los grupos de valor de la empresa relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas RdC. | Información de Interés | Se observó encuesta o consulta realizada a los grupos de valor publicada en la página web institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/. | Link de Publicación Informe de la encuesta | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-02-15 | N/A | Sin observaciones.
|  | Informe del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizado por la empresa (encuesta electrónica). | Evaluación Audiencia RdC | Se evidencia la publicación post rendición de cuentas, el cual fue debidamente publicado en la página web institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/. | Link de Publicación Informe POST RC | Planeación y Calidad | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 100% | Sin observaciones.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socialización de documentos asociados a la RdeC hacia los grupos de valor, como un mecanismo de participación comunitaria | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Se evidencia acta de reunión realizada los días 16, 17 y 18 de enero de 2024 donde se realizó capacitación de los grupos de interés y la cual contó con la participación de los representantes de las asociaciones de usuarios, promoviendo el empoderamiento de la ciudadanía en los temas relacionados con la gestión pública. | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Planeación y Calidad | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 100% | Se da cumplimiento a esta actividad.
|  | Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información para el manejo de medios electrónicos, como apoyo a proceso de RdC y participación comunitaria. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | Se evidencia seguimiento a las políticas institucionales con corte al primer trimestre de la vigencia 2024 realizado por el Asesor de Planeación y Calidad. Donde se observa un avance de la política de seguridad y privacidad de la información del 27.5%. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad - MIPG | 02/01/2024 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda la elaboración de un análisis más específico frente a las causales de incumplimiento de las acciones de las políticas.
|  | Capacitar a los Líderes de Procesos y Junta Directiva de la ESE IMSALUD, en temas relacionados con sistemas de gestión adoptados e implementados por la empresa. | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Se evidencia cronograma de capacitaciones programadas para la Junta Directiva en la vigencia 2024 y adicionalmente se observa actas de las reuniones Junta Directiva: Acta # 1 de fecha 16/01/2024 Tema: Funciones Junta Directiva - Normatividad Aplicable; Junta Directiva Acta # 3 de fecha 15/04/2024 Tema: Resolución 408 de 2018 – PGG. | Acta de Capacitación | Planeación y Calidad - MIPG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
| Subcomponente 4 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Aplicar debidamente los documentos asociados para la evaluación de las RdC, que se desarrollen por parte de la ESE IMSALUD. | Documentos asociados a RdC | Se evidencia informe de evaluación post rendición de cuentas, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/. | Link de Publicación documentos asociados RdC | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-04-30 | N/A | Se da cumplimiento a esta actividad.
|  | Realizar un informe ejecutivo de las actividades de RdC desarrolladas por la ESE IMSALUD, estableciendo las observaciones y las acciones de mejora. | Informe ejecutivo RdC | Se observó en la plataforma ALMERA informe de evaluación sobre la audiencia publica de rendición de cuentas de la vigencia 2023. | Link de Publicación Informe POST RdC | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 100% | Se da cumplimiento a esta actividad.
Original firmado Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 4
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2024
Fecha Publicación: | 2024-05-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Componente: Servicio al Ciudadano y Canales de Denuncia | Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Caracterización de los grupos de valor (Usuarios y Aso. Usuarios) de la ESE IMSALUD. | Informe de caracterización para la vigencia 2024 | Se evidencia informe de caracterización de grupos de valor (asociación de usuarios). | Informe de caracterización para la vigencia 2024 | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 50% | Se recomienda fortalecer el informe con la caracterización de los grupos de valor de la Entidad.
|  | Monitoreo a las acciones establecidas en la política de participación social en salud adoptada por la ESE IMSALUD. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidencia informe de monitoreo a las políticas institucionales específicamente la política de participación social en salud de la ESE IMSALUD, en la cual se presenta un avance del 15 % con corte al primer trimestre de 2024. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda realizar un seguimiento mas especifico a las causas por las cuales se presentan incumplimientos en las acciones de las políticas.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Capacitar a funcionarios y usuarios sobre atención con enfoque diferencial y lenguaje incluyente. | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Se evidencio acta de reunión en la cual se evidencia la capacitación realizada sobre: procedimiento de trámite de PQRSDF, enfoque diferencial y lengua de señas. La cual contó con la participación de 61 colaboradores de la zona rural de la ESE IMSALUD. | Acta de Capacitación | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Se recomienda fortalecer la capacitación a todo el personal de la Entidad.
|  | Capacitar a los usuarios en temas relacionados con servicio al ciudadano, canales de denuncia y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Se observó informe en el cual se describe la capacitación realizada a la asociación de usuarios en temas relacionados para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Acta de Capacitación | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Sin observaciones.
|  | Monitoreo a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad con discapacidad. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidenció en la plataforma ALMERA el seguimiento realizado por la oficina de Administración Laboral, en el cual manifiesta que en la planta de personal actualmente no se encuentra vinculada alguna persona con discapacidad. Sin embargo, existen dos contratistas contratados con algún tipo de discapacidad. | Informe de Monitoreo | Oficina Administración Laboral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | Capacitar a los servidores públicos y contratistas sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF. | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Se evidenció acta de reunión en la cual se evidencia la capacitación realizada sobre: procedimiento de trámite de PQRSDF, enfoque diferencial y lengua de señas., la cual contó con la participación de 61 colaboradores de la zona rural de la ESE IMSALUD. | Acta de Capacitación | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Se recomienda fortalecer la capacitación a todo el personal de la Entidad.
|  | Dar cumplimiento dentro de los términos a los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos sugerencias, denuncias y felicitaciones, recepcionadas por la ESE IMSALUD. | (Numero de PQRSDF resueltas oportunamente / Numero de PQRSDF recibidas durante la vigencia) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento de las PQRSDF de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | Informe de Monitoreo PQRS | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Analizar las causales por las cuales se presentan demoras en las respuestas e implementar estrategias para mejorar los tiempos de respuesta. Verificar el indicador al evidenciarse que en el informe es donde debe realizar el análisis del cumplimiento en los términos de la respuesta de PQRSDF.
|  | Monitoreo mensual al estado de las PQRSDSF recepcionadas por la empresa, por parte de la Oficina de Atención al Usuario. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento de las PQRSDF de los meses de enero, febrero, marzo de 2024. | Informe de Monitoreo PQRS | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Analizar las causales por las cuales se presentan demoras en las respuestas e implementar estrategias para mejorar los tiempos de respuesta. Verificar el indicador al evidenciarse que en el informe es donde debe realizar el análisis del cumplimiento en los términos de la respuesta de PQRSDF.
|  | Informe de seguimiento a la atención oportuna de PQRSD semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador, acorde a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | Se observó informe de seguimiento de las PQRSDF con corte al segundo semestre de 2023 realizado por la Oficina de Control Interno en el cual se evidencia un cumplimiento en los tiempos de respuesta del 93%. | Informe de Seguimiento PQRS | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Sin observaciones.
| Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Evaluar mensualmente la satisfacción de los grupos de valor en relación al proceso del atención al ciudadano (grupos de valor en general (formato encuesta). | (No. De evaluaciones satisfacción al cliente realizadas/No. De evaluaciones satisfacción al cliente programadas) * 100 | Se evidenció informe de satisfacción realizado en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Evidenciándose un promedio de 98.12% de satisfacción de los usuarios. | Informe de Satisfacción | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
|  | Ajustar los documentos asociados al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, acorde a los requerimientos solicitados. (Si aplica) | Documentos Asociados PQRSDF | En el primer cuatrimestre de 2024 la Oficina de Atención al Usuario realizó actualización del Procedimiento de PQRSDF. | Documentos Asociados PQRSDF | Oficina Atención al Usuario | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | Sin observaciones.
Original firmado Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 5
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2024
Fecha Publicación: | 2024-05-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica. | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar semestralmente seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | No se presentan avances, esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre de 2024. | Informe de seguimiento hojas de vida en el SIGEP | Oficina Administración Laboral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo cuatrimestre.
|  | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los proyectos de inversión en la pagina web institucional ww.imsalud.gov.co (micrositio de transparencia). | Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | En la página web institucional se encuentran publicados los avances de los proyectos de inversión correspondientes al primer trimestre. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/proyectos-de-inversion/ | Informe Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Planeación y Calidad - Proyectos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Sin observaciones.
|  | Actualizar los activos de información de la empresa. | Documento Activos de Información | No se presentan avances. | Documento Activos de Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | Se recomiendo realizar avances de las actividades frente a la actualización de activos de información de la Entidad.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Presentación de informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas por la empresa. | (No. De informes realizados /No. De informes programadas) * 100 | No se presentan avances. | Informe denuncias de corrupción | Oficial de Cumplimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | Se recuerda que debe presentar avances para el segundo y tercer cuatrimestre para dar cumplimiento al PAAC.
|  | Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co | Publicación Preguntas Frecuentes | Se presentan avances de esta actividad al verificar en la plataforma ALMERA, al implementarse un chat sobre la base de conocimiento institucional la cual está en el siguiente enlace: https://imsalud.tawk.help/ Direcciones de las diferentes sedes, Descarga de resultados de laboratorio, Solicitud de citas. | Link de Publicación | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Sin observaciones.
|  | Publicar en el sitio web de la empresa www.imsalud.gov.co micrositio transparencia los informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | (No. De publicaciones realizadas en la vigencia/No. De publicaciones programadas en la vigencia) * 100 | Se evidencio que la página web institucional se encuentra publicados los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. En el primer cuatrimestre se publicó el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. https://www.imsalud.gov.co/web/informes-oficina-de-control-interno/ | Link de Publicación | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el manual de comunicación e información de la ESE IMSALUD (Si Aplica) | Manual de Comunicación e Información | Los soportes de avance no corresponden a las evidencias programadas. | Manual de Comunicación e Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | Se describió en la plataforma ALMERA la ejecución de un contrato para la creación del Plan Estratégico de Comunicaciones. Sin embargo, por medio de este contrato se realizara la actualización del manual de comunicaciones e información el soporte del avance este es el documento final del Manual.
|  | Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la empresa, en las comunicaciones oficiales del subproceso de gestión documental. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo Implementado | Los soportes de avance no corresponden a las evidencias programadas. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo Implementado | Profesional Archivo y Gestión Documental Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | Se evidencia acta de reunión con el personal del SIAU. Sin embargo, no es clara el acta de la reunión frente a los avances en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.
|  | Implementar las tablas de retención documental aprobadas en el año 2017 que le permitan a la empresa dar manejo al acervo documental. | Instrumentos Archivísticos | Actas de reunión con los diferentes procesos y subprocesos. | Instrumentos Archivísticos | Profesional Archivo y Gestión Documental | 2024-01-01 | 2024-12-31 | N/A | Para la implementación de las tablas de retención que se encuentran aprobadas en la ESE IMSALUD, se recomienda el cargue de soporte de todas las capacitaciones realizadas con los diferentes procesos y subprocesos de la Entidad.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar curso de transparencia y acceso a la información a los funcionarios de la empresa. | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | No se presentan avances. | Informe de cumplimiento del curso | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | Se recomienda crear acción para dar cumplimiento total a la actividad en los próximos seguimientos.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes semestrales de PQRSD. | (No. De informes realizados /No. De informes programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las PQRSDF con corte al segundo semestre de 2023. https://www.imsalud.gov.co/web/informes-oficina-de-control-interno/ | Link de Publicación | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | Sin observaciones.
|  | Monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas a cargo del proceso TIC. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las PQRSDF con corte al segundo semestre de 2023, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web institucional. Política de Tratamiento de Datos Personales: 62.5% de los compromisos establecidos, Política de Gestión de Información Estadística: 37.5% de los compromisos establecidos, Política de Gestión de Tecnología: 8.3% de los compromisos establecidos, Política de Gobierno Digital: 32.1% de los compromisos establecidos, Política de Seguridad y Privacidad de la Información: 27.5% de los compromisos establecidos. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda un informe más específico de las causas por las cuales se presenta incumplimiento en las actividades.
Original firmado Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 6
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2024
Fecha Publicación: | 2024-05-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales y cultura de legalidad | Subcomponente 1. Estrategia Implementación código de integridad | Implementar el código de integridad y conflicto de intereses de la empresa. | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | Se observaron los soportes presentados con corte al primer cuatrimestre frente a la implementación del código de integridad, 1. Primera reunión de la vigencia 2024 del Grupo Interdisciplinario para la implementación del Código de Integridad, 2. Realización de la Programación de actividades para la vigencia 2024, 3. Entrega virtual del documento Código de Integridad de la E. S. E. IMSALUD a todo el personal. (vía correo electrónico), 4. Publicación de banner en página web institucional del Código de Integridad con el fin de recordar su contenido a todo el personal y a la comunidad en general. 5. Se realizó entrega del acta de compromiso al personal vinculado y/o contratado durante la vigencia 2024. | Campañas de divulgación del código de integridad | Oficina Administración Laboral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
|  | Entregar a todos los servidores públicos y contratistas el acta de compromiso de cumplimiento del código de integridad de la empresa.. | (Numero de actas de compromiso firmadas / Numero de total de funcionarios y colaboradores de la ESE IMSALUD) * 100 | Se evidenció 102 actas de compromiso firmadas por los colaboradores de la ESE IMSALUD, de un promedio de 1284 colaboradores. | Certificación de verificación de actas de compromiso | Oficina Administración Laboral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7.94% | Se recomienda fortalecer la entrega de actas de compromiso y que estas sean firmadas por todos los colaboradores.
|  | Realizar seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad, al curso de integridad transparencia y lucha contra la corrupción. | Informe de Medición del conocimiento del código de integridad | Oficina Administración Laboral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda fortalecer la implementación de este curso para todos los servidores y contratistas de la ESE IMSALUD.
| Subcomponente 2. Estrategia Implementación política de integridad y conflicto de intereses | Implementar las acciones priorizadas de la Política de Integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Se observa soportes de las actividades realizadas en el primer cuatrimestre. Sin embargo, no se evidencia el informe de seguimiento de acuerdo a las evidencias con las cuales debe ser soportada la acción. | Informe de seguimiento a las acciones de la Politica de Integridad | Oficina Administración Laboral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20% | Se recomienda para el seguimiento informe de seguimiento adjuntar los soportes requeridos para dar cumplimiento a la actividad.
|  | Garantizar la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Se evidencia informe por medio del cual se verifica que se realizó la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios. | Informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores | Oficina Administración Laboral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30% | Se evidencia cumplimiento a la actividad. Sin embargo, no se observa un cumplimiento en garantizar la aplicación de la inducción y reinducción a todo el personal de la Entidad.
| Subcomponente 3. Estrategia de Seguimiento | Seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de intereses de la empresa | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Se evidencio informe realizado por la Oficina de Control Interno realizando seguimiento a las acciones implementadas en la política de integridad y conflictos de interés con corte al primer cuatrimestre de 2024. | Informe de Seguimiento a Políticas | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda socializar los resultados del seguimiento realizado con la Oficina de Talento Humano.
|  | Seguimiento a la implementación del código de integridad de la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del código. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento a la implementación del código de integridad, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de percepción. | Informe de Seguimiento al código de integridad | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda socializar los resultados del seguimiento realizado con la Oficina de Talento Humano.
|  | Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los servidores públicos y contratistas de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidenció seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los acuerdos de confidencialidad por los funcionarios y contratistas de la Entidad, en el muestreo realizado de cumplimiento a la aplicación del mismo. | Informe de verificación de acuerdos de confidencialidad | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Se recomienda socializar los resultados del seguimiento realizado con la Oficina de Talento Humano.
|  | Seguimiento a que los servidores públicos y colaboradores de la empresa obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidencia informe de seguimiento a los servidores públicos y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 a publicar la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés. | Informe de verificación de publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
|  | Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidencia seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los compromisos de privacidad de la información. | Informe de Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | Sin observaciones.
Original firmado Álvaro Becerra Flórez JEFE OFICINA CONTROL INTERNO