## C1. G. Riesgos y Debida D.
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | Código: DIE-01-PL-01-F-01 Versión: 03
| COMPONENTES DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL | [7 empty] | Fecha: 27/01/2026
Componente: Gestión del Riesgo y Debida Diligencia
Objetivo: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Monitoreo trimestral a las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la empresa. | Informe de Monitoreo a Políticas | 3 | Numero | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 1.2 | Ajustar a la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD, acorde a los cambios establecidos por la alta dirección o directrices del gobierno nacional durante la vigencia. (Si Aplica) | Documento proyectado Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | 1 | Numero | Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 1.3 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los cambios en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Acta de Reunión del Comité Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | 1 | Numero | Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Incluir dentro de la matriz nuevos riesgos identificados por los líderes de proceso durante la vigencia, como resultado del monitoreo de la segunda línea de defensa o seguimiento de la tercera línea de defensa. | Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | 100 | % | Identificación Riesgos 2026 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2.2 | Aprobar las modificación a los mapas de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE IMSALUD. | Acta de Reunión del Comité Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | 1 | Numero | Mapa de Riesgos Ajustado | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Consolidar el Plan TEE de la ESE IMSALUD 2026 y el componente Gestión de Riesgos de Corrupción. | Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 | 1 | Numero | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Propuesta | Planeación y Calidad - MIPG Integrantes CIGD | 2026-01-01 | 2026-01-31
| 3.2 | Socializar y Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la ESE IMSALUD. | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Socialización | 1 | Numero | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Publicados para consulta | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-01-31
| 3.3 | Presentar ante el CIGD y Publicar la versión definitiva del Plan TEE y sus componentes www.imsalud.gov.co. | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Reunión del Comité | 1 | Numero | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Definitiva | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-01-31
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción para su mitigación. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | 3 | Numero | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 4.2 | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de gestión institucional y los subsistemas identificados. | Informe de Monitoreo Riesgos | 3 | Numero | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 4.3 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | 3 | Numero | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 4.4 | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 - Ajustado | 100% | % | Ajustes Mapas de Riesgos 2026 | Planeación y Calidad Líderes de Proceso Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 4.5 | Presentar ante la Junta Directiva el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Acta de Reunión Junta Directiva | 2 | Numero | (No. de informes realizados/No. de informes programados) * 100 | Planeación y Calidad Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a Políticas | 3 | Numero | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | 3 | Numero | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 5.3 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción Acta de Reunión del comité | 3 | Numero | Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción | Control Interno Integrantes CICCI | 2026-01-01 | 2026-12-31
Proyectó: José Daniel Duran Solano - OPS. Ap. Profesional Especializado Planeación
Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesor de Planeación y Calidad
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## C2. Racionalización de Trámites
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | Código: DIE-01-PL-01-F-01 Versión: 03
| COMPONENTES DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL | [7 empty] | Fecha: 27/01/2026
Componente: Racionalización de Trámites
Objetivo: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la Empresa Social del Estado ESE IMSALUD.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1. Racionalización de Trámites | 1.1 | Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Mejoramiento del canal de cancelación de citas a través de Whatsapp | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | 100 | % | (No. De acciones del plan trabajo cumplidas/No. De acciones del plan trabajo programadas) * 100 | Subgerencia AS | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 2. Monitoreo y Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites | 2.1 | Realizar Monitoreo cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | Informe de Monitoreo | 3 | Numero | (Numero de Monitoreos realizados / Numero de monitoreos Programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2.2 | Realizar Seguimiento cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | Informe de Seguimiento | 3 | Numero | (Numero de Seguimientos realizados / Numero de Seguimientos Programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
Proyectó: José Daniel Duran Solano - OPS. Ap. Profesional Especializado Planeación
Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesor de Planeación y Calidad
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## C3. Rendición de Cuentas
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | Código: DIE-01-PL-01-F-01 Versión: 03
| COMPONENTES DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL | [7 empty] | Fecha: 27/01/2026
Componente: Rendición de Cuentas
Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el informe de gestión de la empresa correspondiente a la vigencia 2025, en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | 1 | % | Informe de Gestión 2025 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-04-30
| 1.2 | Dar a conocer la información institucional (plataforma estratégica) en medios físicos y electrónicos utilizados por la ESE IMSALUD. | Link de Publicación | Información Institucional | % | Información Institucional Actualizada | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 1.3 | Publicar los estados financieros de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | 4 | % | (No. De estados financieros de la empresa publicados en la vigencia/No. De estados financieros de la empresa) * 100 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar equipo de apoyo para el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Acta de Conformación | 1 | % | Equipo Apoyo Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-01-31
| 2.2 | Definir el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la estrategia para la audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025. | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | 1 | % | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-01-31
| 2.3 | Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades con sus etapas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. | Estrategia Rdc | 1 | % | Estrategia Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-02-28
| 2.4 | Realizar consulta sobre información de interés para los grupos de valor de la empresa relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas Rdc. | Link de Publicación Informe de la encuesta | Información Institucional | % | Información de Interés | Planeación y Calidad | 2026-03-01 | 2026-03-31
| 2.5 | Informe del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizado por la empresa (encuesta electrónica). | Link de Publicación Informe POST RC | 1 | % | Evaluación Audiencia Rdc | Planeación y Calidad | 2026-05-01 | 2026-06-30
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socialización de documentos asociados a la RdeC hacia los grupos de valor, como un mecanismo de participación comunitaria | Campaña Servicios ESE IMSALUD | 1 | % | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Planeación y Calidad | 2026-02-15 | 2026-03-15
| 3.2 | Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información para el manejo de medios electrónicos, como apoyo a proceso de RdC y participación comunitaria. | Informe de Monitoreo a Políticas | 3 | % | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | Planeación y Calidad - MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.3 | Capacitar a la Junta Directiva de la ESE IMSALUD, en temas relacionados con sistemas de gestión adoptados e implementados por la empresa. | Informe de capacitaciones realizadas | 4 | % | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Planeación y Calidad - MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 4 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 4.1 | Aplicar debidamente los documentos asociados para la evaluación de las RdC, que se desarrollen por parte de la ESE IMSALUD. | Link de Publicación documentos asociados RdC | Documentos SGC | % | Documentos asociados a Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-06-30
| 4.2 | Realizar un informe ejecutivo de las actividades de RdC desarrolladas por la ESE IMSALUD, estableciendo las observaciones y las acciones de mejora. | Link de Publicación Informe POST RC | 1 | % | Informe ejecutivo Post - Rdc | Control Interno | 2026-05-01 | 2026-06-30
Proyectó: José Daniel Duran Solano - OPS. Ap. Profesional Especializado Planeación
Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesor de Planeación y Calidad
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## C4. S. Ciudadano y Canales D
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | Código: DIE-01-PL-01-F-01 Versión: 03
| COMPONENTES DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL | [7 empty] | Fecha: 27/01/2026
Componente: Servicio al Ciudadano y Canales de Denuncia
Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de los grupos de valor (Usuarios y Aso. Usuarios) de la ESE IMSALUD. | Informe de caracterización para la vigencia 2026 | 4 | Numero | (No. De informes presentados /No. De informes proyectados) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-06-30
| 1.2 | Monitoreo a las acciones establecidas en la política de participación social en salud adoptada por la ESE IMSALUD. | Informe de Monitoreo a Políticas | 3 | Numero | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Brindar formación en LSC a colaboradores y/o usuarios de la ESE Imsalud | Informe del desarrollo de la actividad | 50 | Numero | N° de colaboradores y usuarios con formación en lengua de señas / N° de colaboradores y usuarios inscritos * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2.2 | Capacitar a los usuarios en temas relacionados con servicio al ciudadano, canales de denuncia y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción | Acta de Capacitación | 2 | Numero | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2.3 | Monitoreo a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad en condición dediscapacidad. | Informe de Monitoreo | 2 | Numero | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos y contratistas sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF. | Acta de Capacitación | 2 | Numero | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.2 | Hacer seguimiento a las PQRSDF recepcionadas por la ese imsalud para garantizar su cumplimiento de acuerdo a los términos de ley | Informe de Monitoreo PQRSDF | 12 | numero | N° de PQRSDF resueltas dentro del término de ley /N° Total de PQRSDF recepcionadas x 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.3 | Informe de seguimiento a la atención oportuna de PQRSD semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador, acorde a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informe de Seguimiento PQRS | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.1 | Aplicar, analizar y elaborar informes de las encuestas de satisfacción del cliente externo en las diferentes áreas de atención en cada una de las CIA´s e IPS de la Red prestadora de servicios de salud | Informe de Satisfacción | 12 | Numero | N° de encuestas realizadas/ N° de encuestas programadas * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 4.2 | Ajustar los documentos asociados al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, acorde a los requerimientos solicitados. (Si aplica) | Documentos Asociados PQRSDF | Documentos Asociados | % | Documentos Asociados PQRSDF | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31
Proyectó: José Daniel Duran Solano - OPS. Ap. Profesional Especializado Planeación
Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesor de Planeación y Calidad
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## C5. Transparencia y Acceso Inf
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | Código: DIE-01-PL-01-F-01 Versión: 03
| COMPONENTES DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL | [7 empty] | Fecha: 27/01/2026
Componente: Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica.
Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar semestralmente seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | Informe de seguimiento hojas de vida en el SIGEP | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 1.2 | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los proyectos de inversión en la pagina web institucional ww.imsalud.gov.co (micrositio de transparencia). | Informe Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | 4 | Numero | Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Planeación y Calidad - Proyectos | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 1.3 | Actualizar los activos de información de la empresa. | Documento Activos de Información | Documento Activos de Información | % | Documento Activos de Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentación de informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas por la empresa. | Informe denuncias de corrupción | 2 | Numero | (No. De informes realizados /No. De informes programadas) * 100 | Oficial de Cumplimiento | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2.2 | Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | 2 | Numero | Publicación Preguntas Frecuentes | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2.3 | Publicar en el sitio web de la empresa www.imsalud.gov.co micrositio transparencia los informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Link de Publicación | 3 | % | (No. De publicaciones realizadas en la vigencia/No. De publicaciones programadas en la vigencia) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el manual de comunicación e información de la ESE IMSALUD (Si Aplica) | Manual de Comunicación e Información | Manual de Comunicaciones | % | Manual de Comunicación e Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.2 | Adecuación y optimización de la gestión documental electrónica, mediante mejoras funcionales al software SIEP DOCUMENTAL y SIEP PQR, alineadas con los requisitos normativos y aplicables a las comunicaciones oficiales del subproceso de gestión documental. | Software de radicación institucional | 1 | Numero | Software de radicación institucional | Profesional Archivo y Gestión Documental Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.3 | Implementar las tablas de retención documental aprobadas que le permitan a la empresa dar manejo al acervo documental. | Instrumentos Archivísticos | Instrumentos Archivísticos | % | Instrumentos Archivísticos | Profesional Archivo y Gestión Documental | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar curso de transparencia y acceso a la información a los funcionarios de la empresa. | Informe de cumplimiento del curso | 2 | % | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes semestrales de PQRSD. | Link de Publicación | 2 | % | (No. De informes realizados /No. De informes programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 5.2 | Monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas a cargo del proceso TIC. | Informe de Monitoreo a Políticas | 3 | % | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
Proyectó: José Daniel Duran Solano - OPS. Ap. Profesional Especializado Planeación
Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesor de Planeación y Calidad
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## C6. Iniciativas Adicionales
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | [7 empty] | Código: DIE-01-PL-01-F-01 Versión: 03
| COMPONENTES DEL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL | [7 empty] | Fecha: 27/01/2026
Componente: Iniciativas adicionales y cultura de legalidad
Objetivo: Fortalecer la cultura de la transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA O PROCESO RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1. Estrategia Implementación código de integridad | 1.1 | Implementar el código de integridad y conflicto de intereses de la empresa. | Campañas de divulgación del código de integridad | 2 | Numero | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 1.2 | Entregar a todos los servidores públicos y contratistas el acta de compromiso de cumplimiento del código de integridad de la empresa. | Certificación de verificación de actas de compromiso | 100 | % | (Numero de actas de compromiso firmadas / Numero de total de funcionarios y colaboradores de la ESE IMSALUD) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 1.3 | Realizar seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Informe de Medición del conocimiento del código de integridad | 100 | % | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 2. Estrategia Implementación política de integridad y conflicto de intereses | 2.1 | Implementar las acciones priorizadas de la Política de Integridad | Informe de seguimiento a las acciones de la Politica de Integridad | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2.2 | Garantizar la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses. | Informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31
Subcomponente 3. Estrategia de Seguimiento | 3.1 | Seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de intereses de la empresa | Informe de Seguimiento a Políticas | 3 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.2 | Seguimiento a la implementación del código de integridad de la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del código. | Informe de Seguimiento al código de integridad | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.3 | Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los servidores públicos y contratistas de la empresa. | Informe de verificación de acuerdos de confidencialidad | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.4 | Seguimiento a que los servidores públicos y colaboradores de la empresa obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Informe de verificación de publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.5 | Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | Informe de Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información | 2 | Numero | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31
Proyectó: José Daniel Duran Solano - OPS. Ap. Profesional Especializado Planeación
Revisó: Clara Yamile Cuadros Castillo – Asesor de Planeación y Calidad
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño