## comp 1
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Tercer Cuatrimestre de 2025
Fecha Publicación: | 2026-01-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo y Debida Diligencia | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Monitoreo trimestral a las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la empresa. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidenció el monitoreo de las políticas institucionales con corte al tercer trimestre de la vigencia de 2025, donde se observó un avance del 89% en el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia de la Política de Administración Integral del Riesgo. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Ajustar la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD, acorde a los cambios establecidos por la alta dirección o directrices del gobierno nacional durante la vigencia. (Si Aplica) | Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Se observó que en el tercer trimestre de la vigencia de 2024 se actualizó la Política de Administración Integral del Riesgo, la cual fue aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 24 de septiembre de 2025. En la cual, se realizó un ajuste a su declaratoria y se integraron a las líneas de defensa los líderes de los subsistemas. | Documento proyectado Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los cambios en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Se observó que en el tercer cuatrimestre de la vigencia de 2024 se actualizó la Política de Administración Integral del Riesgo, la cual fue aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 24 de septiembre de 2025. En la cual, se realizó un ajuste a su declaratoria y se integraron a las líneas de defensa los líderes de los subsistemas. | Acta de Reunión del Comité Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Incluir dentro de la matriz nuevos riesgos identificados por los líderes de proceso durante la vigencia, como resultado del monitoreo de la segunda línea de defensa o seguimiento de la tercera línea de defensa. | Identificación Riesgos 2025 | Se evidencio matriz de riesgos de gestión y de corrupción aprobada para la vigencia 2025. | Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2025 | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Aprobar la modificación a los mapas de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE IMSALUD. | Mapa de Riesgos Ajustado | Se evidencia acta del 28 de enero de 2025 con la aprobación de la matriz de riesgos de corrupción dentro del Comité de Gestión y Desempeño y cuadro Excel con la matriz aprobada. | Acta de Reunión del Comité Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2025 | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE IMSALUD 2025 y el componente Gestión de Riesgos de Corrupción. | Plan anticorrupción y Matriz Riesgos de Corrupción Propuesta | Se evidencia acta del Comité de Gestión y Desempeño del día 28 de enero de 2025 mediante el cual se aprobó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2025. | Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2025 | Planeación y Calidad - MIPG Integrantes CIGD | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Socializar y Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la ESE IMSALUD. | Plan anticorrupción y Matriz Riesgos de Corrupción Publicados para consulta | Se evidencia informe donde se relaciona la capacitación realizada a los usuarios el día 21 de enero de 2025 donde se presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y matriz de riesgos de corrupción, de igual forma se observo matriz de riesgos y aprobada en el comité de Gestión y Desempeño del 28 de enero de 2025 y los respectivos link de publicación de matriz ya aprobada. | Link de Publicación Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2025 Acta de Socialización | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Presentar ante el CIGD y Publicar la versión definitiva del PAAC y sus componentes www.imsalud.gov.co. | Plan anticorrupción y Matriz Riesgos de Corrupción Definitiva | Se evidencia informe donde se relaciona la capacitación realizada a los usuarios el día 21 de enero de 2025 donde se presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y matriz de riesgos de corrupción, de igual forma se observo matriz de riesgos y aprobada en el comité de Gestión y Desempeño del 28 de enero de 2025 y los respectivos link de publicación de matriz ya aprobada. | Link de Publicación Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2025 Acta de Reunión del Comité | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 4. Monitoreo o revisión. | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción para su mitigación. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidenció el monitoreo realizado por el asesor de Planeación y Calidad a los riesgos institucionales, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia de 2025. En este monitoreo, se presenta un avance de cumplimiento del 54% en el subsistema SICOF, el cual es acorde con lo esperado para el período evaluado. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de gestión institucional y los subsistemas identificados. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidenció el monitoreo realizado por el asesor de Planeación y Calidad a los riesgos institucionales, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia de 2025. En este monitoreo, se observa que, de las 188 acciones a evaluar, se presenta un avance promedio del 57.3%, lo cual es acorde con lo esperado para el período evaluado. | Informe de Monitoreo Riesgos | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se verificó que, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 24 de septiembre de 2025, se presentaron los resultados obtenidos por la segunda línea de defensa respecto al seguimiento de los riesgos institucionales y sus subsistemas, entre ellos el subsistema SICOF. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | Planeación y Calidad-MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Ajustes Mapas de Riesgos 2025 | Se evidencia acta del Comité de Gestión y Desempeño del día 28 de enero de 2025 mediante el cual se aprobó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2025. De igual forma se evidencia la debida publicación https://www.imsalud.gov.co/web/wp-content/uploads/2025/01/9.-Componentes-PAAC-2025-1.xlsx https://www.imsalud.gov.co/web/wp-content/uploads/2025/01/9.-DIE-01-PL-01-PLAN-ANTICORRUPCIO-Y-ATENCIO-AL-CIUDADANO.pdf Con corte al tercer cuatrimestre no se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Link de Publicación Plan Anticorrupción Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2025 - Ajustado | Planeación y Calidad Líderes de Proceso Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Presentar ante la Junta Directiva el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de informes realizados/No. de informes programados) * 100 | Se evidenció, en el tercer cuatrimestre, la convocatoria para la Junta Directiva del mes de septiembre, en la cual se presentó los resultados del monitoreo realizado por el asesor de Planeación y Calidad al MRC y PAAC. | Acta de Reunión Junta Directiva | Planeación y Calidad Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda ajustar la evidencia, ya que el acta de reunión de Junta Directiva no debe estar en la plataforma ALMERA de forma pública.
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Se evidenció informe de seguimiento a las Políticas Institucionales en la cual se realiza análisis de la Política de Administración Integral del Riesgo con corte al cuatrimestre de la vigencia 2025, en el cual se presentó un avance del 89.10%. | Informe de Seguimiento a Políticas | Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Se observó el informe de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia de 2025, el cual muestra un avance promedio del 54%. Este avance se encuentra en un grado de aceptabilidad, conforme a las acciones programadas para el período evaluado. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción | En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) realizado el 24 septiembre de 2025, se presentaron los resultados del seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia de 2025, cumpliendo así con las socializaciones programadas para la vigencia evaluada. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción Acta de Reunión del comité | Control Interno Integrantes CICCI | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
Original firmado Jessica Paola Diaz Mendoza JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 2
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Tercer Cuatrimestre de 2025
Fecha Publicación: | 2026-01-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Racionalización de Trámites | Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Creación del canal de asignación de citas a través de Whatsapp | (No. De acciones del plan trabajo cumplidas/No. De acciones del plan trabajo programadas) * 100 | Se evidenció un informe en el que se describe el análisis de los mecanismos de medición de los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite, en el cual se midió el nivel de satisfacción respecto a la implementación del canal de WhatsApp para la asignación de citas en la entidad. | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | Subgerencia AF | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Entrega de resultados Imágenes Diagnosticas Via WEB | (No. De acciones del plan trabajo cumplidas/No. De acciones del plan trabajo programadas) * 100 | Se evidencia un informe de avance con corte al tercer cuatrimestre, en el cual se presenta el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de trabajo del trámite inscrito en el SUIT. | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | Subgerencia AS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 2. Monitoreo y Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites | Realizar Monitoreo cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | (Numero de Monitoreos realizados / Numero de monitoreos Programados) * 100 | Se evidenció un informe de monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia de 2025, realizado por el asesor de Planeación, con corte al segundo cuatrimestre de la misma vigencia. En relación con la estrategia de racionalización, se reporta un avance del 67%. | Informe de Monitoreo | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Realizar Seguimiento cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | (Numero de Seguimientos realizados / Numero de Seguimientos Programados) * 100 | Se evidenció un informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre la implementación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia de 2025. En dicho informe, se incluyeron recomendaciones respecto a las evidencias de las acciones realizadas para la implementación de las estrategias orientadas al uso de WhatsApp. | Informe de Seguimiento | Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
Original firmado Jessica Paola Diaz Mendoza JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 3
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Tercer Cuatrimestre de 2025
Fecha Publicación: | 2026-01-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el informe de gestión de la empresa correspondiente a la vigencia 2024, en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Informe de Gestión 2024 | Se verifica la publicación del informe de rendición de cuentas en el siguiente enlace: https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ | Link de Publicación | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Dar a conocer la información institucional (plataforma estratégica) en medios físicos y electrónicos utilizados por la ESE IMSALUD. | Información Institucional Actualizada | Se realiza verificación de los links en los cuales se encuentra información institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/index/nosotros/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/planes-estrategicos/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/politicas-institucionales/ | Link de Publicación | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Publicar los estados financieros de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | (No. De estados financieros de la empresa publicados en la vigencia/No. De estados financieros de la empresa) * 100 | Se constató la publicación de los estados financieros correspondientes al corte al mes de septiembre de 2025. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/presupuesto-informes-financieros/ | Link de Publicación | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Conformar equipo de apoyo para el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Equipo Apoyo Rdc | Se evidenció el acta y listado de asistencia de la reunión para la conformación del equipo de apoyo para la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Acta de Conformación | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Definir el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la estrategia para la audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024. | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Se evidenció el plan de trabajo para la rendición de cuentas publicado en la página web institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades con sus etapas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. | Estrategia Rdc | Se evidenció la publicación en la página web institucional de la estrategia y el cronograma de actividades de rendición de cuentas con sus respectivos lineamientos. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ | Estrategia Rdc | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Realizar consulta sobre información de interés para los grupos de valor de la empresa relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas Rdc. | Información de Interés | Se observó la publicación del informe y de la encuesta aplicada a los grupos de valor. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ | Link de Publicación Informe de la encuesta | Planeación y Calidad | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Informe del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizado por la empresa (encuesta electrónica). | Evaluación Audiencia Rdc | Se evidenció el informe posterior a la rendición de cuentas, elaborado por el asesor de Planeación y Calidad, el cual fue presentado en mayo de 2025. | Link de Publicación Informe POST RC | Planeación y Calidad | 2025-05-01 | 2025-06-15 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socialización de documentos asociados a la RdeC hacia los grupos de valor, como un mecanismo de participación comunitaria | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Se evidenció informe donde consta la realización de la capacitación sobre el Plan Anticorrupción, transparencia y atención al ciudadano de la ESE IMSALUD el 21 de marzo de 2025, así como el informe de la capacitación sobre los Servicios Digitales de la entidad durante marzo de 2025. También se encontraron las diapositivas utilizadas. | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Planeación y Calidad | 2025-02-15 | 2025-03-15 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información para el manejo de medios electrónicos, como apoyo a proceso de RdC y participación comunitaria. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | Se observó el informe de monitoreo a las políticas institucionales, con corte al tercer trimestre de la vigencia de 2025, elaborado por el Asesor de Planeación y Calidad. En el cual, se evidencia un avance del 74% en la implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad - MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Capacitar a los Líderes de Procesos y Junta Directiva de la ESE IMSALUD, en temas relacionados con sistemas de gestión adoptados e implementados por la empresa. | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia de 2025, se evidenció que se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones para los Líderes de Procesos y la Junta Directiva: Junta Directiva Acta #7 (31 de julio de 2025) – Tema: Sistema de Salud en Colombia - SOGC Junta Directiva Acta #8 (29 de agosto de 2025) – Tema: Modelo de Prestación de Servicios Junta Directiva Acta #9 (30 de septiembre de 2025) – Tema: Modelo Integrado de Planeación y Gestión Junta Directiva Acta #10 (29 de octubre de 2025) – Tema: Modelo Estándar de Control Interno (MECI) Junta Directiva Acta #11 (28 de noviembre de 2025) – Tema: Desarrollo y Uso de Indicadores Junta Directiva Acta #12 (26 de diciembre de 2025) – Tema: Manejo de Riesgo De esta manera, se da cumplimiento a las capacitaciones programadas para la vigencia de 2025 | Acta de Capacitación | Planeación y Calidad - MIPG | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda, considerando la confidencialidad de las actas, ajustar la evidencia reportada en la matriz del PAAC. Además, se recomienda que, para la próxima vigencia, se incluya en el cronograma la ejecución de capacitaciones en las que participen los líderes de los procesos, con el fin de dar cumplimiento a las actividades programadas.
| Subcomponente 4 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Aplicar debidamente los documentos asociados para la evaluación de las RdC, que se desarrollen por parte de la ESE IMSALUD. | Documentos asociados a Rdc | Se evidenció la publicación de los siguientes documentos asociados al proceso de rendición de cuentas para la vigencia 2025: Informe de rendición de cuentas vigencia 2024. Estrategia y reto de rendición de cuentas. Reglamento institucional de rendición de cuentas. Formularios de encuestas sobre temas de interés, preguntas y calificación de la audiencia. Enlace: https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ | Link de Publicación documentos asociados RdC | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Realizar un informe ejecutivo de las actividades de RdC desarrolladas por la ESE IMSALUD, estableciendo las observaciones y las acciones de mejora. | Informe ejecutivo Rdc | Se evidenció el informe posterior a la rendición de cuentas, elaborado por el asesor de Planeación y Calidad, el cual fue presentado en mayo de 2025. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/ | Link de Publicación Informe POST RC | Planeación y Calidad | 2025-05-01 | 2025-06-15 | 100% | Actividades cumplidas.
Original firmado Jessica Paola Diaz Mendoza JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 4
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Tercer Cuatrimestre de 2025
Fecha Publicación: | 2026-01-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Componente: Servicio al Ciudadano y Canales de Denuncia | Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Caracterización de los grupos de valor (Usuarios y Aso. Usuarios) de la ESE IMSALUD. | Informe de caracterización para la vigencia 2025 | Se observó el informe de caracterización de los grupos de valor con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2025. Al tercer cuatrimestre, se logró consolidar un total de 15.632 caracterizaciones de los usuarios de la Entidad, lo que permitirá obtener información para el conocimiento específico de los grupos de valor. | Informe de caracterización para la vigencia 2025 | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Monitoreo a las acciones establecidas en la política de participación social en salud adoptada por la ESE IMSALUD. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se evidencio el informe de monitoreo a las Políticas Institucionales, realizado por el Asesor de Planeación y Calidad, con corte al tercer trimestre. En este se observa el avance alcanzado por la Política de Participación Social en Salud, el cual fue del 75 % al cierre del tercer trimestre. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Brindar Formación de manera anual en LSC por lo menos a 50 colaboradores de los diferentes procesos de atención de la ESE, mejorando la atención y comunicación con personas en situación de discapacidad de la voz y el habla | Número de colaboradores con formación en LSC / Numero de Colaboradores Propuestos *100 | Se evidencia un informe con corte al cuarto trimestre, en el cual se indica que, desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, se realizó una capacitación en lengua de señas básica dirigida a los miembros de la Asociación de Usuarios de la ESE IMSALUD, en el Centro Educativo ISER. En dicha capacitación participaron aproximadamente 30 usuarios de las diferentes Unidades Básicas e IPS, generando un espacio de participación y responsabilidad social con el cliente externo. Es importante resaltar que, en períodos anteriores, se dio cumplimiento a la acción de capacitar al personal interno de la Entidad. | Informe del desarrollo de la actividad | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Capacitar a los usuarios en temas relacionados con servicio al ciudadano, canales de denuncia y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Se evidencia una certificación que indica que se cumplió con la realización de las capacitaciones. Además, se incluye un enlace que redirige a un listado de todas las capacitaciones realizadas durante la vigencia 2025, dirigidas a las asociaciones de usuarios, en temas relacionados con el servicio al ciudadano, los canales de denuncia, y la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. | Acta de Capacitación | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Monitoreo a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad con discapacidad. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se observó el informe de monitoreo sobre la vinculación de servidores y contratistas con discapacidad, con corte al tercer cuatrimestre, en el cual se evidencia la prestación de servicios por parte de cinco (5) personas con diferentes tipos de discapacidad en las áreas de Gestión Documental, SIAU y GESCON | Informe de Monitoreo | Oficina Administración Laboral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | Capacitar a los servidores públicos y contratistas sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF. | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Se evidenció el acta de capacitación correspondiente al tercer cuatrimestre, realizada en el mes de octubre, sobre las actualizaciones al procedimiento de PQRSD. Dicha capacitación se llevó a cabo el 20 de octubre de 2025. | Acta de Capacitación | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Dar cumplimiento dentro de los términos a los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos sugerencias, denuncias y felicitaciones, recepcionadas por la ESE IMSALUD. | (Numero de PQRSDF resueltas oportunamente / Numero de PQRSDF recibidas durante la vigencia) * 100 | Se evidenció los informes de seguimiento a las PQRSDF correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025. Los resultados del cumplimiento en los tiempos de respuesta fueron los siguientes: Agosto: 96.39% Septiembre: 89.10% Octubre: 89.29% Noviembre: 89.22% | Informe de Monitoreo PQRS | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda fortalecer las actividades realizadas con las diferentes áreas y/o procesos donde se evidencian mayores debilidades en las respuestas oportunas.
|  | Monitoreo mensual al estado de las PQRSDSF recepcionadas por la empresa, por parte de la Oficina de Atención al Usuario. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | Se evidenció los informes de seguimiento a las PQRSDF correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025. Los resultados del cumplimiento en los tiempos de respuesta fueron los siguientes: Agosto: 96.39% Septiembre: 89.10% Octubre: 89.29% Noviembre: 89.22% | Informe de Monitoreo PQRS | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda fortalecer las actividades realizadas con las diferentes áreas y/o procesos donde se evidencian mayores debilidades en las respuestas oportunas.
|  | Informe de seguimiento a la atención oportuna de PQRSD semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador, acorde a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | Se evidencio el informe de seguimiento a las PQRSDF con corte al primer semestre de 2025. Durante este período se presentaron 2.867 respuestas, de las cuales 262 fueron emitidas de forma extemporánea. | Informe de Seguimiento PQRS | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Evaluar mensualmente la satisfacción de los grupos de valor en relación al proceso del atención al ciudadano (grupos de valor en general (formato encuesta). | (No. De evaluaciones satisfacción al cliente realizadas/No. De evaluaciones satisfacción al cliente programadas) * 100 | Se evidenció los informes de seguimiento a las PQRSDF correspondientes al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025. Los resultados del cumplimiento en los tiempos de respuesta fueron los siguientes: Agosto: 96.39% Septiembre: 89.10% Octubre: 89.29% Noviembre: 89.22% | Informe de Satisfacción | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Ajustar los documentos asociados al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, acorde a los requerimientos solicitados. (Si aplica) | Documentos Asociados PQRSDF | En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, la Oficina del SIAU no identificó la necesidad de realizar ajustes a los documentos asociados al procedimiento de PQRSDF. | Documentos Asociados PQRSDF | Oficina Atención al Usuario | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
Original firmado Jessica Paola Diaz Mendoza JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 5
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Tercer Cuatrimestre de 2025
Fecha Publicación: | 2026-01-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica. | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar semestralmente seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se observó el informe de monitoreo al SIGEP II correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia, en el que se indica que se registraron 971 contratos en el sistema durante dicho trimestre. De igual forma que, se validaron 487 hojas de vida en el SIGEP II y se realizaron las actualizaciones correspondientes respecto a los ingresos y retiros presentados en el trimestre. | Informe de seguimiento hojas de vida en el SIGEP | Oficina Administración Laboral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los proyectos de inversión en la pagina web institucional ww.imsalud.gov.co (micrositio de transparencia). | Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Se observó en la página web la publicación del avance de los proyectos de inversión correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2025. En ella, se evidencia que la entidad cuenta con cinco proyectos en ejecución, y los avances presentados en los mismos están acorde con lo proyectado para este período. | Informe Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Planeación y Calidad - Proyectos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Actualizar los activos de información de la empresa. | Documento Activos de Información | Se evidencia informe que refleja un avance del 100% en la actualización de los activos de información de la Entidad. Para la vigencia 2025 se validaron 485 activos de información, se depuraron 36 y se incorporaron 121 nuevos activos. | Documento Activos de Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Presentación de informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas por la empresa. | (No. De informes realizados /No. De informes programadas) * 100 | Se evidenció el informe elaborado por el Oficial de Cumplimiento con corte al tercer y cuarto trimestres de la vigencia 2025, en el cual certifica que, hasta la fecha de corte de dichos informes, no se recibieron reportes de irregularidades, incumplimientos al Manual de Prevención de la Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), actividades sospechosas, evidencias ni otros eventos relacionados con corrupción, opacidad, fraude o soborno, a través del canal de comunicación establecido por la institución. https://encuestas.imsalud.gov.co/index.php/532132?lang=es | Informe denuncias de corrupción | Oficial de Cumplimiento | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co | Publicación Preguntas Frecuentes | Se observó que se realizó la depuración y actualización de las preguntas frecuentes. En el cuarto trimestre, se incluyeron seis nuevas preguntas, que abordan temas como el aula virtual y la ventanilla única. | Link de Publicación | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Publicar en el sitio web de la empresa www.imsalud.gov.co micrositio transparencia los informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | (No. De publicaciones realizadas en la vigencia/No. De publicaciones programadas en la vigencia) * 100 | Se evidenció que en la página web institucional están publicados los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El último informe cargado corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, a través del cual se dio cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad aplicable. https://www.imsalud.gov.co/web/informes-oficina-de-control-interno/ | Link de Publicación | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el manual de comunicación e información de la ESE IMSALUD (Si Aplica) | Manual de Comunicación e Información | Se observó que, en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se realizó una actualización al Plan Estratégico de Comunicaciones (PECOS). | Manual de Comunicación e Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda mejorar la evidencia descrita, teniendo en cuenta que la entidad ya no cuenta con un Manual de Comunicaciones, sino con el Plan Estratégico de Comunicaciones (PECOS).
|  | Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA, de la empresa, en las comunicaciones oficiales del subproceso de gestión documental. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo Implementado | Se observó que, en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se realizó una actualización al procedimiento de trámite de comunicaciones oficiales externas enviadas y recibidas, mediante el cual se dieron indicaciones sobre que las salidas externas se realizarían por cada dependencia. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo Implementado | Profesional Archivo y Gestión Documental Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recuerda al responsable de la actividad que cargue las acciones que demuestren la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) con todo el personal de la entidad.
|  | Implementar las tablas de retención documental aprobadas en el año 2017 que le permitan a la empresa dar manejo al acervo documental. | Instrumentos Archivísticos | Se evidencia que, en el tercer cuatrimestre de la vigencia, se realizaron siete visitas de inspección para verificar la implementación de las tablas de retención documental aprobadas en el año 2017. | Instrumentos Archivísticos | Profesional Archivo y Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda al líder del proceso, para la vigencia 2026, que, en caso de tener esta actividad incluida en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, se incluya un cronograma para verificar de forma específica el avance del cumplimiento en la implementación de las tablas de retención en los diferentes procesos y subprocesos de la entidad
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar curso de transparencia y acceso a la información a los funcionarios de la empresa. | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Se evidenció un informe mediante el cual se describe el número de colaboradores que realizaron el curso de transparencia y acceso a la información, el cual contó con la participación de 1.519 personas, entre servidores públicos y contratistas | Informe de cumplimiento del curso | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes semestrales de PQRSD. | (No. De informes realizados /No. De informes programados) * 100 | Se evidenció que la Oficina de Control Interno realizó el informe de seguimiento a las PQRSDF con corte al primer semestre de la vigencia 2025, mediante el cual se reflejó que de las 2.834 PQRSDF que requerían respuesta, 262 se atendieron de forma extemporánea. Este informe se encuentra debidamente publicado en la página web institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/informes-oficina-de-control-interno/ | Link de Publicación | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas a cargo del proceso TIC. | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Se observó que, en el tercer cuatrimestre de 2025, el asesor de Planeación y Calidad realizó el monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas para la implementación de las políticas institucionales, con corte al tercer trimestre de 2025. En dicho informe, se evidenció el cumplimiento de las políticas a cargo del proceso de TIC de la siguiente manera: Política de Tratamiento de Datos Personales: 57 % de cumplimiento. Política de Gestión de Información Estadística: 92.25 % de cumplimiento. Política de Gestión de Tecnología: 75 % de cumplimiento. Política de Gobierno Digital: 73.36 % de cumplimiento. Política de Seguridad y Privacidad de la Información: 74 % de cumplimiento. | Informe de Monitoreo a Políticas | Planeación y Calidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
Original firmado Jessica Paola Diaz Mendoza JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

## comp 6
| CONTROL INTERNO | [9 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 03
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | Fecha: 01/06/2023
Periodo de seguimiento: | Tercer Cuatrimestre de 2025
Fecha Publicación: | 2026-01-16
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/ AVANCES | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales y cultura de legalidad | Subcomponente 1. Estrategia Implementación código de integridad | Implementar el código de integridad y conflicto de intereses de la empresa. | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | No se presentan soportes del avance de la gestión realizada frente a la implementación del código de integridad y conflictos de interés en el periodo. | Campañas de divulgación del código de integridad | Oficina Administración Laboral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Entregar a todos los servidores públicos y contratistas el acta de compromiso de cumplimiento del código de integridad de la empresa.. | (Numero de actas de compromiso firmadas / Numero de total de funcionarios y colaboradores de la ESE IMSALUD) * 100 | Se evidencia un informe con corte al tercer cuatrimestre, en el cual se presentan los avances respecto a la entrega del acta de compromiso del Código de Integridad. En él se registra que todos los servidores públicos firmaron 215 actas, los contratistas 940 y los tercerizados 553. | Certificación de verificación de actas de compromiso | Oficina Administración Laboral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Realizar seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidencio informe de seguimiento a la vinculación de funcionarios y contratistas que tengan realizado el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Corte al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 se presentaron los siguientes avances: De 215 funcionarios realizaron. 938 contratistas realizaron el curso y 130 quedaron pendientes. 557 personal tercerizado con SINTRANORDESA realizaron el curso y 109 quedaron pendientes. | Informe de Medición del conocimiento del código de integridad | Oficina Administración Laboral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda continuar con las estrategias de capacitación, con el objetivo de que el personal de la entidad se encuentre capacitado al 100 %
| Subcomponente 2. Estrategia Implementación política de integridad y conflicto de intereses | Implementar las acciones priorizadas de la Política de Integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Se realizó un informe de seguimiento a la Política de Integridad, en el cual se evidencia que se llevó a cabo acompañamiento a las unidades básicas y a la sede administrativa mediante la aplicación de la cuenta anual del Código de Integridad. Asimismo, se realizó la inducción general a todos los colaboradores respecto al Código de Integridad, se actualizó la Política y se dio seguimiento a la elaboración del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, establecido por la Función Pública | Informe de seguimiento a las acciones de la Politica de Integridad | Oficina Administración Laboral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Garantizar la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Se observó dos informes en el cual se presentan los resultados de las inducciones y reinducciones realizadas durante el tercer y cuarto trimestres de la vigencia 2025, dirigidas a todos los funcionarios y colaboradores, en el que se abordó el tema de la prevención, identificación y gestión de conflictos de interés. Los resultados fueron los siguientes: Tercer trimestre: Inducción al personal de planta: 100 % de cobertura. Inducción al personal por OPS: 88.8 %. Inducción al personal tercerizado o agremiado: 90.6 %. Cuarto trimestre: Inducción al personal de planta: 100 % de cobertura. Inducción al personal por OPS: 99.23 %. Inducción al personal tercerizado o agremiado: 91.49 %. | Informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores | Oficina Administración Laboral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda continuar con las estrategias de capacitación, con el objetivo de que el personal de la entidad se encuentre capacitado al 100 %
| Subcomponente 3. Estrategia de Seguimiento | Seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de intereses de la empresa | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Se observó un informe de seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de Intereses, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. A la fecha de elaboración del informe, esta política presenta un avance del 78.13 %. | Informe de Seguimiento a Políticas | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Seguimiento a la implementación del código de integridad de la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del código. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se evidencio un informe de seguimiento a la implementación del Código de Integridad y se realizó verificación de las actividades dirigidas al personal con el fin de apropiar el compromiso frente al Código de Integridad. | Informe de Seguimiento al código de integridad | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los servidores públicos y contratistas de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se elaboró un informe de seguimiento en el tercer cuatrimestre, mediante el cual la Oficina de Control Interno verificó los acuerdos de confidencialidad de funcionarios y contratistas, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2025. En este proceso, se verificaron 10 acuerdos correspondientes a funcionarios y 110 acuerdos de contratistas. | Informe de verificación de acuerdos de confidencialidad | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
|  | Seguimiento a que los servidores públicos y colaboradores de la empresa obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se observó un informe de seguimiento elaborado por la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, referente a la publicación de declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés por parte de los servidores públicos y contratistas, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. | Informe de verificación de publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Se recomienda socializar los resultados del informe con la Oficina de Administración Laboral.
|  | Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Se observó un seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre la aplicación del compromiso de privacidad de la información por parte de los servidores públicos y colaboradores. En dicho seguimiento se reporta que, de acuerdo con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, el nivel de cumplimiento alcanza el 74 %, lo cual representa un nivel óptimo para el período analizado, correspondiente al segundo cuatrimestre. | Informe de Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% | Actividades cumplidas.
Original firmado Jessica Paola Diaz Mendoza JEFE OFICINA CONTROL INTERNO