## COMPONENTE 1
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-05-15
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo y Debida Diligencia | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Monitoreo trimestral a las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la empresa. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo a Políticas | 50% | Se evidenció el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y al primer trimestre de la vigencia 2026, relacionado con el monitoreo a las políticas institucionales.
|  | Ajustar a la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD, acorde a los cambios establecidos por la alta dirección o directrices del gobierno nacional durante la vigencia. (Si Aplica) | Documento proyectado Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento proyectado Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | 33.33% | Se evidencia que durante el primer cuatrimestre de 2026 no se han realizado ajustes a la Política de Administración Integral de Riesgos, dado que no se han presentado cambios definidos por la Alta Dirección ni por directrices del Gobierno Nacional. Se precisa que su última actualización fue realizada el 24-09-2025.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los cambios en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Acta de Reunión del Comité Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Reunión del Comité Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | 33.33% | Se observó que, a la fecha de elaboración del informe, no ha sido necesario realizar presentaciones ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, toda vez que no se han efectuado ajustes a la Política de Administración Integral de Riesgos.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Incluir dentro de la matriz nuevos riesgos identificados por los líderes de proceso durante la vigencia, como resultado del monitoreo de la segunda línea de defensa o seguimiento de la tercera línea de defensa. | Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | Identificación Riesgos 2026 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | 100% | Se evidencio la Matriz de Riesgos de Gestión y la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2026, debidamente elaboradas con los líderes de los procesos y aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
|  | Aprobar las modificación a los mapas de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE IMSALUD. | Acta de Reunión del Comité Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | Mapa de Riesgos Ajustado | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Reunión del Comité Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | 100% | Se observó la actualización de las matrices de riesgos de corrupción para la vigencia 2026 y la matriz correspondiente a los componentes del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), las cuales fueron aprobadas en el Comité de Gestión y Desempeño No. 1 de la vigencia en mención.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Consolidar el Plan TEE de la ESE IMSALUD 2026 y el componente Gestión de Riesgos de Corrupción. | Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Propuesta | Planeación y Calidad - MIPG Integrantes CIGD | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 | 100% | Se evidenció el Plan de Transparencia y Ética Empresarial para la vigencia 2026, debidamente aprobado en enero de 2026 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, junto con sus componentes asociados, incluido el mapa de Gestión de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2026.
|  | Socializar y Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la ESE IMSALUD. | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Socialización | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Publicados para consulta | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Socialización | 100% | Se observó y verificó el enlace de publicación del Plan de Transparencia y Ética Empresarial con sus componentes y la Matriz de Riesgos de Corrupción 2026. Asimismo, se verificó el acta de socialización correspondiente.
|  | Presentar ante el CIGD y Publicar la versión definitiva del Plan TEE y sus componentes www.imsalud.gov.co. | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Reunión del Comité | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Definitiva | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Reunión del Comité | 100% | Se observó y verificó el enlace de publicación del Plan de Transparencia y Ética Empresarial con sus componentes y la Matriz de Riesgos de Corrupción 2026. Asimismo, se verificó el acta de aprobación correspondiente.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción para su mitigación. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | 33.33% | Se constató el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025, mediante el cual se realizó el monitoreo a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción.
|  | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de gestión institucional y los subsistemas identificados. | Informe de Monitoreo Riesgos | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo Riesgos | 33.33% | Se evidenció el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025 sobre las acciones establecidas en los mapas de riesgos de gestión institucional y los subsistemas identificados.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | 33.33% | Se evidenció que el día 18 de febrero de 2026 se realizó la presentación ante el Comité CICCI de los resultados obtenidos por la segunda línea de defensa respecto al seguimiento de los riesgos institucionales y sus subsistemas, entre ellos SICOF.
|  | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 - Ajustado | Ajustes Mapas de Riesgos 2026 | Planeación y Calidad Líderes de Proceso Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 - Ajustado | 33.33% | Se observó la actualización de las matrices de riesgos de corrupción para la vigencia 2026 y de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
|  | Presentar ante la Junta Directiva el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Acta de Reunión Junta Directiva | (No. de informes realizados/No. de informes programados) * 100 | Planeación y Calidad Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Reunión Junta Directiva | 33.33% | Se evidenció que el 27 de febrero de 2026 se socializó ante la Junta Directiva el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al último cuatrimestre de 2025. Como evidencia, se anexo la invitación con el respectivo orden del día.
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a Políticas | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a Políticas | 33.33% | Se constató el informe de seguimiento a las políticas institucionales correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | 33.33% | Se evidenció el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción Acta de Reunión del comité | Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción | Control Interno Integrantes CICCI | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción Acta de Reunión del comité | 33.33% | Se evidenció que, durante el primer cuatrimestre, se presentó ante el CICCI realizado el 18 de febrero el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 2
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-05-15
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Racionalización de Trámites | Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Mejoramiento del canal de cancelación de citas a través de Whatsapp | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | (No. De acciones del plan trabajo cumplidas/No. De acciones del plan trabajo programadas) * 100 | Subgerencia AS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | 25% | Se observa el informe de seguimiento al plan de trabajo programado para SUIT, con corte al primer trimestre de la vigencia 2026, en el cual se presentan los resultados de los trámites realizados en el informe de estadísticas vitales, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas y asignación de citas. Es importante resaltar que, en el próximo informe de seguimiento, se debe identificar y priorizar el trámite definido en el SUIT para la vigencia 2026.
| Subcomponente 2. Monitoreo y Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites | Realizar Monitoreo cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | Informe de Monitoreo | (Numero de Monitoreos realizados / Numero de monitoreos Programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo | 33.33% | Se evidenció que, durante el primer cuatrimestre de 2026, se realizó el monitoreo a los componentes del PAAC 2025, Estrategia de Racionalización de Trámitesactividad desarrollada por el área de Planeación y Calidad.
|  | Realizar Seguimiento cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | Informe de Seguimiento | (Numero de Seguimientos realizados / Numero de Seguimientos Programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento | 33.33% | Se observó el informe de seguimiento elaborado por la Oficina de Control Interno a la estrategia de racionalización de trámites, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 3
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-05-15
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el informe de gestión de la empresa correspondiente a la vigencia 2025, en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | Informe de Gestión 2025 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Informe de Gestión 2025 | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad mediante el cargue y la publicación oportuna del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2025 en la página web institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/
|  | Dar a conocer la información institucional (plataforma estratégica) en medios físicos y electrónicos utilizados por la ESE IMSALUD. | Link de Publicación | Información Institucional Actualizada | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Información Institucional Actualizada | 100% | Se da cumplimiento a esta actividad de acuerdo con la normatividad vigente, manteniendo publicada la información institucional en la página web, donde se puede consultar la misión, visión, principios y valores, políticas institucionales y los planes estratégicos diseñados y aprobados para la vigencia, orientados al cumplimiento y alcance de la plataforma estratégica de la organización. https://www.imsalud.gov.co/web/index/nosotros/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/planes-estrategicos/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/politicas-institucionales/
|  | Publicar los estados financieros de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | (No. De estados financieros de la empresa publicados en la vigencia/No. De estados financieros de la empresa) * 100 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Estados Financieros corte 4 trimestre 2025 | 25% | Se da cumplimiento a la actividad programada, de acuerdo con el avance en el cargue de los estados financieros con corte al cuarto trimestre de 2025, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web institucional.
| Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Conformar equipo de apoyo para el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Acta de Conformación | Equipo Apoyo Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Acta de Conformación del Equipo Apoyo Rdc | 100% | Se evidenció acta de reunión del día 26/02/2026, mediante la cual se conformó el equipo líder para la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025.
|  | Definir el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la estrategia para la audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025. | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | 100% | Se evidenció que se definió el plan de trabajo para la Rendición de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. Asimismo, se elaboró y publicó en la página web institucional el plan de trabajo correspondiente a la vigencia 2025, el cual contempla las fases de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/
|  | Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades con sus etapas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. | Estrategia Rdc | Estrategia Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Estrategia Rdc | 100% | Se evidenció que, de acuerdo con los requerimientos normativos, se realizó el diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025, la cual fue publicada en la página web institucional y socializada con los usuarios de la ESE IMSALUD para su adecuado desarrollo y cumplimiento. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/
|  | Realizar consulta sobre información de interés para los grupos de valor de la empresa relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas Rdc. | Link de Publicación Informe de la encuesta | Información de Interés | Planeación y Calidad | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Link de Publicación | 25% | Se observó que, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, se dio apertura a la encuesta de temas de interés, la cual estuvo disponible al público para la recolección de información. El cierre de la encuesta se realizó el 7 de mayo de 2026. En este sentido, se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad conforme a lo programado.
|  | Informe del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizado por la empresa (encuesta electrónica). | Link de Publicación Informe POST RC | Evaluación Audiencia Rdc | Planeación y Calidad | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  |  | Esta actividad se encuentra pendiente de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socialización de documentos asociados a la RdeC hacia los grupos de valor, como un mecanismo de participación comunitaria | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Planeación y Calidad | 2026-02-15 | 2026-03-15 | Acta de capacitación dirigida a la Asociación de Usuarios. | 100% | Se observó que se realizó la socialización de los documentos asociados a la Rendición de Cuentas con la Asociación de Usuarios los días 22 y 23, como mecanismo de participación comunitaria. De igual forma, se recomienda ajustar la evidencia descrita dentro de la matriz del PTEE, con el fin de garantizar mayor claridad y coherencia en el registro de la actividad.
|  | Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información para el manejo de medios electrónicos, como apoyo a proceso de RdC y participación comunitaria. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | Planeación y Calidad - MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | 25% | Se evidencio informe de seguimiento a las políticas institucionales con corte al tercer trimestre de la vigencia 2025, en el cual se evaluó la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, observándose un cumplimiento del 100 % de las acciones propuestas para la vigencia 2025.
|  | Capacitar a la Junta Directiva de la ESE IMSALUD, en temas relacionados con sistemas de gestión adoptados e implementados por la empresa. | Informe de capacitaciones realizadas | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Planeación y Calidad - MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | 16.66% | Se observó que se elaboró el cronograma de capacitaciones dirigido a la Junta Directiva de la ESE IMSALUD para la vigencia 2026, se programaron seis (6) capacitaciones para la vigencia. De acuerdo con el periodo evaluado, se ha ejecutado una (1) de las seis (6) capacitaciones programadas, así: Junta Directiva – Acta No. 1 del 27 de febrero de 2026. Tema: Resolución 408.
| Subcomponente 4 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Aplicar debidamente los documentos asociados para la evaluación de las RdC, que se desarrollen por parte de la ESE IMSALUD. | Link de Publicación documentos asociados RdC | Documentos asociados a Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Documentos asociados a Rdc | 100% | Se observó que se realizó la debida publicación en la página web institucional de los documentos asociados al proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, entre los cuales se encuentran: • Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2025. • Estrategia y reto de Rendición de Cuentas. • Reglamento Institucional de Rendición de Cuentas. • Formularios de encuestas de temas de interés, preguntas y calificación de la audiencia de Rendición de Cuentas.
|  | Realizar un informe ejecutivo de las actividades de RdC desarrolladas por la ESE IMSALUD, estableciendo las observaciones y las acciones de mejora. | Link de Publicación Informe POST RC | Informe ejecutivo Post - Rdc | Control Interno | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  |  | Actividad programada para ejecutarse con posterior a la realización de la Rendición de Cuentas, la cual, a la fecha de elaboración del informe, no se ha desarrollado. El avance se encuentra conforme a lo programado para la vigencia.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 4
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-05-15
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Servicio al Ciudadano y Canales de Denuncia | Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Caracterización de los grupos de valor (Usuarios y Aso. Usuarios) de la ESE IMSALUD. | Informe de caracterización para la vigencia 2026 | (No. De informes presentados /No. De informes proyectados) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Informe de caracterización para la vigencia 2026 | 25% | Se evidenció informe de caracterización de grupos de valor con corte al primer trimestre de la vigencia 2026, en el cual se indica que fueron aplicadas 8.472 encuestas de caracterización de usuarios.
|  | Monitoreo a las acciones establecidas en la política de participación social en salud adoptada por la ESE IMSALUD. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo a Políticas | 50% | Se observó seguimiento a las políticas institucionales con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2025 y primer trimestre de la vigencia 2026, dando cumplimiento a la actividad programada.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Brindar formación en LSC a colaboradores y/o usuarios de la ESE Imsalud | Informe del desarrollo de la actividad | N° de colaboradores y usuarios con formación en lengua de señas / N° de colaboradores y usuarios inscritos * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe del desarrollo de la actividad | 25% | Se evidencia informe de seguimiento frente a la capacitación en Lengua de Señas Colombiana (LSC) dirigida a los colaboradores, en el cual se indica que se capacitó a 220 colaboradores de la sede administrativa. Se recomienda ajustar el indicador o, dentro del informe describir o indicar el porcentaje del total de colaboradores que fue capacitado.
|  | Capacitar a los usuarios en temas relacionados con servicio al ciudadano, canales de denuncia y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción | Acta de Capacitación | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Capacitación | 50% | Se observó capacitación realizada sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y el mapa de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD para la vigencia 2026, dirigida a los miembros de la Asociación de Usuarios, los días 22 y 23 de enero de 2026. Se recomienda describir en el próximo seguimiento cuántas capacitaciones fueron programadas para la vigencia.
|  | Monitoreo a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad en condición dediscapacidad. | Informe de Monitoreo | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo | 33.33% | Se evidenció informe de monitoreo realizado a la vinculación de servidores públicos y contratistas en condición de discapacidad vinculados a la entidad, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, en el cual se evidencia que 5 contratistas en condición de discapacidad se encuentran vinculados a la ESE IMSALUD.
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | Capacitar a los servidores públicos y contratistas sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF. | Acta de Capacitación | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Capacitación | 33.33% | Se observó capacitación realizada el 25 de marzo de 2026, mediante la cual se capacitó al personal en temas relacionados con los tiempos de respuesta de las PQRSDF y se conformó la mesa de trabajo de PQRSDF. Se recomienda describir en el próximo seguimiento número de capacitaciones programadas para la vigencia.
|  | Hacer seguimiento a las PQRSDF recepcionadas por la ese imsalud para garantizar su cumplimiento de acuerdo a los términos de ley | Informe de Monitoreo PQRSDF | N° de PQRSDF resueltas dentro del término de ley /N° Total de PQRSDF recepcionadas x 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo PQRSDF | 33.33% | Se evidencian informes de seguimiento de las PQRSDF correspondiente a los meses de diciembre, enero y febrero. Es importante recordar que la periodicidad del cargue de este informe es mensual, quedando pendientes, a la fecha de seguimiento, los informes correspondientes a marzo y abril. En los cuales se presenta la siguiente información: • Diciembre: 427 radicados, de los cuales 43 fueron respondidos fuera de los términos de ley. • Enero: 475 radicados, de los cuales 32 fueron respondidos fuera de los términos de ley. • Febrero: 600 radicados, de los cuales 37 fueron respondidos fuera de los términos de ley. • Marzo: 842 radicados, de los cuales 86 fueron respondidos fuera de los términos de ley.
|  | Informe de seguimiento a la atención oportuna de PQRSD semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador, acorde a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informe de Seguimiento PQRS | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento PQRS | 50% | Se observó seguimiento realizado a las PQRSDF con corte al segundo semestre de la vigencia 2025, en el cual se describe que, de 3.342 respuestas con radicado de salida, 327 fueron respondidas de forma extemporánea.
| Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Aplicar, analizar y elaborar informes de las encuestas de satisfacción del cliente externo en las diferentes áreas de atención en cada una de las CIA´s e IPS de la Red prestadora de servicios de salud | Informe de Satisfacción | N° de encuestas realizadas/ N° de encuestas programadas * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Satisfacción | 33.33% | Se observó la elaboración de los informes de encuestas de satisfacción de los usuarios correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero. En diciembre, de 3.895 encuestas aplicadas, 3.821 usuarios manifestaron estar satisfechos, presentándose un porcentaje de satisfacción del 98,06%. En el mes de enero se aplicaron 3.654 encuestas de satisfacción, de las cuales 3.548 usuarios manifestaron estar satisfechos, presentándose un porcentaje de satisfacción del 97,10%. En el mes de febrero se aplicaron 3.905 encuestas de satisfacción, de las cuales 3.811 usuarios manifestaron estar satisfechos, equivalente a un 97,59% de satisfacción. En el mes de marzo se aplicaron 4.105 encuestas de satisfacción, de las cuales 4.077 usuarios manifestaron estar satisfechos, equivalente a un 99,32% de satisfacción.
|  | Ajustar los documentos asociados al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, acorde a los requerimientos solicitados. (Si aplica) | Documentos Asociados PQRSDF | Documentos Asociados PQRSDF | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documentos Asociados PQRSDF |  | No se presentan avances de esta actividad, teniendo en cuenta que probablemente no se ha evidenciado la necesidad de ajustar algún documento asociado al procedimiento de PQRSDF.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 5
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-05-15
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica. | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar semestralmente seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | Informe de seguimiento hojas de vida en el SIGEP | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento hojas de vida en el SIGEP | 50% | Se evidenció que, durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se realizó seguimiento a la actualización de las hojas de vida correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2025 de los servidores públicos y demás colaboradores, de acuerdo con su tipo de vinculación.
|  | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los proyectos de inversión en la pagina web institucional ww.imsalud.gov.co (micrositio de transparencia). | Informe Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Planeación y Calidad - Proyectos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | 25% | Se evidenció en la opción de Transparencia de la página web institucional de la ESE IMSALUD el informe de avance y seguimiento de proyectos realizado durante el primer trimestre de la vigencia 2026.
|  | Actualizar los activos de información de la empresa. | Documento Activos de Información | Documento Activos de Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento Activos de Información | 40% | Se observó avance en el proceso de acompañamiento presencial realizado con los jefes y personal administrativo de las diferentes dependencias de la entidad, con el fin de fortalecer la actualización de los activos de información. Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se efectuó la actualización correspondiente a la oficina de SIAU, archivo, sistemas, prensa, control interno, gerencia, PYP, UBA agua clara y, posteriormente, se actualizó el consolidado general de activos de información.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Presentación de informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas por la empresa. | Informe denuncias de corrupción | (No. De informes realizados /No. De informes programadas) * 100 | Oficial de Cumplimiento | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe denuncias de corrupción | 25% | Se observó el informe correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026 relacionado con la plataforma tecnológica del portal de denuncias – canal de comunicación SICOF.
|  | Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | Publicación Preguntas Frecuentes | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación | 33.33% | Se evidenció el borrador en revisión de las preguntas frecuentes que será aplicado posteriormente para realizar la actualización de la sección de preguntas frecuentes de la página web institucional.
|  | Publicar en el sitio web de la empresa www.imsalud.gov.co micrositio transparencia los informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Link de Publicación | (No. De publicaciones realizadas en la vigencia/No. De publicaciones programadas en la vigencia) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación | 33.33% | Se observó que el informe de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) se encuentra debidamente publicado en la sección de Transparencia de la pagina web institucional.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el manual de comunicación e información de la ESE IMSALUD (Si Aplica) | Manual de Comunicación e Información | Manual de Comunicación e Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Manual de Comunicación e Información |  | No se evidencia el inicio de esta actividad, la cual puede desarrollarse en el transcurso de la vigencia 2026.
|  | Adecuación y optimización de la gestión documental electrónica, mediante mejoras funcionales al software SIEP DOCUMENTAL y SIEP PQR, alineadas con los requisitos normativos y aplicables a las comunicaciones oficiales del subproceso de gestión documental. | Software de radicación institucional | Software de radicación institucional | Profesional Archivo y Gestión Documental Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Software de radicación institucional | 100% | Se observan las mejoras realizadas, las cuales se encuentran soportadas mediante el Informe N.° 01 de mejoras funcionales implementadas al software SIEP Documental y al módulo de PQR.
|  | Implementar las tablas de retención documental aprobadas que le permitan a la empresa dar manejo al acervo documental. | Instrumentos Archivísticos | Instrumentos Archivísticos | Profesional Archivo y Gestión Documental | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Instrumentos Archivísticos | 33.33% | Se evidencian las actas correspondientes a las visitas de seguimiento realizadas a la fecha, las cuales reflejan el acompañamiento y la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos para la adecuada organización y manejo de los documentos.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar curso de transparencia y acceso a la información a los funcionarios de la empresa. | Informe de cumplimiento del curso | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de cumplimiento del curso | 25% | Se observó presentación en PowerPoint para la capacitación, la cual se encuentra pendiente de revisión por parte del jefe de la Oficina de Sistemas. De igual forma, se adjuntó un banco de 30 preguntas que serán implementadas en la plataforma Moodle.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes semestrales de PQRSD. | Link de Publicación | (No. De informes realizados /No. De informes programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación | 50% | Se evidenció que el informe de seguimiento de las PQRSDF con corte al segundo semestre de la vigencia 2025 se encuentra debidamente publicado en la página web institucional.
|  | Monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas a cargo del proceso TIC. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo a Políticas | 50% | Se evidenció informe de seguimiento a las políticas institucionales, dentro del cual se encuentran las políticas TIC con seguimiento al cuarto trimestre de la vigencia 2025 y al primer trimestre de la vigencia 2026. Los avances evidenciados se encuentran de acuerdo con lo programado para cada vigencia.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 6
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Primer Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-05-15
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales y cultura de legalidad | Subcomponente 1. Estrategia Implementación código de integridad | Implementar el código de integridad y conflicto de intereses de la empresa. | Campañas de divulgación del código de integridad | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Campañas de divulgación del código de integridad | 25% | Se evidenciaron las campañas de divulgación del Código de Integridad realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2026.
|  | Entregar a todos los servidores públicos y contratistas el acta de compromiso de cumplimiento del código de integridad de la empresa. | Certificación de verificación de actas de compromiso | (Numero de actas de compromiso firmadas / Numero de total de funcionarios y colaboradores de la ESE IMSALUD) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Certificación de verificación de actas de compromiso | 25% | Se observó informe mediante el cual se realizó seguimiento a la entrega y firma del acta de compromiso de cumplimiento del Código de Integridad. Con corte al tercer trimestre de la vigencia 2026, se evidenció la firma de 214 funcionarios de planta, 293 contratistas, 402 colaboradores de SINTRANORDESA, 160 de CORE y 2 de TIGER JOB.
|  | Realizar seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Informe de Medición del conocimiento del código de integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Medición del conocimiento del código de integridad | 25% | Se evidenció la socialización de la encuesta anual, así como la socialización del Manual de Buenas Prácticas del Código de Integridad y Conflictos de Interés y el seguimiento a las personas vinculadas con la ESE IMSALUD que realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción con un total de 1075 personas capaciitadas.
| Subcomponente 2. Estrategia Implementación política de integridad y conflicto de intereses | Implementar las acciones priorizadas de la Política de Integridad | Informe de seguimiento a las acciones de la Politica de Integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento a las acciones de la Politica de Integridad | 25% | Se evidenció la implementación de acciones de la Política de Integridad mediante el despliegue efectivo de esta en todos los colaboradores de la entidad, sin distinción del tipo de vinculación, a través de la entrega del Código de Integridad, su socialización y la generación de espacios de sensibilización, con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia y el compromiso institucional durante la vigencia 2026. Los avances se encuentran reflejados en el informe de seguimiento al Código de Integridad de la Entidad.
|  | Garantizar la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses. | Informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores | 25% | Se evidencia el informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores, con corte al primer trimestre de la vigencia 2026, presentando los siguientes resultados: personal de planta 100%, OPS 82,9%, agremiados y terceros 93,97% y docencia y servicio 100%.
| Subcomponente 3. Estrategia de Seguimiento | Seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de intereses de la empresa | Informe de Seguimiento a Políticas | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a Políticas | 33.33% | Se observó que, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de Interés, con corte al último cuatrimestre de la vigencia 2025.
|  | Seguimiento a la implementación del código de integridad de la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del código. | Informe de Seguimiento al código de integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento al código de integridad | 33.33% | Se evidencia que, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se realizó el respectivo seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación del Código de Integridad correspondientes al último cuatrimestre de la vigencia 2025.
|  | Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los servidores públicos y contratistas de la empresa. | Informe de verificación de acuerdos de confidencialidad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de verificación de acuerdos de confidencialidad | 33.33% | Se evidencia que, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se realizó seguimiento a la firma y diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad del personal de planta y contratistas, correspondientes al último cuatrimestre de la vigencia 2025.
|  | Seguimiento a que los servidores públicos y colaboradores de la empresa obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Informe de verificación de publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de verificación de publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 33.33% | Se observó que, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se realizó el respectivo seguimiento a la publicación de la declaración de conflicto de interés, en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, correspondiente al último cuatrimestre de la vigencia 2025.
|  | Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | Informe de Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información | 33.33% | Se evidencia que, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se realizó seguimiento a la aplicación de los compromisos de privacidad de la información por parte de todos los colaboradores, correspondientes al último cuatrimestre de la vigencia 2025.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno