## Hoja1
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-02 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | Fecha: 26/06/2025
Periodo de seguimiento: | Segundo Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-09-14
PROCESO | CAUSA RAÍZ | RIESGO | CONTROL | ACCIÓN | PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | ACCIÓN O ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Gerencia_de_Ambiente_Físico | Entrada y la Salida de elementos de almacén por la perdida de comprobantes de salida y el indebido diligenciamiento de los comprobantes de entrega no debidamente firmados | Posibilidad de inconsistencias en la entrada y salida de elementos al almacén de la ESE IMSALUD. | Verificación física de los elementos que ingresan al Almacén a cargo del Almacenista General | Informar periódicamente al supervisor del contrato los elementos recibidos, para su aprobación de ingreso al sistema | Trimestral | Almacenista General | Comprobante de entrada al almacén debidamente firmados | Comprobante de entrada al almacén debidamente firmados Lista de necesidades y comprobante de salida al almacén debidamente firmados | 50% | Se evidenció la carga en la plataforma ALMERA de los soportes correspondientes a las entradas y salidas de almacén de los meses de abril, mayo y junio, dando cumplimiento al control establecido.
Alistamiento y verificación física de los elementos de entrega a cargo del Almacenista General y personal de Apoyo.
Gerencia_de_Ambiente_Físico | Uso indebido o apropiación de bienes institucionales por la falta de realización de inventarios de activos fijos según el cronograma en las diferentes sedes y bodegas de la ESE IMSALUD | Posibilidad de que un servidor público, colaborador o tercero se apropie, deje extraviar o use indebidamente los bienes o activos propiedad de la ESE IMSALUD, para beneficio propio o de un tercero. | Verificación y registro en el sistema de información financiera de la empresa de los bienes adquiridos, salida, traslados, devoluciones y baja de los mismos (modulo de almacén). | Realizar la verificación y actualización en el modulo de TNS del inventario de bienes propiedad de la ESE IMSALUD. | Semestral | Jefe de Servicios Generales-almacén | Realizar la verificación TNS del inventario | ACTA DE REUNIÓN TIC-04-M-03-F-03) Y INFORME TIC-04-M-03-F-06 | 50% | Se evidenció el informe realizado por el jefe de Almacén, con corte al primer semestre de la vigencia 2026, en el cual se indica que se realizó la actualización física y en el software TNS de los activos fijos de 3 Unidades Básicas y 17 IPS. De igual forma, se relaciona el inventario en Excel, exportado del software y actualizado de acuerdo con las visitas realizadas. Asimismo, se evidenciaron las actas correspondientes a las visitas desarrolladas, como soporte del cumplimiento de las actividades programadas.
Gestión_Financiera | Perdida de Recursos por Omisión de Registros | Posibilidad que el facturador no ingrese el dinero en caja recibido por conceptos de particulares y cuotas moderadoras. | El apoyo de las Unidades Básicas realizara arqueos semanales a los facturadores del área de urgencias. | Realizar los arqueos de caja de forma semanal por parte de los apoyos de Unidades básicas , diligenciar el formato de arqueo de caja Ubas. | Trimestral | Subgerencia Administrativa y Financiera | formato de arqueo de caja Ubas FIN-03-P-07-F-01 | formato de arqueo de caja Ubas FIN-03-P-07-F-01 | 43% | Se evidenciaron los formatos de arqueo de caja, los cuales deben realizarse de manera semanal. Se observó que la UBA Comuneros no presentó los arqueos completos correspondientes a los meses de abril y mayo, quedando pendientes dos arqueos por cada periodo. Se recuerda la importancia de realizar el debido diligenciamiento de los formatos de manera física, teniendo en cuenta que la firma digital no se encuentra autorizada para este proceso. Asimismo, se reitera que los arqueos de caja deben efectuarse con una periodicidad semanal, de acuerdo con lo establecido.
|  |  | El profesional designado por la Subgerencia Administrativa y Financiera realizará visitas trimestrales a las Unidades Básicas registrando las novedades de recaudos en el formato de acta de la institución , haciendo seguimiento a las falencias identificadas. Realizar seguimiento al formato de recaudo y verificación de consignaciones físicas entregadas por la empresa de vigilancia semanalmente y verificación del sistema Kubapp llevando un control de registro en el formato de reporte de recaudo mensual FIN-03-P-07-F-03. | Realizar visitas trimestrales por parte del Profesional de Apoyo de la Subgerencia Administrativa a la unidades básicas y realizar seguimiento a los arqueos de caja verificando los registros semanales de ingresos en el formato establecido. | Trimestral |  | Formato acta de reunión TIC-04-M-03-F-03 Formato mensual de recaudo FIN-03-P-07-F-03 | Formato acta de reunión TIC-04-M-03-F-03 Formato mensual de recaudo FIN-03-P-07-F-03 | 50% | Se observaron las respectivas actas de visita correspondientes al segundo trimestre de 2026, evidenciándose el cumplimiento de lo estipulado. De igual forma, se evidenció el debido diligenciamiento del formato de recaudo mensual.
Gestión_De_Contratación | Trafico de Influencias | Posibilidad de perdida reputacional y/o sanciones por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato. | El profesional asignado por GESCON verifica que los documentos y estudios previos relacionados en el expediente contractual, estén acordes a la necesidad de la entidad y contengan los vistos buenos del Líder del Proceso de Contratación, el Ordenador del Gasto y/o su equipo de trabajo, y el Comité de Contratación en los casos que se requiera. | Presentación de informe ejecutivo del proceso contractual de forma trimestral a la gerencia de la ESE IMSALUD (informe ejecutivo, CODIGO:TIC-04-M-03-F-06) que contenga la relación de los contratos elaborados en el periodo certificando la verificación y cumplimiento de requisitos del manual de contratación y aprobación de los intervinientes | Trimestral | Líder Proceso de Gestión de Contratación | Informe Elaborado plan anticorucción. | Informe Elaborado | 50% | Se evidenció el informe trimestral elaborado por el proceso de GESCON, en el cual se detallan los contratos realizados durante el segundo trimestre de la vigencia 2026. En este se registra la elaboración de 925 contratos y se manifiesta que estos se encuentran debidamente diligenciados, verificados y cargados en la plataforma SECOP.
El Profesional Especializado del proceso GESCON verifica que el expediente cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Contratación, los cuales serán verificados y aprobados por el coordinador del proceso.
Control_Interno | * Falta de recurso humano para la ejecución de las auditorias *Entrega de Información extemporánea por el proceso, subproceso o unidad auditable. Falta de recursos cursos financieros o humanos para la ejecución de las auditorías. | Posibilidad de incumplimiento de las auditorias programadas y aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia. | Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías para cada vigencia a cargo del Profesional de apoyo de la oficina de control interno (Formato POA Código: DIE- 01-P-02-F-01) | 1.Ejecución del plan anual de auditorías. Cargar soportes en el aplicativo institucional para el seguimiento del POA y describir avances de la Oficina de Control Interno de acuerdo al seguimiento. | Trimestral | Jefe de Control Interno | Certificación de seguimiento de los avances del POA. | Plan Anual de Auditorias Aprobado Certificación de avance y/o ejecución del plan anual de auditorías | 65.01% | Se observó el Plan Anual de Auditorías programado para la vigencia, así como el certificado emitido por la Oficina de Control Interno, en el cual se manifiesta que, de acuerdo con las actividades programadas en el POA, se presenta un avance del 65,01 %, correspondiente a lo programado para el periodo evaluado.
|  |  | Socialización ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a cargo de el Jefe de Control Interno y el apoyo profesional. (Formato Acta Código: TIC-04-M-03-F-03) | "2. Socializar en el CICCI los avances de las auditorías realizadas. Soporte acta del CICCI en el cual se evidencia el cumplimiento de las acciones. | Cuatrimestral | Jefe de Control Interno | Presentación en comité del avance de las auditorías internas. | Actas de Comité CICCI | 50% | Se observó la convocatoria y el listado de asistencia correspondientes al segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en cuyo orden del día se incluyó la presentación de los avances de las auditorías internas realizadas a la fecha. De igual forma, se evidenció el acta correspondiente al primer CICCI, debidamente aprobada y firmada.
Control_Interno | Incumplimiento del Estatuto de auditoria interna y Código de ética del auditor Alterar resultados de las Auditorías internas e informes de Ley para favorecer a un servidor público, líder de proceso o a un tercero de la ESE IMSALUD. | Posibilidad de omitir, alterar, modificar o manipular información del proceso de auditoría interna y/o informes de ley con el fin de favorecer a un servidor público, líder de proceso o a un tercero de la ESE IMSALUD. | Revisión de los informes de auditoría por parte del jefe de la oficina de Control Interno (Formato Informe de Auditoría Código: CIT-P-01-F-09) | 1. Remitir a la gerencia y al líder del proceso auditado, el informe final de las auditorías internas ejecutadas. | Semestral | Jefe de Control Interno | Informes remitidos al Gerente. | Informes | 22% | Con corte al primer semestre de la vigencia 2026, se evidenció un avance del 22 % en las auditorías remitidas a los líderes de los procesos y a la Gerencia para su respectivo conocimiento. Este avance se encuentra acorde con lo programado para la vigencia.
|  |  | Presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la metodología y el criterio aplicado para el procedimiento de auditoría a cargo del Jefe de Control Interno y profesional de apoyo. (Formato Acta Código: TIC-04-M-03-F-03) | "2. Socializar en el CICCI los avances de las auditorías realizadas. Soporte acta del CICCI en el cual se evidencia el cumplimiento de las acciones. | Cuatrimestral | Jefe de Control Interno | convocatoria al CICCI | Actas de Comité CICCI | 50% | Se observó la convocatoria y el listado de asistencia correspondientes al segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), en cuyo orden del día se incluyó la presentación de los avances de las auditorías internas realizadas a la fecha. De igual forma, se evidenció el acta correspondiente al primer CICCI, debidamente aprobada y firmada.
Atención_Ambulatoria | Error humano: Manipulación del sistema | Posibilidad de manipular, omitir, alterar o eliminar información de los registros clínicos en beneficio propio o de terceros. | Capacitar al personal que tiene acceso al software de Historias Clínica las implicaciones legales y éticas del uso inadecuado de usuarios y claves que afecten la seguridad informática de historias clínicas | Informar periódicamente las implicaciones legales y éticas del uso inadecuado de usuarios y claves que afecten la seguridad informática de historias clínicas y establece acuerdos de confidencialidad de la información. | Trimestral | Subgerente Atención en Salud | Actas de inducción informe trimestre | Actas de inducción al personal medico realizadas durante el periodo a evaluar (TIC-04-M--03-F-03) y/o Informe trimestral de inducción al personal médico, el cual será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar. (TIC-04-M-03-F-06) | 50% | Se evidenció el informe de inducción dirigido al personal médico, en el cual se indica que los colaboradores fueron debidamente capacitados sobre las implicaciones legales y éticas relacionadas con el uso inadecuado de usuarios y claves que puedan afectar la seguridad informática de las historias clínicas. Asimismo, se establecieron acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información. El informe fue elaborado con corte al segundo semestre de la vigencia 2026.
|  |  | Adherencia al procedimiento de gestión de identidades | Mantener actualizados los usuarios del software de historia clínica según procedimiento de gestión de identidades; revisando de manera trimestral la gestión de inactivación de usuarios. | Trimestral | Subgerente Atención en Salud | Informe trimestre | Base de datos de usuarios activos Certificación de gestión de usuarios Informe ejecutivo trimestral de la gestión de solicitudes de inactivación de usuarios, el cual será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar. (TIC-04-M-03-F-06) | 50% | Se observó el informe de seguimiento realizado con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, en el cual se evidenció que 1.150 usuarios presentaron gestión de actualización, 370 usuarios correspondieron a la creación de accesos y 133 usuarios a procesos de activación, para un total de 1.653 usuarios con algún tipo de gestión realizada.
Atención_Inmediata | Error humano: Manipulación del sistema | Posibilidad de Generar incapacidades o licencias medicas sin pertinencia o sin el cumplimiento de requisitos para su expedición que beneficien a terceros | Auditoria de historia clínica | Realizar auditoria de pertinencia de las incapacidades o licencias medicas generadas en el servicio. Evidencia: Informe ejecutivo, el cual se realizará con la información del trimestre y será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar | Trimestral | Subgerente Atención en Salud | Informe trimestre | Informe Elaborado | 50% | Se evidenció informe realizado por la Subgerencia de Atención en Salud, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, mediante el cual se realizó seguimiento a la pertinencia en la expedición de incapacidades y licencias médicas correspondientes al segundo trimestre de 2026. La evaluación se efectuó sobre una muestra de 383 historias clínicas, seleccionadas de una población total de 3.196 incapacidades generadas, teniendo en cuenta criterios relacionados con la coherencia entre el diagnóstico, la condición clínica del usuario, la duración de la incapacidad otorgada, el régimen de afiliación y la calidad del registro documental.
|  |  | Procesos de inducción y reinducción | Capacitar a los servidores públicos, contratistas (según su rol) en el manejo adecuado del sistema de información de historias clínicas y expedición de certificaciones medicas Evidencias: Actas de inducción al personal medico realizadas durante el periodo a evaluar (TIC-04-M--03-F-03) y/o Informe trimestral de inducción al personal médico, el cual será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar. (TIC-04-M-03-F-06) | Trimestral | Subgerente Atención en Salud | Informe trimestre Actas de capacitación | Informe Elaborado | 50% | Se evidenció el informe de inducción realizado por la Subgerencia de Atención en Salud, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, en el cual se evidenció que, durante el periodo de inducción, se capacitó al personal asistencial en temas relacionados con el manejo adecuado del sistema de información de historias clínicas y la expedición de certificaciones médicas.
Atención_Hospitalaria | Error humano: Manipulación del sistema | Posibilidad de Uso inadecuado de usuarios y claves que afecten la seguridad de la información del software de historia clínica de la ESE IMSALUD. | Capacitar al personal que tiene acceso al software de Historias Clínica las implicaciones legales y éticas del uso inadecuado de usuarios y claves que afecten la seguridad informática de historias clínicas | Informar periódicamente las implicaciones legales y éticas del uso inadecuado de usuarios y claves que afecten la seguridad informática de historias clínicas y establecer acuerdos de confidencialidad de la información. Evidencias: Actas de inducción al personal medico realizadas durante el periodo a evaluar (TIC-04-M--03-F-03) y/o Informe trimestral de inducción al personal médico, el cual será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar. (TIC-04-M-03-F-06) Informe trimestral de solicitud de cierre de usuarios en la aplicativo de gestion de identidades institucional | Trimestral | Subgerente Atención en Salud | Informe trimestre | Informe Elaborado | 50% | Se evidenció el informe de inducción dirigido al personal médico, en el cual se indica que los colaboradores fueron debidamente capacitados sobre las implicaciones legales y éticas relacionadas con el uso inadecuado de usuarios y claves que puedan afectar la seguridad informática de las historias clínicas. Asimismo, se establecieron acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información. El informe fue elaborado con corte al segundo semestre de la vigencia 2026.
|  |  | Adherencia al procedimiento de gestión de identidades | Mantener actualizados los usuarios del software de historia clínica según procedimiento de gestión de identidades; revisando de manera trimestral la gestión de inactivación de usuarios. Evidencias: Base de datos de usuarios activos Certificación de gestión de usuarios Informe ejecutivo trimestral de la gestión de solicitudes de inactivación de usuarios, el cual será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar. (TIC-04-M-03-F-06) | Trimestral | Subgerente Atención en Salud | Informe trimestre | Base de datos de usuarios activos Certificación de gestión de usuarios Informe ejecutivo trimestral de la gestión de solicitudes de inactivación de usuarios, el cual será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar. (TIC-04-M-03-F-06) | 50% | Se observó el informe de seguimiento realizado con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, en el cual se evidenció que 1.150 usuarios presentaron gestión de actualización, 370 usuarios correspondieron a la creación de accesos y 133 usuarios a procesos de activación, para un total de 1.653 usuarios con algún tipo de gestión realizada.
Atención_Diagnostica_y_Complementación_Terapéutica | Error Humano: Sustracción de insumos | Posibilidad de Sustracción no autorizada de insumos y de reactivos de laboratorio clínico | Cumplimiento al plan de capacitaciones proyectado para la vigencia | Socializar las implicaciones legales de la sustracción de insumos en el servicio de laboratorio clínico Evidencia: Informe ejecutivo, el cual se realizará con la información del semestre y será elaborado al mes | Semestral | Subgerente Atención en Salud | Informe ejecutivo | Informe ejecutivo, el cual se realizará con la información del semestre y será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar | 75% | Se observa el informe de seguimiento y control del gasto de los insumos de laboratorio clínico, con corte al primer semestre de 2026, el cual da cumplimiento a lo programado para la vigencia. De igual forma, se evidencia la socialización de las implicaciones legales por sustracción de insumos.
|  |  | Formatos de control de gastos | Realizar auditorias de seguimiento de gasto Evidencia: Informe ejecutivo, el cual se realizará con la información del trimestre y será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar | Trimestral | Subgerente Atención en Salud | Informe ejecutivo | Informe ejecutivo, el cual se realizará con la información del trimestre y será elaborado al mes siguiente terminado el periodo a evaluar | 50% | Se evidenció el informe de monitoreo realizado por la Subgerencia de Atención en Salud, mediante el cual se realizó seguimiento al gasto relacionado con los insumos de laboratorio. En el informe se resaltó que, de acuerdo con los formatos de control de gasto, se registraron 54.784 pruebas rápidas, de las cuales 21.660 correspondieron al Laboratorio Clínico y 33.124 al programa POCT.
Unidades_Basicas | Trafico de Influencias | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin asegurar la prestación del servicio. | Sensibilizar a los usuarios en cada unidad básica e IPS en cuanto a las denuncias relacionadas a cobros indebidos por la prestación del servicio y hacer uso de los canales de quejas o denuncias. | Capacitaciones en cuanto a las denuncias relacionadas a cobros indebidos por la prestación del servicio y canales institucionales de denuncia | Mensual | Coordinador UBA | Acta de capacitación | Acta de capacitación | 60% | Se observaron capacitaciones relacionadas con las denuncias por cobros indebidos en la prestación de servicios y el fortalecimiento de los canales institucionales de denuncia, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2026. De acuerdo con las actividades desarrolladas en las Unidades Básicas, se evidenciaron los siguientes resultados: UBA Comuneros: solo se presentó el acta correspondiente al mes de abril. UBA Policlínico Atalaya: se observaron actas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto. UBA Loma de Bolívar: se observaron actas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. UBA Puente Barco Leones: se observaron actas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. UBA Agua Clara: se observaron actas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. UBA La Libertad: se observaron actas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto.
|  |  | Verificar las quejas y denuncias por cobros indebidos presentadas en contra a los servidores públicos o colaboradores de las UBAs e IPS. | Realizar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por cobros indebidos en contra de los servidores públicos o colaboradores de las UBAs e IPS. | Mensual | Coordinador UBA | Acta de seguimiento a las quejas y denuncias | Acta de seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por cobros indebidos en contra de los servidores públicos o colaboradores de las UBAs e IPS | 60% | Se evidenciaron actas de seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por cobros indebidos en contra de servidores públicos o colaboradores de las UBA e IPS, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2026. A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por cada Unidad Básica para dar cumplimiento a la actividad: UBA Comuneros: se evidenciaron únicamente las actas correspondientes a los meses de abril y mayo. UBA Policlínico: se observaron actas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto. UBA Loma de Bolívar: se observaron actas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. UBA Puente Barco Leones: se observaron actas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. UBA Agua Clara: se evidenció un acta general; sin embargo, se requiere la elaboración de un acta mensual que permita realizar el seguimiento de manera periódica. UBA La Libertad: se observaron actas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Talento_Humano | vinculacion del personal sin cumplimiento de requisitos | Posibilidad de incurrir en sanciones por vincular servidores públicos y/o colaboradores a la Empresa Social del Estado IMSALUD, sin el lleno de requisitos establecidos por la normatividad vigente. | Verificación de requisitos de vinculación según corresponda aplicando los formatos Código: THM-01-P-02-F-01 y Código: CON-P-02-F-09 ESE IMSALUD | Verificar el cumplimiento en la entrega de requisitos según lista de chequeo para tal fin THM-01-P-02-F-01 FORMATO DE ACEPTACIÓN Y LISTA DE REQUISITOS PARA LA TOMA DE POSESIÓN PERSONAL DE PLANTA y Código: CON-P-02-F-09 ESE IMSALUD Elaborar informe trimestral de vinculación de personal con cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad vigente (informe ejecutivo) | Trimestral | Jefe Administración Laboral Profesionales de Apoyo del proceso de vinculación | INFORME TIC-04-M-03-F-06 | INFORME TIC-04-M-03-F-06 | 50% | Se evidenció el informe realizado por la Oficina de Talento Humano, mediante el cual se presenta el seguimiento al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para dos servidores de planta, con corte al segundo trimestre. En el informe se indica que ambos servidores cumplen con los requisitos exigidos para el desempeño de sus respectivos cargos.
Revisión del perfil del cargo u objeto contractual acorde al manual de funciones y competencias laborarles y manual de contratación respectivamente.
Talento_Humano | Pérdida de credibilidad en la institucionalidad por impunidad en las decisiones que se profieran. | Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar dadivas en beneficio propio o de un tercero durante el desarrollo de la Etapa Instructiva de la Investigación Disciplinaria, con el fin de favorecer al presunto Implicado. | Actualizar y aplicar debidamente el procedimiento institucional THM-04-P-01 PROCEDIMIENTO UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Realizar reuniones periódicas con el grupo de trabajo definido para la revisión de cumplimiento de términos durante el desarrollo de la Etapa Instructiva de la Investigación Disciplinaria (Acta de reunión) | Bimestral | Jefe de Administración Laboral - Unidad interna Disciplinaria | Acta de Reunión | Acta de Reunión | 33.33% | No se evidenciaron avances correspondientes al cuatrimestre evaluado.
Revisar cada 2 meses a través de mesas de trabajo si las investigaciones disciplinarias se están surtiendo dentro del término de ley y se han recaudado la totalidad de las pruebas decretadas antes de que venza el termino de los seis (06) meses para la decisión correspondiente (apertura investigación disciplinaria, formulación de pliego de cargos o archivo definitivo) conforme lo determina el Código General Disciplinario
Tecnologías_Información_y_Comunicaciones | Acceso no autorizado | Posibilidad de perdida, manipulación, ocultamiento, alteración o destrucción de información producida por los sistemas de información de la ESE IMSALUD. | El lider del proceso configura las copias de seguridad a los usuarios solicitantes de las diferentes áreas o procesos mensualmente | Realizar mensualmente copias de seguridad semanales a los equipos de los jefes de oficina y/o lideres de procesos. | Trimestral | Jefe Oficina de Información, Sistemas y Procesos | Reporte Generado por el software | Reporte Generado por el software | 50% | Se observó el informe elaborado por el jefe de la Oficina de TIC, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, mediante el cual se realizó seguimiento a las copias de seguridad. En el informe se indica que, durante el trimestre evaluado, se realizaron 19 copias de seguridad correspondientes a las diferentes áreas de la entidad.
|  |  | El profesional especializado de seguridad y privacidad de la información realiza auditoría a las solicitudes identidades de acceso a los sistemas de información misionales para contrastar que los usuarios activos cuenten con permisos vigentes, trimestralmente | Verificar trimestralmente que los usuarios activos en los sistemas de información misional cuentan con permiso vigente en SARA | Trimestral | Profesional especializado de Seguridad y Privacidad de la Información, Contratista Desarrollador de Software. | INFORME TIC-04-M-03-F-06 | INFORME TIC-04-M-03-F-06 | 50% | Se observó el informe realizado por la Oficina de TIC, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, mediante el cual se realizó el análisis de los usuarios activos en los sistemas de información. En el informe se describe que se registraron 1.657 gestiones de identidad activas en el aplicativo Kubapp, lo que representa el 92,7 % de las 1.786 cuentas activas.
Información_y_Atención_Al_Usuario | Respuestas PQRSDF | Posibilidad de incurrir en sanciones por inoportunidad en tiempos de respuesta emitidas en relación a las PQRSDF, recibidas y tramitadas por la ESE IMSALUD. | Informe de seguimiento mensual de las PQRSDF, recepcionadas por parte de la ESE IMSALUD (informe ejecutivo). | Elaborar informe trimestral analizando el estado de PQRSDF, recepcionadas a través de cualquier medio y tramitadas durante la vigencia. (informe ejecutivo) | Trimestral | Profesional SIAU | Informe ejecutivo | INFORME TIC-04-M-03-F-06 | 75% | Se observó el informe de monitoreo a las PQRSDF, realizado con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, mediante el cual se evidenció que la ESE IMSALUD gestionó 1.917 radicados en el sistema PQRSDF. Las peticiones generales, con 450 casos (29,32 %), ocuparon el primer lugar, seguidas de las solicitudes de historia clínica, con 377 casos (24,56 %), y las peticiones de información o documentos, con 328 casos (21,37 %), evidenciándose una mayor concentración en trámites documentales y solicitudes de acceso a la información. Asimismo, se registraron 189 felicitaciones (12,31 %), como manifestaciones de reconocimiento positivo. Por otra parte, se identificaron 148 quejas, 37 sugerencias y 6 reclamos, que en conjunto representan el 12,14 % de los radicados gestionados.
Apertura semanal de los buzones para el proceso PQRSDF, ubicados en todas las UBAs e IPS de la ESE IMSALUD. (informe buzón de PQRSDF)
Direccionamiento_estratégico | Ocultamiento de Información | Posibilidad de afectación a la imagen y/o reputación institucional por ocultamiento de información de los resultados de gestión por concentración de autoridad o exceso de poder por parte de la línea estratégica y segunda línea de defensa de la ESE IMSALUD. | Seguimiento periódicos a través de los planes operativos por proceso a cargo del profesional de apoyo de Planeación y Calidad (DIE-01-P-02-F-02 FORMATO MATRIZ SEGUIMIENTO POA v.02) | Presentar y publicar en la plataforma institucional informes trimestrales del avance de cumplimiento de los planes operativo por procesos (informe ejecutivo) | Trimestral | Asesor Planeación y Calidad | Informe ejecutivo | INFORME TIC-04-M-03-F-06 | 75% | Se evidenció el informe de seguimiento al POA realizado por el asesor de Planeación y Calidad, mediante el cual se efectuó el seguimiento al cumplimiento del POA 2026, con corte al 30 de junio. En el informe se observa que, para el segundo trimestre, se obtuvo un resultado de ejecución del 51,30 %, el cual se encuentra acorde con la programación definida para la vigencia 2026.
|  |  | Seguimiento periódicos al plan de gestión gerencial a cargo del profesional de apoyo, definido según la Resolución 408 de 2018, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social (Formato DIE-01-P-04-F01 v.01) | Presentar y publicar en la plataforma institucional informes trimestrales del avance de cumplimiento del plan de gestión gerencial ante la alta dirección de la ESE IMSALUD | Trimestral | Asesor Planeación y Calidad | Informe ejecutivo | Matriz de Seguimiento PGG | 75% | Se evidencio monitoreo realizado por el asesor de planeación y calidad con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026 a al plan de gestión gerencial donde se obtuvo una calificación de 4,1 lo cual permite superar el umbral mínimo establecido por la Resolución 408 de 2018 para alcanzar un desempeño satisfactorio, informe que fue debidamente publicado en los tiempos establecidos.
Gestión_Financiera | Pagos sin requisitos | Posibilidad de realizar pagos sin el cumplimiento de requisitos o lineamientos establecidos por la empresa | Revisión de las cuentas allegadas a la Tesorería para su respectivo pago, a cargo de la Tesorera y personal de apoyo del proceso (Cuentas, listado de chequeo) | Verificación en tres pasos para todo pago (supervisor, jefe de presupuesto y tesorero) certificación supervisor orden de pago de jefe de presupuesto comprobante de egreso del tesorero | Trimestral | Tesorero | Certificación de aplicación de los tres pasos | Certificación de aplicación de los tres pasos | 50% | Se evidencia el certificado de verificación en tres pasos del contenido de cada una de las cuentas pagadas por Tesorería con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, el cual incluye la certificación del supervisor, la orden de pago emitida por la Oficina de Presupuesto y el comprobante de egreso generado desde el módulo de Tesorería del software institucional.
Presentación de informes a la alta dirección, a cargo del tesorero general (informes mensuales)
Gestión_Financiera | Uso Indebido de poder | Posibilidad de perdida, uso indebido o malversación de los recursos financieros de la ESE IMSALUD. | Revisión de los soportes de la información para la programación de los ingresos y gastos de la ESE IMSALUD, contrastándola con el comportamiento histórico y solicitando ampliación de la información enviada en caso de cambios o variaciones significativas ( validación de soportes requeridos) | Realizar seguimiento por parte del proceso de gestión financiera de la ejecución presupuestal durante la vigencia. | Trimestral | Jefe Presupuesto y Contabilidad | informe de seguimiento | informe de seguimiento | 70% | Se evidencia informe de seguimiento a la ejecución presupuestal con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026.
Elaboración y presentación de informes financieros, presupuestales y contables a la alta dirección y las diferentes entidades que lo requieran. (informes a entes control u otras entidades).
Gestión_de_Mejora_Continua | Incumplimiento de Requisitos | Posibilidad de sanción por incumplimiento de requisitos establecidos en la norma en cuanto a la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad SGC y Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS de la ESE IMSALUD | Seguimiento periódico al plan de mejoramiento derivado del PAMEC (MEJ-03-PO-01-F-06 CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO) | Presentar de manera trimestral el avance de cumplimiento de los pasos de la ruta critica derivadas del PAMEC | Trimestral | Apoyo Profesional Pamec | Cronograma de la Ruta Critica y/o Actas de Reunión Listados de asistencia | Cronograma de la Ruta Critica y/o Actas de Reunión Listados de asistencia | 50% | Se observó el acta de reunión realizada por el asesor de Planeación y Calidad, en la cual se evidencia el cumplimiento de la ruta crítica, de acuerdo con lo programado para el segundo trimestre. El acta, realizada el 6 de mayo de 2026, registra el seguimiento a la etapa de calidad esperada y observada. Asimismo, durante la reunión se revisaron los resultados de la autoevaluación correspondiente a la vigencia 2026, realizada por los 9 equipos de autoevaluación de estándares.
|  |  | Desarrollo de auditorías internas y autoevaluaciones al sistema de gestión de la ESE IMSALUD (SGC y SOGCS) (Formato: TIC-04-M-03-F-06 Versión: 02) | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos como resultado de las auditorías y autoevaluaciones al SGC y al SOGCS (Formato: TIC-04-M-03-F-06 Versión: 02) | Trimestral | Apoyo Profesional Calidad Habilitación | Informe de seguimiento | informe de seguimiento | 50% | Se evidenció el informe de monitoreo realizado por el asesor de Planeación y Calidad a los planes de mejoramiento internos y externos suscritos con otras entidades, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, en el cual se registra la existencia de 151 planes de mejoramiento suscritos.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza JEFE OFICINA CONTROL INTERNO