## COMPONENTE 1
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Segundo Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo y Debida Diligencia | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Monitoreo trimestral a las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la empresa. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo a Políticas | 75% | Se evidenció informe elaborado por el Asesor de Planeación y Calidad en el mes de julio, mediante el cual se realizó el monitoreo a las acciones establecidas en la Política de Administración Integral del Riesgo, evidenciándose un avance del 72,5 % de su cumplimiento.
|  | Ajustar a la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD, acorde a los cambios establecidos por la alta dirección o directrices del gobierno nacional durante la vigencia. (Si Aplica) | Documento proyectado Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento proyectado Política de Administración Integral de Riesgos Ajustada | 66.66% | Se observo que el mes de agosto se realizó la actualización de la Política de Administración Integral del Riesgo, en la cual se actualizaron las definiciones, el marco normativo y el indicador asociado a su seguimiento y evaluación, con el propósito de mantenerla alineada con la normatividad vigente y aplicable a la entidad.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los cambios en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Acta de Reunión del Comité Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Reunión del Comité Política de Administración Integral de Riesgos Aprobada | 66.66% | Se evidenció acta de reunión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizada en el mes de agosto, mediante la cual se aprobó la actualización de la Política de Administración Integral del Riesgo, con el propósito de mantenerla alineada con la normatividad vigente y aplicable a la entidad.
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Incluir dentro de la matriz nuevos riesgos identificados por los líderes de proceso durante la vigencia, como resultado del monitoreo de la segunda línea de defensa o seguimiento de la tercera línea de defensa. | Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | Identificación Riesgos 2026 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | 100% | Se evidencio la Matriz de Riesgos de Gestión y la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2026, debidamente elaboradas con los líderes de los procesos y aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
|  | Aprobar las modificación a los mapas de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE IMSALUD. | Acta de Reunión del Comité Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | Mapa de Riesgos Ajustado | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Reunión del Comité Matriz de riesgos de Gestión y Corrupción 2026 | 100% | Se observó la actualización de las matrices de riesgos de corrupción para la vigencia 2026 y la matriz correspondiente a los componentes del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), las cuales fueron aprobadas en el Comité de Gestión y Desempeño No. 1 de la vigencia en mención.
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Consolidar el Plan TEE de la ESE IMSALUD 2026 y el componente Gestión de Riesgos de Corrupción. | Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Propuesta | Planeación y Calidad - MIPG Integrantes CIGD | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 | 100% | Se evidenció el Plan de Transparencia y Ética Empresarial para la vigencia 2026, debidamente aprobado en enero de 2026 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, junto con sus componentes asociados, incluido el mapa de Gestión de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2026.
|  | Socializar y Publicar para consulta ciudadana la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional de la ESE IMSALUD. | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Socialización | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Publicados para consulta | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Socialización | 100% | Se observó y verificó el enlace de publicación del Plan de Transparencia y Ética Empresarial con sus componentes y la Matriz de Riesgos de Corrupción 2026. Asimismo, se verificó el acta de socialización correspondiente.
|  | Presentar ante el CIGD y Publicar la versión definitiva del Plan TEE y sus componentes www.imsalud.gov.co. | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Reunión del Comité | Plan TEE y Matriz Riesgos de Corrupción Definitiva | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 Acta de Reunión del Comité | 100% | Se observó y verificó el enlace de publicación del Plan de Transparencia y Ética Empresarial con sus componentes y la Matriz de Riesgos de Corrupción 2026. Asimismo, se verificó el acta de aprobación correspondiente.
| Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción para su mitigación. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | 66.66% | Se evidenció informe de monitoreo realizado por el Asesor de Planeación y Calidad a los riesgos de corrupción, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, en el cual se identificó que los 19 riesgos de corrupción asociados al SICOF presentaron un avance del 25 % durante el periodo evaluado.
|  | Monitoreo cuatrimestral a las acciones establecidas en los mapas de riesgos de gestión institucional y los subsistemas identificados. | Informe de Monitoreo Riesgos | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo Riesgos | 66.66% | Se evidenció informe de monitoreo realizado por el Asesor de Planeación y Calidad a los riesgos institucionales, en el cual se identificó que, para la vigencia 2026, se cuenta con 9 subsistemas de gestión del riesgo, correspondientes a: Riesgo Operacional, Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información, Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo de SARLAFT, Riesgo de SICOF, Riesgo Fiscal, Riesgo en Salud – Técnicos y Riesgo en Salud – Poblacionales, con un total de 166 riesgos institucionales. De acuerdo con el monitoreo de las acciones establecidas, realizado con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se evidenció un avance en el cumplimiento del 30,24 %.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad-MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo mapas de riesgos de corrupción | 66.66% | Se evidenció acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 25 de junio de 2026, en el cual se presentó el informe de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, elaborado por el Asesor de Planeación y Calidad.
|  | Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la ESE IMSALUD. (Si Aplica) | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 - Ajustado | Ajustes Mapas de Riesgos 2026 | Planeación y Calidad Líderes de Proceso Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación Plan TEE Componentes Matriz de riesgos de Corrupción 2026 - Ajustado | 66.66% | Se evidenció que, con corte al 31 de agosto de 2026, la ESE IMSALUD, atendiendo las recomendaciones derivadas de los monitoreos realizados y considerando los cambios identificados en el contexto interno y externo de la institución, efectuó ajustes a 4 riesgos del Mapa de Riesgos Institucional. Estos ajustes fueron presentados y aprobados en el Comité de Gestión y Desempeño, en el marco del seguimiento y actualización permanente de la gestión de riesgos institucional.
|  | Presentar ante la Junta Directiva el monitoreo realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Acta de Reunión Junta Directiva | (No. de informes realizados/No. de informes programados) * 100 | Planeación y Calidad Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Reunión Junta Directiva | 66.66% | Se observó el orden del día de la Junta Directiva realizada el día 19 de junio de 2026, en la cual la Oficina de Control Interno realizó la socialización de los resultados del seguimiento efectuado al Mapa de Riesgos de Corrupción.
| Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en la política de administración integral de riesgos de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a Políticas | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a Políticas | 66.66% | Se evidenció informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la Política de Administración Integral del Riesgo, en el cual se registró un avance del 72,52 %, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026.
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | (No. de seguimientos realizados/No. de seguimientos programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción | 66.66% | Se evidenció informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los riesgos de corrupción, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, en el cual se registró un avance consolidado del 31 % en el cumplimiento de las acciones establecidas. De acuerdo con la evaluación realizada, se evidenció que el nivel de cumplimiento se encuentra acorde con lo programado para el periodo evaluado.
|  | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el seguimiento realizado a los mapas de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD. | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción Acta de Reunión del comité | Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción | Control Interno Integrantes CICCI | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción Acta de Reunión del comité | 66.66% | Se evidenció que, el 25 de junio de 2026, se realizó ante los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) la presentación de los resultados del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2026. Durante la sesión se presentaron los principales resultados del seguimiento, el estado de los riesgos identificados, la efectividad de los controles implementados y las recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo de corrupción en la entidad.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 2
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Segundo Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Racionalización de Trámites | Gestionar los siguientes trámites en la vigencia inscritos en el sistema único de información y trámites SUIT, por parte de la Empresa: - Mejoramiento del canal de cancelación de citas a través de Whatsapp | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | (No. De acciones del plan trabajo cumplidas/No. De acciones del plan trabajo programadas) * 100 | Subgerencia AS | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Cronograma del Plan de Trabajo Informe de cumplimiento al plan de trabajo planteado | 50% | Se evidencia informe de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo en el cual se describe el avance de las actividades y las evidencias registradas para su cumplimiento, se recomiendo dejar claridad frente a la evidencia descrita en el plan de trabajo de la política de racionalización de tramites. Teniendo en cuenta el análisis realizado en el informe.
| Subcomponente 2. Monitoreo y Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites | Realizar Monitoreo cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | Informe de Monitoreo | (Numero de Monitoreos realizados / Numero de monitoreos Programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo | 66.66% | Se observó el informe de monitoreo realizado al PTEE, con corte al primer cuatrimestre, por parte del asesor de Planeación y Calidad, en el cual se presentan los resultados y avances relacionados con el cumplimiento de las diferentes actividades establecidas en el PTEE.
|  | Realizar Seguimiento cuatrimestralmente a la implementación de la estrategia de racionalización definida | Informe de Seguimiento | (Numero de Seguimientos realizados / Numero de Seguimientos Programados) * 100 | Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento | 66.66% | Se observa el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, mediante el cual se analizó la implementación de la estrategia de racionalización de trámites definida en el SUIT, evaluando la información con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 3
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Segundo Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el informe de gestión de la empresa correspondiente a la vigencia 2025, en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | Informe de Gestión 2025 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Informe de Gestión 2025 | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad mediante el cargue y la publicación oportuna del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2025 en la página web institucional. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/
|  | Dar a conocer la información institucional (plataforma estratégica) en medios físicos y electrónicos utilizados por la ESE IMSALUD. | Link de Publicación | Información Institucional Actualizada | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Información Institucional Actualizada | 100% | Se da cumplimiento a esta actividad de acuerdo con la normatividad vigente, manteniendo publicada la información institucional en la página web, donde se puede consultar la misión, visión, principios y valores, políticas institucionales y los planes estratégicos diseñados y aprobados para la vigencia, orientados al cumplimiento y alcance de la plataforma estratégica de la organización. https://www.imsalud.gov.co/web/index/nosotros/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/planes-estrategicos/ https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/politicas-institucionales/
|  | Publicar los estados financieros de la empresa en la pagina web institucional www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | (No. De estados financieros de la empresa publicados en la vigencia/No. De estados financieros de la empresa) * 100 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Estados Financieros corte 4 trimestre 2025 | 75% | Se observó la publicación de los estados financieros con corte al mes de junio de 2026, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas para tal fin. https://www.imsalud.gov.co/web/wp-content/uploads/2026/08/02.-ESTADO-SITUACION-FINANCIERA-A-JUNIO-2026.pdf
| Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Conformar equipo de apoyo para el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE IMSALUD. | Acta de Conformación | Equipo Apoyo Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Acta de Conformación del Equipo Apoyo Rdc | 100% | Se evidenció acta de reunión del día 26/02/2026, mediante la cual se conformó el equipo líder para la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025.
|  | Definir el plan de trabajo para la preparación, elaboración y desarrollo de la estrategia para la audiencia publica de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025. | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Plan de Trabajo Audiencia Pública Rdc | 100% | Se evidenció que se definió el plan de trabajo para la Rendición de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP. Asimismo, se elaboró y publicó en la página web institucional el plan de trabajo correspondiente a la vigencia 2025, el cual contempla las fases de aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/
|  | Publicar la estrategia de rendición de cuentas y el cronograma de actividades con sus etapas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. | Estrategia Rdc | Estrategia Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Estrategia Rdc | 100% | Se evidenció que, de acuerdo con los requerimientos normativos, se realizó el diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2025, la cual fue publicada en la página web institucional y socializada con los usuarios de la ESE IMSALUD para su adecuado desarrollo y cumplimiento. https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/
|  | Realizar consulta sobre información de interés para los grupos de valor de la empresa relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas Rdc. | Link de Publicación Informe de la encuesta | Información de Interés | Planeación y Calidad | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Link de Publicación | 100% | Se observó la publicación realizada en la página web de la ESE IMSALUD, en la sección de Rendición de Cuentas, donde se encuentra disponible para consulta información de interés para los grupos de valor de la entidad, relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas (RdC). (https://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/)
|  | Informe del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas realizado por la empresa (encuesta electrónica). | Link de Publicación Informe POST RC | Evaluación Audiencia Rdc | Planeación y Calidad | 2026-05-01 | 2026-06-30 | Informe Post Rendición de Cuentas | 100% | Se evidencia el informe posterior a la Rendición de Cuentas, en el cual se presentaron los resultados del ejercicio realizado el 22 de mayo de 2026, correspondiente a la gestión de la vigencia 2025. El evento se desarrolló en el auditorio del Teatro Municipal de San José de Cúcuta y permitió la participación activa y directa de ciudadanos, usuarios, líderes comunitarios, veedores y demás grupos de interés.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socialización de documentos asociados a la RdeC hacia los grupos de valor, como un mecanismo de participación comunitaria | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Campaña Servicios ESE IMSALUD | Planeación y Calidad | 2026-02-15 | 2026-03-15 | Acta de capacitación dirigida a la Asociación de Usuarios. | 100% | Se observó que se realizó la socialización de los documentos asociados a la Rendición de Cuentas con la Asociación de Usuarios los días 22 y 23, como mecanismo de participación comunitaria. De igual forma, se recomienda ajustar la evidencia descrita dentro de la matriz del PTEE, con el fin de garantizar mayor claridad y coherencia en el registro de la actividad.
|  | Realizar seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la información para el manejo de medios electrónicos, como apoyo a proceso de RdC y participación comunitaria. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | Planeación y Calidad - MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programadas en la vigencia) * 100 | 75% | Se evidencio el monitoreo de las acciones establecidas en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información por parte del Asesor de Planeación y Calidad, con corte al 30 de junio de 2026. En el seguimiento realizado se evidenció un cumplimiento del 50 % de las acciones programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2026.
|  | Capacitar a la Junta Directiva de la ESE IMSALUD, en temas relacionados con sistemas de gestión adoptados e implementados por la empresa. | Informe de capacitaciones realizadas | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Planeación y Calidad - MIPG | 2026-01-01 | 2026-12-31 | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | 66.7% | Se observó que, con corte al 31 de agosto de 2026, se han realizado 4 de las 6 capacitaciones programadas para los miembros de la Junta Directiva, en las cuales se abordaron los siguientes temas: Resolución 408 de 2018 – PGG. SARLAFT y SICOF. Modelo de Prestación de Servicios. Humanización del Servicio y Seguridad del Paciente.
| Subcomponente 4 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Aplicar debidamente los documentos asociados para la evaluación de las RdC, que se desarrollen por parte de la ESE IMSALUD. | Link de Publicación documentos asociados RdC | Documentos asociados a Rdc | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Documentos asociados a Rdc | 100% | Se observó que se realizó la debida publicación en la página web institucional de los documentos asociados al proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, entre los cuales se encuentran: • Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2025. • Estrategia y reto de Rendición de Cuentas. • Reglamento Institucional de Rendición de Cuentas. • Formularios de encuestas de temas de interés, preguntas y calificación de la audiencia de Rendición de Cuentas.
|  | Realizar un informe ejecutivo de las actividades de RdC desarrolladas por la ESE IMSALUD, estableciendo las observaciones y las acciones de mejora. | Link de Publicación Informe POST RC | Informe ejecutivo Post - Rdc | Control Interno | 2026-05-01 | 2026-06-30 | Informe Post Rendición de Cuentas | 100% | Se evidencia el informe posterior a la Rendición de Cuentas, en el cual se presentaron los resultados del ejercicio realizado el 22 de mayo de 2026, correspondiente a la gestión de la vigencia 2025. El evento se desarrolló en el auditorio del Teatro Municipal de San José de Cúcuta y permitió la participación activa y directa de ciudadanos, usuarios, líderes comunitarios, veedores y demás grupos de interés.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 4
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Segundo Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Servicio al Ciudadano y Canales de Denuncia | Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Caracterización de los grupos de valor (Usuarios y Aso. Usuarios) de la ESE IMSALUD. | Informe de caracterización para la vigencia 2026 | (No. De informes presentados /No. De informes proyectados) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Informe de caracterización para la vigencia 2026 | 50% | Se observó el informe de caracterización de los grupos de valor de los usuarios y de la Asociación de Usuarios de la ESE IMSALUD, en el cual se evidencia que, durante el segundo trimestre de 2026, se aplicaron un total de 7.125 encuestas de caracterización. De acuerdo con los resultados, se destacó que el 18,5 % de las personas caracterizadas pertenecen a grupos con enfoque diferencial.
|  | Monitoreo a las acciones establecidas en la política de participación social en salud adoptada por la ESE IMSALUD. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo a Políticas | 75% | Se observa el informe de seguimiento a las políticas institucionales, realizado por el asesor de Planeación y Calidad, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026. En este se realizó el análisis de la Política de Participación Social en Salud, en la cual obtuvo un avance del 46,1 %. De acuerdo con los resultados, se indica que el avance presentado se encuentra acorde con lo programado para el periodo evaluado.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Brindar formación en LSC a colaboradores y/o usuarios de la ESE Imsalud | Informe del desarrollo de la actividad | N° de colaboradores y usuarios con formación en lengua de señas / N° de colaboradores y usuarios inscritos * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe del desarrollo de la actividad | 66.66% | Se evidencia informe con corte al mes de junio, en el cual se presenta el avance del despliegue institucional del enfoque diferencial y la comunicación accesible (LSC). En este se informa que se realizó capacitación a 60 personas en la sede administrativa. Se recomienda anexar al informe el listado de asistencia, con el fin de identificar y realizar seguimiento a las personas capacitadas, de igual forma ajustar el indicador o, dentro del informe describir o indicar el porcentaje del total de colaboradores que fue capacitado.
|  | Capacitar a los usuarios en temas relacionados con servicio al ciudadano, canales de denuncia y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción | Acta de Capacitación | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Capacitación | 70% | Se observó capacitación realizada sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y el mapa de riesgos de corrupción de la ESE IMSALUD para la vigencia 2026, dirigida a los miembros de la Asociación de Usuarios, los días 22 y 23 de enero de 2026. Se recomienda describir en el próximo seguimiento cuántas capacitaciones fueron programadas para la vigencia.
|  | Monitoreo a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad en condición dediscapacidad. | Informe de Monitoreo | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo | 50% | Se observo informe de seguimiento realizado por la Oficina de Administración Laboral, mediante el cual se efectúa monitoreo al personal vinculado a la entidad, ya sean servidores públicos o contratistas, que presente alguna condición de discapacidad. En el informe se registra que, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, en la ESE IMSALUD se contaba con 5 personas con discapacidad vinculadas bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios (OPS).
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | Capacitar a los servidores públicos y contratistas sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF. | Acta de Capacitación | (No. De capacitaciones realizadas /No. De capacitaciones programadas) * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Acta de Capacitación | 66.66% | Se observo que se realizó capacitación en temas relacionados con las PQRSDF al personal de odontología de la entidad, evidenciándose que fueron capacitadas 112 personas, equivalentes al 95 % del personal vinculado en esta área. La capacitación se realizó el 20 de junio de 2026. Asimismo, se realizó capacitación al personal médico-asistencial de consulta externa de la entidad el 25 de julio de 2026, en la cual fueron capacitados 103 profesionales, equivalentes al 97 % del personal vinculado en esta área. De acuerdo a lo anterior, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2026 se llevó a cabo capacitación en temas relacionados con las PQRSDF a un total de 215 colaboradores. Se recomienda describir en el próximo seguimiento número de capacitaciones programadas para la vigencia.
|  | Hacer seguimiento a las PQRSDF recepcionadas por la ese imsalud para garantizar su cumplimiento de acuerdo a los términos de ley | Informe de Monitoreo PQRSDF | N° de PQRSDF resueltas dentro del término de ley /N° Total de PQRSDF recepcionadas x 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo PQRSDF | 58.32% | Se evidenciaron los informes de seguimiento de las PQRSDF elaborados por la Oficina del SIAU, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2026. Es importante recordar que la periodicidad para el cargue de estos informes es mensual; por lo tanto, a la fecha del seguimiento, se encontraban pendientes los informes correspondientes al mes de julio. En los informes se presenta la siguiente información: Abril: Se registraron 727 PQRSDF, de las cuales 63 fueron respondidas fuera de los términos establecidos por la ley, evidenciándose un cumplimiento del 91,33 %. Mayo: Se registraron 631 PQRSDF, de las cuales 55 fueron respondidas fuera de los términos establecidos por la ley, evidenciándose un cumplimiento del 91,34 %. Junio: Se registraron 589 PQRSDF, de las cuales 58 fueron respondidas fuera de los términos establecidos por la ley, evidenciándose un cumplimiento del 89,81 %. De acuerdo con la información registrada y suministrada en los informes elaborados por la Oficina del SIAU, se evidencia el seguimiento mensual a la gestión y respuesta de las PQRSDF recibidas por la entidad.
|  | Informe de seguimiento a la atención oportuna de PQRSD semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador, acorde a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informe de Seguimiento PQRS | (No. De seguimientos realizados en la vigencia/No. De seguimientos programados en la vigencia) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento PQRS | 100% | Se observó el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las PQRSDF, con corte al primer semestre de la vigencia 2026, en el cual se describe que, de un total de 3.853 PQRSDF recibidas que ameritaban respuesta, se atendieron 3.841, equivalentes al 99,68 % de cumplimiento. De estas, 323 fueron respondidas de manera extemporánea.
| Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Aplicar, analizar y elaborar informes de las encuestas de satisfacción del cliente externo en las diferentes áreas de atención en cada una de las CIA´s e IPS de la Red prestadora de servicios de salud | Informe de Satisfacción | N° de encuestas realizadas/ N° de encuestas programadas * 100 | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Satisfacción | 66.66% | Se observó la elaboración de los informes de encuestas de satisfacción de los usuarios, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2026, por parte de la Oficina del SIAU, en los cuales se presentan los siguientes resultados: Abril: Se reportó una percepción general favorable del servicio, con 3.762 usuarios satisfechos, equivalentes al 97,94 %, frente a 79 usuarios insatisfechos, que representan el 2,06 % del total consolidado. Mayo: La ESE IMSALUD reportó una percepción general favorable del servicio, con 3.797 usuarios satisfechos, equivalentes al 98,22 %, frente a 69 usuarios insatisfechos, que representan el 1,78 % del total consolidado de 3.866 encuestas. Junio: Se registraron 4.063 usuarios satisfechos, equivalentes al 98,57 % del total de 4.122 encuestas, frente a 59 usuarios insatisfechos, correspondientes al 1,43 %. Julio: De las 4.261 encuestas válidas, 4.169 no presentaron valoraciones desfavorables, lo que corresponde a una satisfacción general del 97,84 %, mientras que 92 usuarios manifestaron insatisfacción, equivalentes al 2,16 %. De acuerdo con los resultados registrados en los informes de la Oficina del SIAU, se evidencia una percepción general favorable de los usuarios frente a los servicios prestados por la ESE IMSALUD durante el periodo objeto de seguimiento.
|  | Ajustar los documentos asociados al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, acorde a los requerimientos solicitados. (Si aplica) | Documentos Asociados PQRSDF | Documentos Asociados PQRSDF | Oficina Atención al Usuario | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documentos Asociados PQRSDF |  | No se presentan avances de esta actividad, teniendo en cuenta que probablemente no se ha evidenciado la necesidad de ajustar algún documento asociado al procedimiento de PQRSDF.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 5
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Segundo Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información publica. | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar semestralmente seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | Informe de seguimiento hojas de vida en el SIGEP | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento hojas de vida en el SIGEP | 100% | Se observó un informe realizado por la Oficina de Administración Laboral, en el cual se realiza seguimiento a la actualización de las hojas de vida, con corte al primer semestre de la vigencia 2026. En este se reporta la revisión de las hojas de vida de 215 funcionarios públicos y 1.820 contratistas.
|  | Publicar trimestralmente el avance de ejecución de los proyectos de inversión en la pagina web institucional ww.imsalud.gov.co (micrositio de transparencia). | Informe Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | Planeación y Calidad - Proyectos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe Avances Proyectos de Inversión ESE IMSALUD | 50% | Se evidenció el informe desarrollado por el asesor de Planeación y Calidad, mediante el cual se realiza seguimiento a los avances de los proyectos de inversión de la Entidad, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026. En este se reporta un avance del 92,50 %, dando cumplimiento a lo programado.
|  | Actualizar los activos de información de la empresa. | Documento Activos de Información | Documento Activos de Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Documento Activos de Información | 100% | Se observaron las diapositivas presentadas ante el Comité de Gestión y Desempeño, relacionadas con la actualización de los activos de información de la entidad. De igual forma, se evidenció un informe en formato Excel que contiene la relación de los activos de información. Es importante resaltar que la actualización de los activos de información corresponde a la revisión periódica que permite verificar si un recurso continúa registrado en el inventario, así como actualizar su clasificación o valoración, según corresponda.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Presentación de informes sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas por la empresa. | Informe denuncias de corrupción | (No. De informes realizados /No. De informes programadas) * 100 | Oficial de Cumplimiento | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe denuncias de corrupción | 50% | Se observó el informe de seguimiento al estado actual de las denuncias de corrupción recibidas por la Empresa, con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, elaborado por el Oficial de Cumplimiento. En este se manifiesta que no se recibió ninguna denuncia durante el periodo analizado a través de los canales de denuncia dispuestos por la Entidad.
|  | Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes a través de la pagina web de la empresa www.imsalud.gov.co | Link de Publicación | Publicación Preguntas Frecuentes | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación | 55.55% | Se evidenció un informe realizado en el mes de mayo por el líder del proceso de TIC, en el cual se presenta un análisis del uso de la página web por parte de los usuarios, incluyendo los horarios en los que se registra el mayor número de solicitudes, el tipo de solicitudes realizadas y la jornada en la que se presentan las consultas. Como resultado del análisis, se establecieron recomendaciones orientadas a actualizar las preguntas frecuentes de acuerdo con las necesidades identificadas y los resultados del estudio presentado en el informe.
|  | Publicar en el sitio web de la empresa www.imsalud.gov.co micrositio transparencia los informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Link de Publicación | (No. De publicaciones realizadas en la vigencia/No. De publicaciones programadas en la vigencia) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación | 66.66% | Se observó el debido cargue, realizado por la Oficina de Control Interno, del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la ley.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el manual de comunicación e información de la ESE IMSALUD (Si Aplica) | Manual de Comunicación e Información | Manual de Comunicación e Información | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Manual de Comunicación e Información | 50% | Se evidenció la actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones (PECOS), realizada el 27 de enero de 2026, mediante la cual se ajustó el plan de contenidos semanales, se incorporaron prohibiciones específicas, se actualizó el análisis DOFA y se incluyó un intérprete de Lengua de Señas en la Oficina de Prensa.
|  | Adecuación y optimización de la gestión documental electrónica, mediante mejoras funcionales al software SIEP DOCUMENTAL y SIEP PQR, alineadas con los requisitos normativos y aplicables a las comunicaciones oficiales del subproceso de gestión documental. | Software de radicación institucional | Software de radicación institucional | Profesional Archivo y Gestión Documental Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Software de radicación institucional | 100% | Se observan las mejoras realizadas, las cuales se encuentran soportadas mediante el Informe N.° 01 de mejoras funcionales implementadas al software SIEP Documental y al módulo de PQR.
|  | Implementar las tablas de retención documental aprobadas que le permitan a la empresa dar manejo al acervo documental. | Instrumentos Archivísticos | Instrumentos Archivísticos | Profesional Archivo y Gestión Documental | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Instrumentos Archivísticos | 83.33% | Con corte al segundo cuatrimestre, se evidenciaron las actas elaboradas por el profesional de Archivo y Gestión Documental, en las cuales se registran las visitas de seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas, dando cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar curso de transparencia y acceso a la información a los funcionarios de la empresa. | Informe de cumplimiento del curso | (No. De capacitaciones realizadas en la vigencia/No. De capacitaciones programadas en la vigencia) * 100 | Oficina de Información, Sistemas y Procesos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de cumplimiento del curso | 40% | Se observó una presentación en la cual se incluye información relacionada con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Se recuerda que queda pendiente el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre, en el cual deberá desarrollarse la actividad relacionada con la realización del curso de Transparencia y Acceso a la Información por parte de todo el personal de la Entidad. Asimismo, se recuerda que el informe final deberá contener información sobre la cantidad de personal vinculado a la Entidad que haya realizado dicha capacitación.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública informes semestrales de PQRSD. | Link de Publicación | (No. De informes realizados /No. De informes programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Link de Publicación | 100% | La Oficina de Control Interno realizó la publicación del informe de seguimiento a las PQRSDF, con corte al primer semestre de la vigencia 2025, el cual se encuentra debidamente publicado en el enlace de Transparencia de la Entidad. https://www.imsalud.gov.co/web/informes-oficina-de-control-interno/
|  | Monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas a cargo del proceso TIC. | Informe de Monitoreo a Políticas | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados) * 100 | Planeación y Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Monitoreo a Políticas | 75% | Con corte al segundo cuatrimestre, se evidenció el monitoreo realizado por el asesor de Planeación y Calidad, mediante el cual se verificó el cumplimiento de las acciones establecidas en las políticas a cargo del proceso de TIC. El informe fue elaborado con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, en el cual se evidencia el cumplimiento de las acciones programadas, de acuerdo con los siguientes avances: Política de Gestión de la Información Estadística: 91,2 %. Política de Gestión de la Tecnología: 53,0 %. Política de Gobierno Digital: 59,2 %. Política de Seguridad y Privacidad de la Información: 50,0 %. Política de Transparencia y Acceso a la Información: 50,0 %. Política de Tratamiento de Datos Personales: 50,0 %. Los avances registrados se encuentran de acuerdo con lo programado para la vigencia.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno

## COMPONENTE 6
| CONTROL INTERNO | [8 empty] | Código: CIT-P-04-F-01 Versión: 04
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL | [8 empty] | Fecha: 29/04/2026
Periodo de seguimiento: | Segundo Cuatrimestre de 2026
Fecha Publicación: | 2025-09-14
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | EVIDENCIAS PROGRAMADAS | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ACTIVIDADES / EVIDENCIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO EVALUADO | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Iniciativas adicionales y cultura de legalidad | Subcomponente 1. Estrategia Implementación código de integridad | Implementar el código de integridad y conflicto de intereses de la empresa. | Campañas de divulgación del código de integridad | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Campañas de divulgación del código de integridad | 50% | Se observaron las diferentes actividades de implementación del Código de Integridad y Conflictos de Interés de la entidad. Entre las actividades desarrolladas se encuentran preguntas de apropiación del Código de Integridad, dirigidas a todos los colaboradores. De igual forma, se evidenciaron actividades psicoeducativas orientadas a fortalecer la atención humanizada y promover un trato digno a los usuarios.
|  | Entregar a todos los servidores públicos y contratistas el acta de compromiso de cumplimiento del código de integridad de la empresa. | Certificación de verificación de actas de compromiso | (Numero de actas de compromiso firmadas / Numero de total de funcionarios y colaboradores de la ESE IMSALUD) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Certificación de verificación de actas de compromiso | 50% | Se observó el informe mediante el cual se realizó seguimiento a la entrega y suscripción del acta de compromiso de cumplimiento del Código de Integridad. Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026, se evidenció la suscripción de dicha acta por parte de 215 funcionarios de planta y 324 contratistas.
|  | Realizar seguimiento a la vinculación de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Informe de Medición del conocimiento del código de integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Medición del conocimiento del código de integridad | 50% | Se evidenció el informe realizado por la jefe de Administración Laboral, mediante el cual se evidenció el seguimiento a las personas vinculadas a la ESE IMSALUD que realizaron el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se registró la participación de 214 personas de planta, 502 contratistas, 173 colaboradores de CORE y 464 personas de SINTRANORDESA.
| Subcomponente 2. Estrategia Implementación política de integridad y conflicto de intereses | Implementar las acciones priorizadas de la Política de Integridad | Informe de seguimiento a las acciones de la Politica de Integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento a las acciones de la Politica de Integridad | 50% | Se observaron las diferentes actividades de implementación del Código de Integridad y Conflictos de Interés de la entidad. Entre las actividades desarrolladas se encuentran preguntas de apropiación del Código de Integridad, dirigidas a todos los colaboradores. De igual forma, se evidenciaron actividades psicoeducativas orientadas a fortalecer la atención humanizada y promover un trato digno a los usuarios.
|  | Garantizar la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores con respecto a prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses. | Informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina Administración Laboral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento a la aplicación de la inducción y reinducción dirigida a todos los funcionarios y colaboradores | 50% | Se evidenció el informe de inducción dirigido al personal de planta, funcionarios y colaboradores de la entidad, en el cual se abordaron temas relacionados con la prevención, identificación y gestión de conflictos de intereses. A continuación, se relaciona el personal capacitado de acuerdo con el tipo de vinculación: Funcionarios: ingresaron 2 funcionarios y los 2 fueron capacitados, alcanzando un cumplimiento del 100 %. Contratistas: ingresaron 769 contratistas, de los cuales 708 fueron capacitados, quedando 61 pendientes, para un cumplimiento aproximado del 92,1 %. Agremiados: de un total de 1.119 colaboradores, 1.025 fueron capacitados y 94 quedaron pendientes, para un cumplimiento aproximado del 91,6 %. Estudiantes: se realizó la inducción a 119 estudiantes, alcanzando un cumplimiento del 100 %.
| Subcomponente 3. Estrategia de Seguimiento | Seguimiento a las acciones priorizadas para la implementación de la Política de Integridad y Conflicto de intereses de la empresa | Informe de Seguimiento a Políticas | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programadas) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a Políticas | 66.66% | Se evidenció el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la Política de Integridad y Conflictos de Interés de la ESE IMSALUD, en el cual se realizó la revisión de las acciones priorizadas. Con corte al primer cuatrimestre evaluado, se evidenció un avance del 37,5%, correspondiente a lo programado para el periodo.
|  | Seguimiento a la implementación del código de integridad de la empresa, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de percepción del código. | Informe de Seguimiento al código de integridad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento al código de integridad | 66.66% | Se observó el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la implementación del Código de Integridad de la entidad, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026, mediante el cual se analizó y verificó el avance de las actividades programadas, evidenciándose que estas se encuentran acordes con lo previsto.
|  | Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los servidores públicos y contratistas de la empresa. | Informe de verificación de acuerdos de confidencialidad | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de verificación de acuerdos de confidencialidad | 66.66% | Se observaron los informes realizados por la Oficina de Control Interno, mediante los cuales se realizó seguimiento a los acuerdos de confidencialidad suscritos por los colaboradores de la entidad. En uno de los informes se verificaron los acuerdos de confidencialidad de los contratistas, con corte al 7 de mayo de 2026, tomando una muestra de 95 colaboradores, de los cuales el 100 % contaba con el respectivo acuerdo de confidencialidad debidamente firmado. De igual forma, se realizó la revisión de los acuerdos de confidencialidad de los funcionarios que ingresaron durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026. Se verificó el ingreso de 8 funcionarios, de los cuales el 100 % realizó el debido diligenciamiento y suscripción del acuerdo de confidencialidad.
|  | Seguimiento a que los servidores públicos y colaboradores de la empresa obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Informe de verificación de publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de verificación de publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 66.66% | Se realizó seguimiento al cumplimiento de la obligación establecida en la Ley 2013 de 2019, relacionada con la publicación de la declaración de bienes y rentas y de conflicto de intereses por parte de los servidores públicos y colaboradores de la entidad obligados a ello, a través del aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Con corte al mes de agosto de 2026, la Oficina de Control Interno realizó el respectivo seguimiento, mediante el cual se verificó cuáles funcionarios se encontraban obligados a realizar dicha declaración.
|  | Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información establecidos para los servidores públicos y colaboradores de la empresa. | Informe de Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información | (No. De seguimientos realizados /No. De seguimientos programados) * 100 | Oficina de Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento a la aplicación del compromiso de privacidad de la información | 66.66% | Se evidenció que, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de los compromisos de privacidad de la información por parte de todos los colaboradores de la entidad, con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2026.
ORIGINAL FIRMADO Jessica Paola Diaz Mendoza Jefe de Oficina de Control Interno